## Harmonogram
Harmonogram prací - Oprava volných bytů Hladnovská 757/119a, Ostrava- Muglinov
byt | druh prací | týden 1 | týden 2 | týden 3 | týden 4 | týden 5 | uzlový bod 1 | týden 6 | týden 7 | týden 8 | uzlový bod 2 | týden 9 | týden 10
34A | Ostatní konstrukce a práce - bourání | [5 empty] | UZLOVÝ BOD I - DOKONČENÍ VŠECH BOURACÍCH PRACÍ |  |  |  | UZLOVÝ BOD II - DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ BYTŮ VE VCHODU "A"
Elektroinstalace - hrubé rozvody
Úpravy povrchů - omítky
Malby a nátěry
Elektroinstalace - kompletace
Revize, vyklizení a vyčištění
36A | Ostatní konstrukce a práce - bourání
Elektroinstalace - hrubé rozvody
Úpravy povrchů - omítky
Malby a nátěry
Podlahy povlakové
Elektroinstalace - kompletace
Revize, vyklizení a vyčištění
38A | Ostatní konstrukce a práce - bourání
Zdravotechnika - vodovod a kanalizace
Elektroinstalace - hrubé rozvody
Úpravy povrchů - omítky
Podlahy z dlaždic, keramické obklady
Malby a nátěry
Podlahy povlakové
Kompletace elektro + ZTI
Revize, vyklizení a vyčištění
10C | Ostatní konstrukce a práce - bourání
Elektroinstalace - hrubé rozvody
Úpravy povrchů - omítky
Malby a nátěry
Podlahy povlakové
Kuchyňská linka
Elektroinstalace - kompletace
Revize, vyklizení a vyčištění
19C | Ostatní konstrukce a práce - bourání
Zdravotechnika - vodovod a kanalizace
Elektroinstalace - hrubé rozvody
Úpravy povrchů - omítky
Podlahy z dlaždic, keramické obklady
Malby a nátěry
Podlahy povlakové
Kuchyňská linka
Kompletace elektro + ZTI
Revize, vyklizení a vyčištění