## Slide 1: Výstavba IS v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě
Uložení potrubí,
postup výstavby,
zásypy potrubí
VUAS 7.10.2015
BPT / PTP / VUAS

## Slide 2: Obsah
Cíle projektu
Postup výstavby
Vzorové uložení potrubí
Zásyp potrubí
Působení sil na potrubí
Výhody a nevýhody navrhovaného řešení
Závěr

## Slide 3: Cíl projektu
Předat potrubí ve 100% kondici
  Potrubí bez poničené izolace
  Potrubí bez tvarových anomálií a defektů
  Požadované krytí nad potrubím = 1,0 m
  Zemina zhutněna v požadovaném stupni hutnění
  Potrubí bez nepřijatelné ovality
  Splnění všech požadavků provozovatele
    Přenesená zodpovědnost stavebníka na zhotovitele stavby

## Slide 4: Postup výstavby
Návrh projektanta
  Výstavba od východu k západu ve směru staničení koridoru
  Pracovní pruh zleva od potrubí ve směru staničení koridoru
  Výkopek ukládat zprava od potrubí ve směru staničení
  Výkopek ukládat na zasypanou a zhutněnou zeminu
  Přejezd potrubí technikou minimalizovat na určené přejezdy
  Přejezdy osadit panely se stěrkovým podsypem
    Postup výstavby zhotoví dodavatel stavby, dle svých možnosti, projekt doporučuje určitý reálný postup pro splnění Vašich požadavků

## Slide 5: Grafické znázornění výstavby
Koordinační situace

## Slide 6: Pracovní pásma
Lavice pro dálkovodní koridor

## Slide 7: Postup výstavby

## Slide 8: Vzorové uložení potrubí
Koncový stav při předání přeložky
  Zhotovitel stavby stavebník provozovatel dálkovodu

## Slide 9: Vzorový příčný řez

## Slide 10: Postup provádění zásypů
1.
2.
3.

## Slide 11: Přirozené klenby v půdním prostředí
  Rozložení sil působících na potrubí pod zeminou
  Síly v půdě se rozkládají do výsledného trojúhelníku na plošné zatížení o menším působením
  Výběr obrázku pro potrubí nejmenší DN 150 a největší DN 500
  Zvolen vnitřní úhel tření 25°- 38° (dle zeminy v místě koridoru)
  Závěr z obrázku:
    i 60 cm krytí vytvoří dostatečnou přirozenou klenku proti účinkům vnějšího tlaku na zemině

## Slide 12: Výhody a nevýhody navrhovaného řešení
Výhody
  Úspora času při výstavbě
  Potrubí nebude zbytečně namáháno pojezdem při odvozu zeminy
  Zvýšení kapacity pracovního prostoru
  Zvýšení bezpečnosti práce na stavbě
  Šetříme životní prostředí od výfukových plynů z dopravy
  Úspora finančních prostředků
Nevýhody
  Prosím o Vaše názory na konci prezentace

## Slide 13: Závěr
Splnění požadavků provozovatelů
  Potrubí má krytí 1 m
Za kvalitu zodpovídá stavitel
  Na potrubí bude proveden stresstest
  Na potrubí bude provedena po zasypání kalibrace
  Na potrubí bude provedena inspekce

## Slide 14: Děkuji za pozornost
Vypracoval: Ing. Jan Vosáhlo HIP: Ing. Eva Macholdová Předneseno: VUAS, 7.10.2015