NÁVRH SMLOUVA O DÍLO

# Číslo smlouvy objednatele: (POZN. doplní objednatel)

# Číslo smlouvy zhotovitele: (POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

- Smluvní strany

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma:	akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČO: 	61974757

DIČ:	CZ61974757  plátce DPH

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu:	5708761/0100

zastoupen:	(POZN. doplní objednatel)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	(POZN. doplní objednatel)

kontaktní osoba ve věcech technických: 	Ing. David Hýža, vedoucí oddělení příprava a realizace investic

email: dhyza@dpo.cz, tel.: 59 740 1042

Ing. Sylva Řezáčová, oddělení příprava a realizace investic, specialista stavebních investic

email.: srezacova@dpo.cz, tel.: 59 740 1044

Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie,

email.: jplacek@dpo.cz, tel.: 59 740 1320

Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku

email.: kzaluda@dpo.cz, tel.: 59 740 2163

Oprávněná osoba pro změny díla:	Ing. David Hýža, vedoucí oddělení příprava a realizace investic

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TEE-09-17-PŘ-Pla.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení stavby pod názvem „Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce čistírny odpadních vod II“ (dále jen „stavba“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, se sídlem Varenská 49, 729 02 Ostrava.

Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 326/16/VH ze dne 12. 4. 2016, jakož i v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem na plnění veřejné zakázky.

Stavba bude zhotovena tak, že po zhotovení stavby – uvedení ČOV do zkušebního provozu, budou odebrané kontrolní vzorky v limitu uvedeném v  Rozhodnutí č.j. MSK 135904/2016 ze dne 9.12.2016, a v souladu s Rozhodnutím č. 326/16/VH ze dne 12.4.2016, viz příloha č. 5a, 5b této smlouvy (dále jen „Platnými Rozhodnutími“).

Objednatel si vyhrazuje právo výše uvedená Rozhodnutí doplnit o další Rozhodnutí, pokud budou příslušným správním úřadem vydána v průběhu realizace stavby, v průběhu zkušebního provozu atd., a toto bude provedeno formou písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

  - Součástí předmětu plnění je rovněž:

  - Pro období realizace stavby zpracování Kontrolního zkušebního plánu. Stavební práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení plánu objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit plán včas, nejpozději však do pěti pracovních dnů od doručení plánu objednateli zhotovitelem.

  - Zpracování podrobné prováděcí dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu (dále jen podrobné prováděcí dokumentace). Před zahájením prací musí být tyto dokumentace odsouhlasené objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit plán včas, nejpozději však do pěti pracovních dnů od doručení plánu objednateli zhotovitelem.

  - Potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábor veřejného prostranství v obvodu i mimo obvod stavby, a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením stavby – po celou dobu realizace stavby.

  - Zpracování Projektu zařízení staveniště.

  - Zpracování projektové dokumentace pro oznámení změny stavby před dokončením. Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti Rozhodnutí č. 326/16/VH ze dne 12. 4. 2016 v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením.

  - Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 2 x v tištěné podobě.

- 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

  - Zajištění vyvážení jímky ČOV Vario comp po dobu realizace stavby, která bude sloužit jako záchytná jímka splaškových vod.

  - Zpracování Provozního řádu pro dobu zkušebního provozu, jehož obsahem bude zejména stanovení podmínek pro servis a údržbu technologického zařízení, ze kterého bude vycházet poskytování servisu dle bodu k). Zpracuje zhotovitel a předloží objednateli při předání díla do zkušebního provozu.

  - Odběr kontrolních vzorků odpadních vod a provedení rozboru jednotlivých vzorků ke zjištění koncentrací znečisťujících látek v souladu s Platnými Rozhodnutími, po dobu zkušebního provozu, viz bod 5.3.

  - Kontrola množství kalu a zajištění odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu 1x měsíčně, po dobu zkušebního provozu, viz bod 5.3.

  - Poskytování servisu a údržby po dobu trvání zkušebního provozu, a to v rozsahu dle zpracovaného Provozního řádu po dobu zkušebního provozu na náklady zhotovitele.

  - Poskytování servisu a údržby zařízení po dobu trvání záruky strojů a technologického zařízení po ukončení zkušebního provozu, v následujícím rozsahu:

- Poskytování servisu a údržby se stanovuje na maximální objem prací v počtu 100 hodin po dobu trvání záruky, viz bod 8.1, četnost min. 1 x ročně.

- Jedná se o veškeré služby sloužící k preventivní nebo pravidelné údržbě a servisu všech dodaných komponentů, funkcí a software v rámci předmětu plnění, min. v tomto rozsahu:

- Vizuální kontrola chodu ČOV.

- Kontrola vyrovnávací nádrže, vč. kladkostroje s elektrickým zdvihem a pojezdem.

- Kontrola těsnosti ventilů funkce čerpadla, promazání ložisek, výměna oleje v převodovce, seřízení ČOV.

- Kontrola hladinoměru.

- Kontrola elektro systému.

- Kontrola množství kalu a zajištění odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu min. 1 x měsíčně.

- Jedná se o veškeré služby sloužící k odstranění vad na vyžádání objednatele, služby, které se netýkají odstranění záručních vad.

- Veškeré služby se budou účtovat dle hodinových sazeb v souladu s nabídkou zhotovitele, příloha č. 6 této smlouvy.

  - Předání veškeré potřebné dokumentace realizované stavby k vypracování Provozního řádu dle Rozhodnutí č. 326/16/VH ze dne 12. 4. 2016. Zpracování Provozního řádu čistírny odpadních vod, vč. projednání s odborem Ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, zajišťuje objednatel.

  - Předání veškeré potřebné dokumentace (uvedené v Rozhodnutí č. 326/16/VH ze dne 12. 4. 2016 a platných právních předpisech) k provedení úspěšné závěrečné kontrolní prohlídky příslušným Stavebním úřadem.

  - Zaškolení pracovníků objednatele určených k obsluze. Zaškolení bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením na místě plnění. Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno v následujícím rozsahu:

- Areál autobusy Hranečník – max. 10 pracovníků.

  - Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla) a současně kvalifikovanou osobou oprávněnou vykonávat autorský dozor dle § 152 odstavce 4 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

  - Výkon autorského dozoru dle § 152 odstavce 4 stavebního zákona zajišťuje firma Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, se sídlem Varenská 49, 729 02 Ostrava.

  - Zhotovitel prohlašuje, v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou ve smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

- Nové stavební práce (opční právo) a vícepráce

  - Objednatel si vyhrazuje využít opční právo na nové stavební práce spočívající v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění nebo z důvodu rozšíření a úpravy technologie:

- Z důvodu vydání nového Rozhodnutí, vydaného příslušným správním úřadem, kterým se mění stávající „Platná Rozhodnutí“ této smlouvy, a díky kterému dochází ke zpřísnění koncentrací vypouštěných znečisťujících látek nebo jiných požadavků, a tím je nutno přistoupit ke změně nebo úpravě technologie čistění odpadních vod.

- Servis a údržbu zařízení strojů a technologického zařízení ode dne ukončení servisu po dobu záruky uvedené v bodu 2.2, písmeno l).

Pokud se vyskytne požadavek na opční právo, lze ho využít a to až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Tyto práce je oprávněna odsouhlasit oprávněná osoba pro změny díla uvedená v čl. I. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 30 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy.

  - Případné uplatnění požadavků objednatele na využití opčního práva bude realizováno nejpozději do konce trvání záruční doby uvedené v bodě 8.1.

- Místo plnění

  - Místem plnění je Areál autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00  Ostrava- Slezská Ostrava (přesné vymezení stavby viz projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby).

  - Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním prohlídky staveniště.

- Termín plnění a dokončení díla

  - Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do:

- kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou jeden údaj v celých kalendářních dnech. Zadavatel stanovil zadávací podmínku, že termín plnění nesmí překročit 100 kalendářních dnů. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte).

Realizace stavby bude probíhat dle Podrobného harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, a který zpracoval zhotovitel v souladu se svou nabídkou. Zhotovitel do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště předloží objednateli aktualizovaný Podrobný harmonogram výstavby, dle konkrétního data předání a převzetí staveniště.

  - Komplexní funkční zkouška

Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení Komplexní funkční zkoušky v celkové délce trvání 72 hodin nepřerušeného provozu, a to za následujících podmínek:

- Zahájení funkční zkoušky bude objednateli oznámeno minimálně 3 pracovní dny předem.

- Úspěšné provedení funkční zkoušky bude jedna z podmínek převzetí díla objednatelem. V případě, že funkční zkouška nebude úspěšná, bude možné ji opakovat. Případné opakování funkční zkoušky bude možné na náklady objednatele opakovat pouze jednou. Další případná opakování funkční zkoušky již budou prováděna na náklady zhotovitele.

Bližší specifikace viz Příloha č. 4 Podmínky pro provádění díla.

  - Zkušební provoz

Objednatel a zhotovitel se dohodli na zkušebním provozu v celkové délce trvání 6 měsíců. Zkušební provoz bude zahájen po řádném předání díla. Může být zahájen i tehdy, i když ještě nebyly odstraněny vady, ale dílo bylo při předání objednateli předvedeno, a je způsobilé sloužit svému účelu – na základě Komplexní funkční zkoušky viz bod 5.2.

O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy ve stavebním deníku. Po ukončení zkušebního provozu bude vyhotoven Protokol o vyhodnocení zkušebního provozu, s tím, že bude uvedeno, zda byl úspěšný či neúspěšný. Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení zkušebního provozu vč. odstranění všech vad, které se v jeho průběhu vyskytly, může být uvolněna 10% pozastávka (viz čl. VII., bod 7.6 této smlouvy).

Bližší specifikace ke zkušebnímu provozu viz Příloha č. 4 Podmínky pro provádění díla.

  - Při realizaci předmětu plnění nebude provedena výluka provozu v Areálu autobusy Hranečník. Stavba bude prováděna za provozu v areálu, bližší specifikace viz Příloha č. 4 Podmínky pro provádění díla.

  - Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:

- vzniknou-li v průběhu provádění díla prokazatelné překážky na straně objednatele mající vliv na dobu plnění;

- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší moc”), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

- jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů).

  - Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání objektivní překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran.

  - Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 10 kalendářních dnů předem doporučeně poštou na adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, oddělení příprava a realizace investic nebo osobně doručením na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení příprava a realizace investice.

Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupci ve věcech technických uvedených v čl. I.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje uvést povrch dotčených pozemků, popř. provést venkovní úpravy, do náležitého stavu a nahradit popřípadě vzniklou škodu. O vyklizení staveniště strany sepíší Protokol potvrzující převzetí vyklizeného staveniště.

- Cena předmětu smlouvy

  - Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací a plnění, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce čistírny odpadních vod II“ ze dne              (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou, poté poznámku vymažte).

Rekapitulace ceny díla a podrobné soupisy plnění tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Cena celkem 		Kč bez DPH. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Poté poznámku vymažte).

Cena školení dle bodu 2.2, písmeno o) smlouvy 		Kč bez DPH. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Poté poznámku vymažte).

Cena celkem Rekonstrukce čistírny odpadních vod bez DPH 		Kč bez DPH (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte)

  - Cena za odběr kontrolních vzorků odpadních vod a provedení rozboru jednotlivých vzorků ke zjištění koncentrací znečisťujících látek v souladu s Platnými Rozhodnutími po dobu zkušebního provozu, v rozsahu viz bod 2.2, písmeno i), této smlouvy:

Cena za odběr jednoho (1) kontrolního vzorku a provedení rozboru 		Kč bez DPH. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Poté poznámku vymažte.)

Cena za odběr všech (12) kontrolních vzorků a provedení rozboru 		Kč bez DPH. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte.)

  - Cena za kontrolu množství kalu a zajištění odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu 1 x měsíčně, po dobu zkušebního provozu, v rozsahu viz bod 2.2, písmeno j), a po dobu poskytování servisu a údržby zařízení po dobu trvání záruky dle bodu 2.2, písmeno l), této smlouvy:

Cena za odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu – cena celkem za 1 t		Kč bez DPH. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte.)

Fakturovat se bude podle skutečně provedeného odčerpání, odvozu a likvidace nadbytečného kalu (kal ze septiků a žump – odpadní voda) jednotkovým množstvím je 1 tuna.

  - Cena za poskytování servisu a údržby zařízení po dobu trvání záruky strojů a technologického zařízení, v rozsahu dle bodu 2.2, písmeno l), této smlouvy.

Rekapitulace ceny tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy.

Cena celkem za poskytování servisu a údržby zařízení po dobu trvání záruky dle bodu 2.2, písmeno l) smlouvy		Kč bez DPH. (POZN. Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte.)

Tato cena celkem se stanovuje jako cena maximální po dobu trvání záruky, dle bodu 2.2, písmeno l), této smlouvy a nepřekročitelná.

  - Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zařízení staveniště, zábory pozemků a veřejných prostranství apod..), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.8.

  - Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

  - Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

  - Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě:

- odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele;

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

  - Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

  - V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných soupisů prací, které jsou přílohou č. 1 a 6 této smlouvy o dílo, nebo jednotkových cen uvedených v článku VI. Cena předmětu smlouvy.

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě datové základny ÚRS Praha ponížené o 15 %. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění prací neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran.

Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list. Údaje, které budou obsaženy ve Změnovém listě, jsou uvedeny v Podmínkách pro provádění díla, které zpracoval objednatel, a které jsou Přílohou č. 4 této Smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajišťování staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy a sutě na skládku aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, a výkaz výměr zcela odpovídá textové i výkresové části projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Platební podmínky

  - Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vyhotoveny ve 2 originálech.

Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce, u poslední faktury bude dnem uskutečněného zdanitelného plnění den předání a převzetí díla do zkušebního provozu stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací – na každé jednotlivé straně Soupisu provedených prací bude uveden název stavby, datum plnění od - do, a každá strana soupisu prací bude potvrzena oběma smluvními stranami.

U poslední faktury bude navíc přiložena kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla.

  - Úhradu za Zaškolení pracovníků objednatele určených k obsluze, dle bodu 2.2, písmeno o, provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění – provedení školení.

Faktura bude vyhotovena ve 2 originálech. U faktury bude přiložena kopie Písemný záznamu o provedení školení pracovníků objednatele.

  - Úhradu ceny za provedení Odběru kontrolních vzorků odpadních vod a rozboru jednotlivých vzorků ke zjištění koncentrací znečisťujících látek v souladu s Platnými Rozhodnutími, po dobu zkušebního provozu, viz bod 2.2, písmeno i), provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (počet odebraných vzorků v jednotlivém měsíci – měsíční plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce, u poslední faktury bude dnem uskutečněného zdanitelného plnění den odebraného posledního kontrolního vzorku.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací – na každé jednotlivé straně Soupisu provedených prací bude uveden název stavby, datum plnění od - do, a každá strana soupisu prací bude potvrzena oběma smluvními stranami.

Faktura bude vyhotovena ve 2 originálech. U faktury bude přiložena kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí rozborů vzorků.

  - Úhradu ceny za Kontrolu množství kalu a zajištění odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu 1 x měsíčně, po dobu zkušebního provozu, v rozsahu viz bod 2.2, písmeno j) a po dobu poskytování servisu a údržby zařízení po dobu trvání záruky dle bodu 2.2, písmeno l), provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění - provedení každého odčerpání, odvozu a likvidace nadbytečného kalu.

Faktura bude vyhotovena ve 2 originálech. U faktury bude přiložena kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o zajištění odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu.

  - Úhradu za Poskytování servisu a údržby zařízení po dobu trvání záruky strojů a technologického zařízení dle bodu 2.2, písmeno l, provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění – provedení každého zásahu (poskytnutí servisu a údržby).

Faktura bude vyhotovena ve 2 originálech. U faktury bude přiložena kopie Písemného záznamu o provedení zásahu.

  - U každého daňového dokladu vystaveného za provedení díla Rekonstrukce čistírny odpadních vod (bod 6.1) bude provedena 10 % pozastávka, která bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po úspěšném ukončení zkušebního provozu a zároveň po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních stran.

  - Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

  - Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 7.7 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený na fakturách.

  - Povinnost zaplatit cenu za provedení dílčích částí díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.

- Záruka za předmět smlouvy

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání:

- 60 měsíců na stavební a montážní práce, počítáno ode dne ukončení zkušebního provozu,

- 36 měsíců na dodávky strojů a technologických zařízení, počítáno ode dne ukončení zkušebního provozu.

Zhotovitel předá objednateli při předání stavby soupis jednotlivých strojů a technologických zařízeních s uvedenou záruční dobou. Pro dodávky, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruční doba je 60 měsíců.

  - Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.

  - Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email ………. (POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)a zároveň písemně, doporučenou poštou nebo datovou zprávou, na kontaktní údaje uvedené v kapitole I.

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady bezodkladně, a vady odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení tzn. od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

  - Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.

  - Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruční dobu delší než uvedenou v bodě 8.1, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele. Při předání díla budou objednateli předány kopie veškerých záručních listů k dodanému strojnímu a technologickému zařízení.

  - Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.

- Sankční ujednání

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu plnění oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad (viz článek VIII, bod 8.3), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení.

  - Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, a vad, uvedených v protokolu o vyhodnocení zkušebního provozu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady.

  - Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení.

  - Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

  - Za každý jednotlivě zjištěný případ, kdy zhotovitel neprovede odběr kontrolních vzorků dle bodu 2.2, písmeno i), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ neodebraného kontrolního vzorku.

  - Za každý jednotlivě zjištěný případ, kdy zhotovitel neprovede kontrolu množství kalu a zajištění odčerpání, odvoz a likvidace nadbytečného kalu dle bodu 2.2, písmeno j), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ neodebraného kontrolního vzorku.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

  - Zhotovitel uhradí objednateli škody a náklady, které vyplynou objednateli z nedodržení ustanovení uvedeného v bodě 5.4 (tj. při realizaci předmětu plnění nebude provedena výluka provozu Areálu autobusy Hranečník). Stavba bude prováděna za provozu areálu, bližší specifikace viz Příloha č. 4 Podmínky pro provádění díla.

  - Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen „více náklady“) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nesplnění požadavků a podmínek orgánů státní správy nutných k řádnému plnění předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy, nebo sankce a škody způsobené ekologickou havárií při realizaci stavby.

  - Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.

  - Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré smluvní sankce mohou být započteny oproti faktuře vystavené zhotovitelem.

- Stavební deník

  - Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

  - Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

  - Stavební deník obsahuje:

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;

- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;

- přehled smluv včetně dodatků a změn;

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;

- přehled zkoušek všech druhů.

  - Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.

  - Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

  - Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele pro věci technické a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), technický dozor objednatele, případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku a ve stavebním deníku uvedené.

  - Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

  - Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

  - Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků.

- Provádění díla

  - Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla jednotlivými správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.

  - Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že vyzve zhotovitele k jednání o předání staveniště na jaře 2017, nejpozději však do 30. 4. 2017.

Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště:

- za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických, viz článek I.

- za zhotovitele:                    a další jím písemně pověřený pracovník. (POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele mailem na adresu                  , nebo dopisem na adresu …………………………………(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

  - Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny se budou konat v místě stavby, v termínech určených objednatelem při předání a převzetí staveniště, min. 1 x týdně, nebude-li dohodnuto jinak.

  - Zhotovitel provede stavbu dle předané dokumentace pro provádění stavby, podrobné prováděcí dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami.

  - Zhotovitel vyzve objednatele a zároveň správce inženýrských sítí písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. Zhotovitel převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření a fotodokumentaci, kterou nejpozději při přejímce díla předá objednateli.

  - Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.

  - Požaduje li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.

  - Zjistí - li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

  - Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. 725 749 374. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.

  - Kovový odpad vzniklý realizací stavby je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů objednatele.

  - Zkoušky a certifikace jednotlivých zařízení budou provedeny autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.

  - Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.

  - Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3.

  - Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě.

  - Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu – po provedení Komplexní funkční zkoušky, viz bod 5.2, a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, apod.) nutné dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla.

  - Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín jejich odstranění.

  - Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. Užívání čistírny odpadních vod po dobu než dojde k předání a převzetí díla a zahájení zkušebního provozu bude po dohodě se zhotovitelem a za podmínek jim určených.

  - Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

  - Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.

  - Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

  - Další podmínky pro provádění díla jsou uvedeny v Podmínkách pro provádění díla, a které jsou Přílohou č. 4 této Smlouvy o dílo.

- Závěrečná ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že převzal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, se sídlem Varenská 49, 729 02 Ostrava, včetně příloh a dokladové části, kopii Rozhodnutí k realizaci stavby.

  - Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.

  - Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

  - Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku.

  - Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

  - Není - li stanoveno jinak, jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané Smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoli jinou adresu oznámenou Smluvní stranou druhé straně pro účely doručování písemných oznámení. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 3 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč ročně.

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

  - Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, dle určení:

  - 3 x objednatel.

  - 2 x zhotovitel.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1:	Rekapitulace ceny PS a SO a oceněný soupis prací.

Příloha č. 2:	Podrobný harmonogram výstavby.

Příloha č. 3:	Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 4:	Podmínky pro provádění díla.

Příloha č. 5a: Rozhodnutí č. 326/16/VH ze dne 12. 4. 2016.

Příloha č. 5b: Rozhodnutí č.j. MSK 135904/2016 ze dne 9.12.2016.

Příloha č. 6: 	Rekapitulace ceny za poskytování servisu a údržby zařízení.

V Ostravě dne 	V                        dne

………………………………….	………………………………….

(POZN. doplní objednatel)	(POZN. doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)