## Harmonogram
Příloha č. 12 zadávací dokumentace
Harmonogram stavby: Nabíjecí stanice - stavební část
č.p. | popis položky | doba realizace v kalen. dnech | pořadový týden
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Zpracování DÚR+DSP
2 | Inženýrská činost (navazuje na 1) - zajišťuje kupující | 90
3 | Výroba komponentů Nabíjecí stanice (navazuje na 2)
4 | Stavební práce
5 | Montáž Nabíjecí stanice
6 | Uvedení Nabíjecí stanice do provozu
7 | Zkušební provoz Nabíjecí stanice - zajišťuje kupující | 7
8 | Dokončení díla včetně dodávky elektrobusů