**NÁVRH SMLOUVA O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu: 5708761/0100

zastoupen: Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice

email: Pavel.Stok@dpo.cz, tel.: 59 740 1040

kontaktní osoba ve věcech technických: Daniel Duda, specialista stavebních investic

email.: Daniel.Duda@dpo.cz, tel.: 59 740 1047

Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku

email.: [Karel.Zaluda@dpo.cz](mailto:Karel.Zaluda@dpo.cz), tel.: 59 740 2163

Libor Dvořáček, vedoucí střediska údržba tramvaje Poruba

email: [Libor.Dvoracek@dpo.cz](mailto:Libor.Dvoracek@dpo.cz), tel.: 59 740 2400

osoba oprávněná pro změny díla: Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice

(dále jen **„objednatel“**)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:** *(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)*

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: email:, tel.:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen **„zhotovitel“**)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvou o dílo.** Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-10-19-PŘ-Du.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) pro stavbu **„Zpevněné plochy tramvaje Poruba“**.
3. Projektová dokumentace bude řešit návrh rekonstrukce stávající komunikace a její rozšíření vč. odstavné plochy v Areálu tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba.
4. Projektové dokumentace dle bodu 1. budou zpracovány v rozsahu příloh č. 5 (DSP) a č. 6 (DPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
5. Rozsah předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 kalendářních dní výrobní výbor. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis.
7. Vypracované projektové dokumentace budou splňovat technické specifikace a standardy podle obecně závazných předpisů, a to českých technických norem, které přejímají evropské normy, evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
8. Předmětem plnění díla je rovněž **výkon autorského dozoru** dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Projektové dokumentace, které jsou předmětem této smlouvy, Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS), bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k písemným dotazům uchazečů prokazatelně doručeným zhotoviteli týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle kapitoly VII., bod 4. této smlouvy.
10. **Cena díla**
11. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP Kč

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS Kč

Výkon autorského dozoru Kč

**Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH) Kč**

*(Tato cena celkem bude předmětem hodnocení. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)*

1. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek).
2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
3. **Nové služby a vícepráce**
4. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – zpracování PD na technologická zařízení nebo stavební řešení, zejména v rámci souhlasného stanoviska objednatele dle přílohy č. 1 této smlouvy.

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě.

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění.

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto vícepráce a/nebo méněpráce (práce) jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla. Pokud nastane potřeba víceprací a/nebo méněprací, bude o tom mezi oběma smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
2. **Doba a místo plnění**
3. Termín plnění do:

Do **90** kalendářních dníode dne účinnosti smlouvypředá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, včetně dodání kompletní dokladové části nutné k vydání rozhodnutí, stavebního povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a veřejnoprávních institucí a spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.

Do **60** kalendářních dníod nabytí právní moci stavebního povolenípředá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko (dle přílohy č. 1 této smlouvy, bod B), bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly IV.

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly IV.1, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., bod 1 dohodnuto jinak.

1. Místem předání díla se sjednává u objednatele, oddělení příprava a realizace investic, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.
2. Plnění díla dle přílohy č. 1 této smlouvy, bod D) (autorský dozor) bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Místem plnění dle tohoto bodu je místo realizace díla.
3. **Platební a fakturační podmínky**
4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
5. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
6. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
7. Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. Faktury budou vystaveny zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni DSP a ve stupni DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu projektové dokumentace.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.

1. Platbu za výkon autorského dozoru stavby uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby.
2. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele. V případě doručování poštou se v pochybnostech  má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání
3. Faktura vč. příloh bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
4. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené faktuře.
5. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele.
6. **Sankční ujednání**
7. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním projektových dokumentací.
8. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
9. V případě, že projektové dokumentace nebudou obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
10. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., bod 7, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
11. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj (viz kapitola VIII, bod 3, této smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
12. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle přílohy č. 1 této smlouvy, bod D), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení.
13. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle kapitoly VIII. bod 4, této smlouvy.
14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení.
15. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
16. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze samotného soupisu prací při realizaci stavby.
17. **Záruční podmínky**
18. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektových dokumentací, které jsou předmětem této smlouvy, Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na dodávku staveb, a že tyto stavby bude možno zrealizovat. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této smlouvy.
20. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných obecně závazných právních předpisů, a že všechny relevantní obecně závazné právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně.
21. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.
22. **Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele**
23. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Poruba, který je předmětem plnění dle této smlouvy dotčen. Žádost o umožnění vstupu do objektu musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.
24. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz kapitola II. Předmět smlouvy, při zajištění vydání rozhodnutí. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.
25. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné projektové dokumentace objektů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
26. Neposkytnutí nutné součinnosti objednatele v požadovaném termínu je důvodem pro posunutí termínu plnění zhotovitele, uvedeném v kapitole V. této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele.
27. **Ostatní ujednání**
28. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
29. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem české právo.
30. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
31. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel adekvátně vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. V písemném oznámení o odstoupení je objednatel povinen uvést ke kterému dni odstupuje a důvod, který ho k takovému kroku opravňuje.
32. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD.
33. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč.
34. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
35. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků vyjma případů prokazatelně zaviněných ze strany objednatele. Zhotovitel je po dobu všech prací v Areálu tramvaje Poruba objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2, a to až do doby předání díla objednateli.
36. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
37. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
38. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
39. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
40. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
41. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
42. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
43. **Účinnost smlouvy**
44. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu … *(POZN.: doplní dodavatel. Poté poznámku vymaže)* nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Příloha č. 1 – Rozsah předmětu plnění.

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru.

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V Ostravě dne: V ………. dne:

…………………………..…………... …………………………………..…..

Ing. Pavel Štok, *(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*

vedoucí odboru investice