NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:………………

Číslo smlouvy zhotovitele:………………

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Místo podnikání:

**Zastoupen:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

dále jen zhotovitel:

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava-Moravská

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Ostravě, sp. zn. B.l 104

Zastoupen: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického a investičního

Zastoupení ve věcech technických: p. Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba

p. Zdeněk Novák, technický pracovník odboru dopravní cesta

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 5708761/0100

dále jen objednatel:

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-08-18-PŘ-Ko.

**II.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je provedení díla ,,Oprava tramvajového mostu ev.č. 2-001 přes řeku Ostravici“ v rozsahu dle čl. II. bodu 3. a 4. této smlouvy
2. Místo plnění: Ostrava, tramvajový most ev.č. 2-001 přes řeku Ostravici
3. Předmětem smlouvy je zejména provedení prací spočívající v obnovení protikorozní ochrany (dále jen PKO) horní části mostovky tramvajového ocelového mostu, krycích plechů revizního chodníku, pojistných úhelníků, mostního zábradlí a sanace opěr, podpěr a křídel mostu. Dále pak veškeré další práce, činnosti a úkony, potřebné k provedení plnění (demontáž a zpětná montáž pojistných úhelníků a krycích plechů včetně nového spojovacího materiálu, pracovní prostředky, materiál, dočasné a provizorní konstrukce), vypracování ,,Plánu opatření pro případy havárie při provádění díla“ včetně zajištění schválení u dotčených orgánů státní správy, opatření k zabránění poškození vod a životního prostředí, opatření k zabránění poškození zdraví osob a poplatky za zábory pozemků mimo obvod mostu). Součásti plnění je také úprava odvodňovacích otvorů mostu zabraňující snadnému ucpání listím a nečistotami.

Rozsah a specifikace prací je dán přílohou č.1. smlouvy - Oceněný soupis prací

1. Dílo je rozděleno do dvou dílčích částí:

***4.1*** ***Obnova PKO***

* 1. Tryskání: čistota Sa 2½, Medium G nebo podle Rugotest No 3 stupeň BN 9a (Použité abrazivo a způsob tryskání bude předem dohodnut a odzkoušen při aplikaci zástupcem objednatele.)

Po otryskání se odstraní z povrchu oceli prach a nečistoty ometením nebo ofoukání nebo vysátím výkonným vysavačem (hlavně v dutinách ocelových konstrukcí).

* 1. Skladba nátěrového systému při obnově PKO mostů:
* Základní barva Epirustik 2000 výsledná tloušťka vrstvy 90 μm
* Mezivrstva Epinox 87 výsledná tloušťka vrstvy 90 μm
* Vrchní vrstva Emapur PS výsledná tloušťka vrstvy 60 μm

Nanášení barev, tužení a případné ředění dle doporučení výrobce (stříkání, ruční nátěr štětcem).

Součástí plnění je demontáž a zpětná montáž pochůzích plechů a pojistných úhelníků na horní části nosné konstrukce – mostovce.

Místa zasažená korozí budou mechanicky očištěna na čistý kov dle čl. II. bodu 4.1.a. (broušením

ocelovým kartáčem, popř. lamelovým kotoučem).

Vrchní vrstva nátěru bude provedena v odstínu RAL 7004 (šedá).

Provedení bude v souladu s ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty.

Ke všem použitým výrobkům a hmotám objednatel požaduje doložení „Prohlášení o shodě“ popř. jiný doklad tento nahrazující.

Objednatel po oboustranné dohodě připouští i použití alternativního nátěrového systému stejné

kvality a životnosti. Tato případná změna bude vyřešena již v průběhu zadávacího řízení.

* 1. ***Sanace opěr, podpěr a mostních křídel***

Tvar opěr, podpěr i křídel zůstane zachován, provedena bude sanace povrchu: mechanické odstranění nesoudržných a zkarbonatovaných vrstev, otryskání vodním paprskem 800 bar, injektáž trhlin pružnou polyuretanovou pryskyřicí, lokální pasivace obnažené výztuže, spojovací můstek, reprofilační malta do 30 mm, tenkovrstvá malta pro sanaci betonových povrchů 1-5 mm, ochranný izolační systém pro zvýšení vodonepropustnosti betonu, ochranný nátěr na betonové konstrukce.

Ke všem použitým výrobkům a hmotám objednatel požaduje doložení Prohlášení o shodě, popř. jiný doklad tento nahrazující.

1. Je-li v předmětu smlouvy nebo zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo ve vyšším standardu.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo dle čl. II. bodu 1. této smlouvy převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV. bodu 1. této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Realizované dílo je ve vlastnictví objednatele.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na postupném plnění předmětu smlouvy, a to formou dílčích měsíčních plnění. Jednotlivá dílčí měsíční plnění budou realizována na základě soupisu provedených prací. Soupis provedených prací musí být podepsán vždy do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce provedeny. Soupis provedených prací musí obsahovat minimálně následující údaje:

* označení díla, číslo smlouvy o dílo,
* označení objednatele a zhotovitele díla,
* soupis provedených prací zpracovaný v souladu s příslušnými soupisy prací,
* dosavadní celková výše předchozích dosud vyfakturovaných částek,
* fakturovaná částka měsíčního plnění
* datum a místo sepsání soupisu s uvedením jmen a podpisů oprávněných zástupců ve věcech technických objednatele a zhotovitele.

1. Zhotovitel splní svou povinnost provedením díla dle čl. II.bodu1. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. Předání a převzetí celkového díla bude realizováno na základě zápisu o předání a převzetí díla, jenž je zhotovitel povinen vystavit. Zápis o předání a převzetí díla musí obsahovat minimálně následující údaje:

* označení díla,
* označení objednatele a zhotovitele díla,
* číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
* zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
* nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
* prohlášení objednatele, že dílo převezme,
* datum a místo sepsání zápisu,
* jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

1. Zhotovitel je oprávněn uvést v zápise cokoliv, co bude považovat za nutné.
2. Zhotovitel je povinen uvést do zápisu cokoliv, co bude považovat za nutné objednatel. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech apod.
3. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky.
4. Maximální celková délka tramvajových výluk bude … hodin v období 06/2018 až 10/2018. Celkový počet výluk tramvajového provozu bude max. 6 (slovy šest) a to výhradně ve dnech pracovního klidu v nočních hodinách v době od 00:00 hod do 04:00 hod.

*(Doplní dodavatel. Zadavatel stanovil max. délku tramvajových výluk 24 hodin. Poté poznámku vymaže).*

1. Objednatel je oprávněn rozsah prací snížit a to do výše 30% předmětu plnění díla.

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Doba plnění je v období 6/2018 až 10/2018. Doba provádění stavby činí 120 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění do dne protokolárního předání/převzetí předmětu plnění. Tato doba je maximální a nepřekročitelná. Místo plnění bude předáno zhotoviteli do 5 dní od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění.
2. O termínu zahájení předání a převzetí celkového díla je zhotovitel povinen informovat zástupce objednatele ve věcech technických nejméně 5 pracovních dnů předem. Předání a převzetí celkového díla musí být ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení předání a převzetí celkového díla, a to podle dohodnutého harmonogramu předání a převzetí celkového díla.
3. Objednatel se zavazuje nejpozději při předání staveniště předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady (projektovou dokumentaci v tištěné verzi, vč. dokladové části).
4. Práce budou prováděny v souladu s Harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č.3. smlouvy.

IV.

CENA DÍLA

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na dodání předmětu plnění, platná po celou dobu provádění prací, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v čl. IV.bodu3. této smlouvy.

**Cena bez DPH:…………………………… Kč** *(Doplní dodavatel. Poté poznámku vymaže)*

1. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2 písm. c). Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
2. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě:

* odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany objednatele
* pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

1. Dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací jsou oprávnění odsouhlasit zástupci objednatele, uvedení v bodě I. smlouvy, vykonávající technický dozor objednatele, a to i každý samostatně. Cena za tyto vícepráce však nepřekročí 30% za provedení díla dle této smlouvy.
2. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Položky ve výkazu výměr neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele.

**V.**

**NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE**

Objednatel si vyhrazuje právo na nové stavební práce (opční právo) spočívající v obdobných stavebních

pracích specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě. V

případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel, v době platnosti a účinnosti smlouvy, zhotovitele

k jednání.

VI.

FAKTURACE

1. Fakturace díla se člení na dílčí části dle Přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací“ této smlouvy (bez DPH)
2. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě měsíčních vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se dále bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí dílčí části díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí dílčích částí díla.
3. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle ustanovení čl. VI. bodu 4. a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.
5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet uvedený na faktuře.
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
7. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.
8. U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod VI.4.) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
9. Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny třetí pracovní den po jejich odeslání.

**VII.**

**ZÁRUČNÍ DOBA**

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruční dobu v trvání 60 měsíců. Zhotovitel je zodpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.
2. Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem.
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt, a jak se projevuje písemně zhotoviteli. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
4. Zástupci smluvních stran, uvedení v čl. I. smlouvy jsou zmocněni k převzetí a předávání provedeného díla.
5. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno (bez vad a nedodělků).

Objednatel je oprávněn převzít také dílo vykazující vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání díla včetně dokladů nutných k užívání díla.

Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky nebránící řádnému užívání, dohodne se písemně způsob odstranění nedodělků a vad díla, včetně termínu odstranění.

1. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí po dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli sankce podle čl. VIII. bodu 5. této smlouvy.
2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

Provedené odstranění vady a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění

poskytne zhotovitel záruku v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před

uplynutím záruční lhůty na celé dílo.

1. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla nebezpečí škod na zhotovovaném díle v rozsahu sjednaného předmětu plnění.
2. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.

**VIII.**

**SANKČNÍ UDJEDNÁNÍ**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným splněním předmětu smlouvy (díla) jako celku oproti řádnému termínu vzájemně sjednanému s objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. bodu 1. za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky tramvajového provozu uvedených v čl. II. bodu 13. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun)za každou i započatou hodinu překročení doby výluky).
3. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k omezení, ohrožení nebo přerušení drážní dopravy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun) za každý takový případ.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla po dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení.
6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.
8. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad v dohodnutém termínu (termíny budou dohodnuty individuálně při každé zjištěné záruční vadě), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení.

**IX.**

**ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení v patřičném předstihu před zahájením prací Kontrolní a zkušební plán stavby.
2. Objednatelem dodatečně požadované práce je oprávněn převzít k realizaci zástupce zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. Tyto práce budou kontrahovány dodatkem k této smlouvě.
3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
4. Objednatel je povinen provést prověření ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.

Požaduje li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.

Zjistí - li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

1. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění
   1. dojde-li k navýšení rozsahu prací větším než 15 %, nebo ke změně druhu prací oproti sjednanému předmětu plnění,
   2. nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z relevantního důvodů ležících na straně objednatele,
   3. dojde-li k opožděnému předání staveniště nebo stavebního povolení (pokud bude vyžadováno),
   4. v případě uplatnění vyšší moci (vis maior), jejíž okolnosti neumožní realizovat práce ve sjednaném termínu.
   5. z důvodu trvale dlouhodobě nepříznivého počasí pro provádění nátěrů delšího než 7 kalendářních dní za sebou jdoucích. O této skutečnosti bude pořízen zápis v SD.
2. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby hlukem a vibracemi, ke znečišťování komunikace, vod a půdy, k porušení ochranných pásem, omezování, ohrožování nebo přerušení drážní dopravy, atd.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění, § 4, odst. x) původcem odpadů. Zhotovitel není oprávněn shromažďovat vzniklý odpad na mezideponii stavebního materiálu v Areálu dílny Martinov ani v jiných prostorách objednatele, nebo do odpadových nádob objednatele. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností Zhotovitele není ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Zaplacením vstupní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie nebo v případě ohrožení jakosti povrchových vod (recipientu řeky Ostravice) odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. +420 725 749 374. Zaplacení pokuty za havárii dle § 40 zákona č.254/2001 Sb., není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zodpovídá občanům dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit a provádět pracovní činnosti v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bližší požadavky BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
5. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v příloze č. 2. smlouvy
6. Výluky tramvajového provozu budou projednány ve výlukové komisi objednatele v předstihu minimálně 30 dnů před jejich zahájením.
7. Zhotovitel stavby je povinen zajistit  po celou dobu výstavby dopravní obslužnost na dotčených komunikacích a to v rozsahu dle vyhlášky 30/2001 včetně přístupů a přechodů pro pěší dle patřičných zákonů a vyhlášek.

**X.**

**STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník obsahuje:

* základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
* identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
* přehled smluv včetně dodatků a změn,
* seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
* seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
* přehled zkoušek všech druhů.

1. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.
2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele pro věci technické.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků.
7. Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se zhotovitelem dle ustanovení § 59 až 62 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

**XI.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv.
4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 15 mil. Kč.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. V provozovně objednatele je zhotovitel zodpovědným za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem, a to až do doby předání díla objednateli.
8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací *(doloží dodavatel)*

příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP

příloha č. 3 – Harmonogram prací *(doloží dodavatel)*

příloha č. 4 *-* Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V Ostravě dne ……………… V…….……………dne……………………

…………………………………. …………..………………………………….

Ing. Martin Chovanec oprávněná osoba zhotovitele

ředitel úseku technického a investičního