# Základní harmonogram plnění - příloha č. 5 SOD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapy plnění** | **vozů** | **ks** |
| **Etapa 1. - do 100 dnů od podpisu smlouvy (vč. Zkušebního provozu v délce 7 dnů)** |  |  |
| Autobusy | 20 | 20 |
| Platforma |  | 1 |
| Mobilní aplikace |  | 1 |
| Školení |  | 25 |
| **Etapa 2. - do 180 dnů od podpisu smlouvy** |  |  |
| Trolejbusy | 70 | 87 |
| Tramvaje | 255 | 307 |
| Školící vozy | 2 | 2 |
| Zkušební sestavy | 7 | 7 |
| **Etapa 3. - do 300 dnů od podpisu smlouvy** |  |  |
| Autobusy | 271 | 338 |
| Dodávka náhradních kusů |  | 45 |
| Předání návodů, dokumentace a instalačních nosičů |  | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trakce** | **Místo instalace** | **Počet uvolněných vozidel**  **pracovní den** | **Počet uvolněných vozidel**  **den pracovního volna/klidu** |
| **Tramvaj** | Poruba  Moravská Ostrava | 4  3 | 40  20 |
| **Trolejbus** | Sokolská třída | 3 | 10 |
| **Autobus** | Hranečník  Poruba | 4  4 | 30  15 |