**NÁVRH DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele:**DOD20180219**

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu: 5708761/0100

zastoupen: Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice,

email: [Pavel.Stok@dpo.cz](mailto:Pavel.Stok@dpo.cz), tel.: 59 740 1040

kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku,

email: [Karel.Zaluda@dpo.cz](mailto:Karel.Zaluda@dpo.cz), tel.: 59 740 2163

Ing. Karel Navrátil, specialista stavebních investic, email: [Karel.Navratil@dpo.cz](mailto:Karel.Navratil@dpo.cz), tel.: 59 740 1048

osoba oprávněná pro změny díla: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

(dále jen **„objednatel“**)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:****SPAN s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

právní forma: společnost s ručením omezeným

zapsaná v obch. rejstříku: vedeným u Krajského soudu Ostrava

oddíl C, vložka 3905

IČ: 471 53 521

DIČ: CZ47153521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 35608761

jednající: Ing. Martin Jiřík

kontaktní doručovací adresy: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

e-mail: [jirik.span@seznam.cz](mailto:jirik.span@seznam.cz)

písemné doručení: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

(dále jen **„zhotovitel“**)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Tento dodatek byl uzavřen v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem   
NR-71-19-JŘBU-Ko-OPŽP.

1. **Preambule**
2. V souvislosti s nezbytným rozšířením navrhovaných stavebních úprav o další obdobné technické projekční požadavky a stavební řešení blíže specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s čl. V bodem 1 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.
3. **Cena díla**

V čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění cena za zhotovení předmětu smlouvy.

Původní cena díla:

*Cena za PD DSP v rozsahu DPS (bez DPH) 2 080 000,-Kč*

*Výkon autorského dozoru (bez DPH) 180 000,-Kč*

*Cena celkem (bez DPH) 2 260 000,-Kč*

Nová cena díla:

***Cena za PD DSP v rozsahu DPS (bez DPH) Kč***

***Výkon autorského dozoru (bez DPH) Kč***

***Cena celkem (bez DPH) Kč***

*(Tato cena celkem bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)*

1. **Doba a místo plnění**

V čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování PD.

Původní znění: Termín plnění zpracování PD *do 210 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby****.***

Nové znění nahrazující znění původní: Termín plnění zpracování PD *do* ***….. kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy*** *a výkonu autorského dozoru* ***do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.*** *(Tato doba bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)*

1. **Platební a fakturační podmínky**

V čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.

**10. Po odevzdání dispozičních studií (ve variantách 1-5) vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení s tím spojených nákladů ve výši ……. Kč bez DPH.** *(Tato částka bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže).* **Po odevzdání PD pro stavební řízení pak nárok na uhrazení nákladů do výše 20% z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1. Platbu uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů dle čl. VII. odst. 4 smlouvy o dílo.**

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele DOD20180219) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu [jirik.span@seznam.cz](mailto:jirik.span@seznam.cz) nebo do její datové schránky.

Příloha č. 1: Přehled nových služeb

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

…………………………..…………... …………………………………..…..

Ing. Martin Chovanec Ing. Martin Jiřík

ředitel úseku technickéhojednatel spol. SPAN s.r.o.