**DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. SOD objednatele: DOD20190001

č. SOD zhotovitele: 2019/Z/897/06

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu: 5708761/0100

jednající: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

kontaktní osoby ve věcech smluvních: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického, e-mail: [Martin.Chovanec@dpo.cz](mailto:Martin.Chovanec@dpo.cz), tel.: 59 740 1200

kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. David Hýža, projektový manažer specialista, e-mail: [David.Hyza@dpo.cz](mailto:David.Hyza@dpo.cz), tel.: 59 740 1042

Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku, e-mail: [Karel.Zaluda@dpo.cz](mailto:Karel.Zaluda@dpo.cz), tel.: 59 740 2163

osoba oprávněná pro změny díla: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

(dále jen **„objednatel“**)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.**

se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

právní forma: společnost s ručením omezeným

zapsaná v obch. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C vložka 8837

IČ: 46994955

DIČ: CZ46994955

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 752000724/0600

jednající: Jaromírem Diatelem - jednatelem

kontaktní osoby ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel

kontaktní osoby ve věcech technických: Karel Ďulík - stavbyvedoucí

osoba oprávněná pro změny díla: Jaromír Diatel - jednatel

(dále jen **„zhotovitel“**)

na straně druhé

1. **Předmět dodatku smlouvy**
2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dodání a montáž nového rozvodu hydrantové sítě z důvodu havárie části stávající sítě.
3. **Místo plnění**
4. Místem plnění je:

* Areál trolejbusy Ostrava, Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

1. **Termín plnění a dokončení díla**
2. Dokončené dílo bude objednateli předáno do 21 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění. Tato doba je maximální a nepřekročitelná.
3. **Cena předmětu smlouvy**
4. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v čl. VI bodě 7. smlouvy. Rekapitulace ceny díla tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.

**Cena celkem za předmět dle SoD vč. dodatku č.1 činí 3 649 161,40 Kč bez DPH**

Cena bez DPH za plnění dle dodatku č.2 …….……**,- Kč**

*(POZN.: doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou. Uvedená cena bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymaže)*

**Cena celkem bez DPH …….……,- Kč**

1. **Záruka, jakost a vady**
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle tohoto dodatku v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené dle tohoto dodatku záruku za jakost. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce:

* **60** měsíců na stavební a montážní práce

**VII. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 vznikl dohodou obou stran.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: [info@instop.eu](mailto:info@instop.eu) nebo do jeho datové schránky.
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel dvě vyhotovení dodatku smlouvy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

V Ostravě dne: Ve Slavičíně dne:

………………………..…………... …………………………………..…..

Ing. Martin Chovanec Jaromír Diatel

ředitel úseku technického jednatel