Smlouva o dílo: **„PD – Montážní kanály v areálech DPO III“**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190361

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*

# **Příloha** č. 3 SOD - Minimální rozsah občasného výkonu autorského dozoru

Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, bude mimo jiné zahrnovat:

* Autorský dozor při realizaci stavby:

1. *„Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“*
2. *„Areál autobusy Hranečník – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“*
3. *„Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“*
4. *Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny - Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“*
5. *„Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“*

* Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.
* Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.
* Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
* Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší/menší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci souborného řešení projektu.
* Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
* Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby.

Předpokládaná délka realizace stavby je:

1. *„Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“*

*3 měsíce, rok 2020.*

1. *„Areál autobusy Hranečník – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“*

*2 měsíce, rok 2020.*

1. *„Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“*

*Podle etap: 1. etapa rok 2021, 2. etapa rok 2022, 3. etapa rok 2023, 4. etapa rok 2024.*

*Délka realizace každé etapy je 6 měsíců.*

1. *Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny - Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“*

*Podle etap: 1. etapa rok 2021, 2. etapa rok 2022.*

*Délka realizace každé etapy je 6 měsíců.*

1. *„Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“*

*4 měsíce, rok 2020/2021. Realizace stavby „Rekonstrukce montážních kanálů“ v Hale I a III bude probíhat v koordinaci s realizací stavby pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV“.*

*Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV“, a předpokládá, že realizace této stavby bude probíhat od 04/2020, v délce trvání cca 8 měsíců. Objednatel předpokládá, vzhledem k provozním požadavkům objednatele, že realizace stavby „Rekonstrukce montážních kanálů“ v Hale I a III bude probíhat až po ukončení realizace stavby pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV“.*

* Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
* Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídky stavby byly stanoveny v těchto fázích výstavby:
* Závěrečná kontrolní prohlídka stavby a jednání o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.
* Účast u zkoušek daných KZP (kontrolní zkušební plán), který zpracuje zhotovitel stavby.
* Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, dozor nad průběhem zkoušek, kontrola předkládaných dokumentací souborného řešení projektu.
* Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavbu.
* Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce.
* Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního deníku.
* Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem (stavebníkem).

Ostatní:

* Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.

V Ostravě dne: V ………. dne:

…………………………..…………... …………………………………..…..

*(POZN. doplní objednatel před uzavřením smlouvy) (POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*