Smlouva o dílo: **„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“**

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*

# Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo – Podmínky pro provádění díla.

1. Provoz v Areálu trolejbusy Ostrava

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 2.2, písmeno a) bude dílo prováděno za provozu, bez kompletní výluky provozu v jednotlivých halách a v Areálu trolejbusy Ostrava.

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 11.21 budou při realizaci stavby dodrženy následující požadavky:

1. Realizace stavby bude probíhat za provozu v jednotlivých halách, vždy pouze s částečným omezením provozu v určité části haly. Práce na realizaci stavby budou probíhat postupně, po jednotlivých halách, po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Zajištění vyklizení, vystěhování zařízení a pracovišť v jednotlivých halách, zajistí na své náklady objednatel.
2. Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn provoz autobusové a trolejbusové dopravy v areálu (bez nutnosti demontáže trolejového vedení), příjezd/přístup vozidel objednatele a umožněn v celém areálu pohyb osob (pěší) po předem stanovených přístupových komunikacích. Provoz autobusové a trolejbusové dopravy má přednost před vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn vjezd a výjezd vozidel objednatele do a z ostatních objektů v areálu.

1. Zhotovitel zajistí/zabezpečí střešní konstrukce jednotlivých hal, a materiál dočasně uložený na střešní konstrukci (potřebný pro realizaci předmětu smlouvy), s ohledem na klimatické podmínky (déšť, sněžení, vítr atd.). Pokud při provádění realizace díla dojde ke škodám na majetku objednatele (např. zatečením, poškození hmotného majetku způsobeného pádem předmětů ze střechy, apod.), a zhotovitel mohl těmto škodám možnými (dostupnými) prostředky prokazatelně zabránit, má objednatel právo uplatňovat po zhotoviteli náhradu škody.
2. Výkopy v Areálu trolejbusy Ostrava musí být zhotovitelem zabezpečeny tak, aby umožnily průjezd vozidel a průchod osob v areálu a zároveň do jednotlivých hal. Zhotovitel zajistí provizorní přemostění výkopů – min. šířka 5 m, s nosností pro bezpečný průjezd vozidel objednatele (autobusy, trolejbus, elektrobus).
3. Zhotovitel zajistí, aby vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu trolejbusy Ostrava, příjezdová komunikace do Areálu trolejbusy Ostrava, přilehlá komunikace ul. Sokolská třída, a ostatní místní komunikace v užívání při realizaci předmětu díla na základě povolení zvláštního užívání) byla předem očištěna tak, aby neznečišťovala místní komunikaci - v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci, bod 3.

V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu trolejbusy Ostrava, příjezdová komunikace do Areálu trolejbusy Ostrava, přilehlá komunikace ul. Sokolská třída, a ostatní místní komunikace v užívání při realizaci předmětu díla na základě povolení zvláštního užívání) znečistí místní komunikaci, zhotovitel bez průtahů zajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění znečištění a uvede místní komunikaci do původního stavu – v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 28 Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením místní komunikace do původního stavu. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu s bodem 9.7 smlouvy o dílo.

1. Zhotovitel zpracuje Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu, a návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby. Dočasné dopravní značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby v Areálu trolejbusy Ostrava bude odsouhlaseno objednatelem a v pracovní skupině OŘD při odboru dopravy MMO.
2. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu trolejbusy Ostrava, příjezdová komunikace do Areálu trolejbusy Ostrava, přilehlá komunikace ul. Sokolská třída, a ostatní místní komunikace v užívání při realizaci předmětu díla na základě povolení zvláštního užívání) poškodí místní komunikaci, která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením místní komunikace do původního stavu – v souladu s příslušnými zákony.

Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit.

1. Zařízení staveniště

Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu trolejbusy Ostrava, místo bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště.

1. Podmínky pro vstup a pohyb osob v Areálu trolejbusy Ostrava – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele

* Zhotoviteli, zaměstnanci zhotovitele je vstup do areálu objednatele povolen po předložení „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ a po ověření totožnosti.
* V případě, že se zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele nemůže prokázat „dočasným průkazem“ nebo nebude uveden na „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“, bude do areálu objednatele vpuštěn jako návštěva (pověřená osoba objednatele daného areálu si osobně musí převzít pracovníka zhotovitele na vrátnici).
* Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní dny v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor pověřený pracovník objednatele.
* Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb).
* Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 48 hodin před účinnosti smlouvy. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě.

1. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele

* Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného Povolení vjezdu vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele po prokázání totožnosti za účelem plnění pracovních povinností.
* Bezpečnostní ostraha objednatele je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu objednatele i při výjezdu z areálu objednatele.
* Pokud povolení k vjezdu nemá zhotovitel k dispozici nebo nemůže prokázat svou totožnost, bude moci do areálu objednatele vjet a pohybovat se v něm pouze jako návštěva.
* Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dyn v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
* Mimo uvedenou provozní dobu může zhotovitel výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu pouze jako návštěva.
* Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem závazků z této smlouvy, nejpozději do 48 hodin před účinností smlouvy. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedených v této smlouvě.

V Ostravě dne ……………… V …………………. dne ....................

…………………………………. ………………………………….

*(POZN. doplní objednatel)*  *(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*