Návrh - Smlouvy o dílo pro výběrové řízení pod názvem Revitalizace panelového bytového domu č.p. 869 U Lesa, katastrální území Karviná-Ráj, parcelní č. 501/337

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Bytové družstvo U Lesa 34b

sídlo:			U Lesa 869/34b, 734 01 Karviná - Ráj

IČ: 			28597508

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:                	1675767319/0800

V rozsahu smlouvy jsou

oprávněni jednat:

ve věcech smluvních:	předseda představenstva: Milan Trnka

telefon: 602 588 933

místopředseda představenstva: Valdemar Glet

telefon: 732 6645 599

ve věcech technických: Milan Trnka, předseda představenstva BD

telefon: 602 588 933

Valdemar Glet, místopředseda představenstva

telefon: 732 6645 599

………   technický dozor stavebníka

Email: 			predstavenstvo@ulesa869.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

sídlo/místo podnikání:

V rozsahu smlouvy jsou

oprávněni jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. Obecná ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 30 mil. Kč. Existenci pojistky prokáže zhotovitel její kopií v okamžiku podpisu této smlouvy o dílo.

- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění stavby (např. stavební povolení, vyjádření HZS).

- Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za současného bydlení obyvatel bytů v domě, zhotovitel se zavazuje, že neúměrně a zbytečně nenaruší činnost objednatele a bydlení obyvatel v rekonstruovaném objektu.

- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

III. Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je realizace díla pod názvem „Revitalizace panelového bytového domu č.p. 869 U Lesa, katastrální území Karviná-Ráj, parcelní č. 501/337“ (dále jen „dílo“) v rozsahu této smlouvy o dílo a dalších podrobností, které jsou patrné z příloh zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem „Revitalizace panelového bytového domu č.p. 869 U Lesa, katastrální území Karviná-Ráj, parcelní č. 501/337“ (dále jen „dílo“).

a zpracované prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr.

Veřejná zakázka je financována z finančních prostředků Bytové družstvo U Lesa 34b a Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

- Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném v bodě 1 čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované společností INPRO – Ing. Jaromíra Mullerová – projektant Ing. Daniel Jezerský a jednotlivých cenových nabídek – položkových rozpočtů zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami ze dne 11. 11. 2019.

- Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých technických a odborných znalostí předpokládat.

- Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, kvalifikovanými zaměstnanci a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy budou za závazný podklad považovány cenové nabídky – položkové rozpočty zhotovitele ze dne …………….

IV. Podklady pro provedení díla

- Zhotovitel prohlašuje, že si podklady pro provedení díla řádně prostudoval a zkontroloval, že jsou úplné, bez vad a že je schopen na jejich základě provést dílo v dohodnutém rozsahu, stanoveným způsobem a za dohodnutou cenu.

- Zhotovitel v dané souvislosti dále prohlašuje, že si ověřil technické řešení, výkazy, výměr, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, a to i v návaznosti na ostatní řemesla a navazující práce, seznámil se s podmínkami plnění díla (vč. podmínek klimatických, terénních, geologických a vodohospodářských) s tím, že všechny tyto okolnosti jsou zohledněny v ceně díla a době jeho plnění.

- Zhotovitel prohlašuje, že jako odborná osoba upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost podkladů pro provedení díla, a to ve vazbě jak na jejich výkresovou, tak i textovou část, na jednotlivé položky výkazu výměr a jejich ocenění.

- Zhotovitel prohlašuje, že podkladům pro provedení díla porozuměl, že se seznámil se všemi podmínkami a specifiky stavby.

- Vzhledem k výše uvedenému není zhotovitel po uzavření smlouvy o dílo oprávněn požadovat jakékoliv nároky, které by vyplývaly z chyb a nedostatků podkladů pro provedení díla, resp. z důvodu špatného porozumění či kontroly těchto podkladů ze strany zhotovitele, nebo které by vyplývaly z místa a způsobu provádění díla.

- V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele v průběhu realizace díla další upřesňující podklady pro provedení díla, je zhotovitel povinen před zahájením provádění prací s vynaložením odborné péče tyto podklady bez zbytečného odkladu přezkoumat a písemně upozornit objednatele na jejich případné vady a nedostatky a současně navrhnout způsob odstranění takových nedostatků.

- Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O přerušení provádění díla zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

- Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení, popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.

V. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla v rozsahu podle čl. III. této smlouvy se stanoví dohodou a je doložena jednotlivými cenovými nabídkami – položkovými rozpočty zhotovitele ze dne ………….., které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena díla se sjednává jako cena pevná smluvní, pro celý rozsah díla a celou dobu plnění předmětu smlouvy v celkové výši:

Cena díla bez DPH:			…………. Kč

DPH:					…………  Kč

Cena díla vč. DPH:			………….. Kč

- Cena díla, podle čl. V., odst. 1. a 2., je cenou pevnou a nejvýše přípustnou. Pouze v případě, že bude zjištěno, že zhotovitel v rámci provádění díla použil menší množství práce, materiálu, výrobků či zařízení oproti výkazu výměr v rozpočtu celkové ceny díla nebo jestliže některé práce na základě požadavku nebyly provedeny (tzv. méněpráce), cena díla se sníží. Cena díla se sníží o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. Cena méněprací bude vypočtena podle výkazu výměr a oceněna podle položkového rozpočtu. Nebude-li některá položka v rozpočtu uvedena, bude cena stanovena dohodou nebo dle ceníku RTS a aktuální cenové úrovně. V ostatních případech může být cena díla měněna pouze dodatkem podepsaným oběma stranami, budou-li objednatelem v průběhu provádění prací dle čl. III. změněny podmínky, na základě nichž byla stanovena cena díla, nebo vyjde najevo potřeba provedení dalších prací či požaduje-li objednatel provedení dalších prací (tzv. vícepráce). Změna rozsahu předmětu této smlouvy musí být do ní promítnutá dodatkem, podepsaným oběma stranami. Cena víceprací bude vypočtena podle výkazu výměr a oceněna podle položkového rozpočtu.

- Vícepráce a méněpráce - za vícepráce se považují takové výkony zhotovitele (práce, dodávky nebo služby), které:

a) souvisejí s předmětem díla podle této smlouvy a na přání objednatele rozšiřují jeho dosavadní rozsah nebo položkovou skladbu (dále jen "vícepráce vyžádané objednatelem“), nebo

b) které bez viny zhotovitele nejsou zahrnuty do položkového rozpočtu a ocenění díla, přestože je jejich provedení k úplnému a úspěšnému dokončení díla nezbytné (dále jen "vícepráce uplatněné zhotovitelem“).

Vícepráce musí být pro uznání ze strany investora projednány s technickým dozorem stavebníka a s projektantem v rámci autorského dozoru projektanta. Bez stanovisek těchto účastníků realizace nebudou vícepráce akceptovány.

Vícepráce podle předchozího odstavce budou zhotoviteli uznány jako další součást jeho plnění, kterou si bude mocí samostatně ocenit a o jejíž cenu se zvýší původní cena díla. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

- Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné (dále jen „položkový rozpočet“),

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

- Sjednanou smluvní cenou jsou kryty veškeré náklady na práce i materiál, nutné k úspěšnému dokončení předmětu plnění podle čl. III této smlouvy.

- Smluvní cena uvedená v čl. V., odst. 2 této smlouvy je dohodnuta na základě zadávací dokumentace a šetření zhotovitele na místě samém.

- Zhotovitel předá objednateli finanční výtěžek za použitý demontovaný materiál. Tento finanční výtěžek z odvozu ocelových zábradlí lodžií sběrným surovinám bude odveden na účet bytového družstva. (zhotovitel předloží objednateli doklad o hmotnosti zábradlí s vyčíslením ceny, na dokumentu bude uvedeno razítko a podpis oprávněné osoby sběrny kovošrotu.) O tomto svozu bude proveden rovněž zápis do stavebního deníku.

- Smluvní strany sjednávají dílčí fakturaci v měsíčních intervalech. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, sestavený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem, včetně ocenění podle cenových nabídek (položkového rozpočtu). Soupis provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem je přílohou dílčí měsíční faktury.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

    - číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky, IČ objednatele,

    - předmět smlouvy, tj. text,

    - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

    - lhůtu splatnosti faktury,

    - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

    - výši pozastávky,

    - přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

    - Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

    - Faktury musí být označeny číslem projektu a dále obsahovat název díla „Revitalizace panelového bytového domu č.p. 869 U Lesa, katastrální území Karviná-Ráj, parcelní č. 501/337“.

- Jednotlivé faktury potvrzené objednatelem budou objednatelem propláceny až do výše 90% fakturovaných částek. Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bude objednatelem uvolněna a uhrazena zhotoviteli následovně:

    - pozastávka ve výši 5% základní ceny bude uhrazena po předání převzetí díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna do lhůty 30-ti dnů od podpisu předávacího protokolu,

    - pozastávka ve výši 5% základní ceny bude uhrazena po uplynutí záruční doby a bude uvolněna do lhůty 15 - ti dnů od jejího uplynutí.

    - pozastávka, uvedená výše v bodě 6. b), může být nahrazena bankovní zárukou.

Jestliže v době před uhrazením pozastávky bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není objednatel povinen tuto pozastávku do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu hradit. Pro případ, že soud rozhodne o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh zamítne pro nedostatek majetku, sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni zahájení insolvenčního řízení představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.

- Souhlas objednatele se soupisem provedených prací, která je podkladem pro vystavení dílčích měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných plnění objednatelem a ani nemohou být považovány za potvrzení správnosti plnění zhotovitele.

- Po podepsání zápisu o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, znějící na sjednanou cenu díla, od níž budou odečteny částky fakturované dílčími fakturami.

- Dílčí i konečná faktura jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude faktura doručena objednateli. Zhotovitel je povinen doručovat vystavené faktury výhradně na adresu objednatele určenou ve smlouvě o dílo. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za den úhrady je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 5 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

- V případě, že zhotovitel při provádění díla neplní své smluvní a zákonné povinnosti, tj. zejména provádí-li dílo v rozporu se smlouvou o dílo, dílo je prováděno nekvalitně, zhotovitel nepředá objednateli doklady k dílu, zhotovitel neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu a požární ochrany, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby zjednal nápravu, s tím, že mu za tímto účelem stanoví přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy.

- Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

- V ceně díla jsou obsaženy i náklady zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jeho vyklizení a náklady na dopravu materiálů a zařízení na místo provádění díla. Cena obsahuje i veškeré nutné místní a správní poplatky a také jiné náklady touto smlouvou blíže nespecifikované a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i zábory veřejného prostranství. Zhotovitel uhradí poplatky spojené se záborem a zajistí zábor veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provedení díla. Zhotovitel po předání dokončeného díla předloží objednateli doklady o zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství za dobu nezbytnou k provedení díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel si zajistí vlastní měření odběru el. energie a vody, tento odběr uhradí zhotovitel oproti faktuře vystavené objednatelem po dokončení stavby. Počáteční i konečný stav vodoměru i el. rozvaděče budou zapsány ve stavebním deníku.

- Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.

VI. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

- Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

- poskytovatelem dotace, kterými jsou Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky nebo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příp. osobami jimi pověřenými.

- Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za čtrnáct dnů,

- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

- Zhotovitel je povinen umožnit technickému dooru stavebníka provedení kontroly realizovaných prací.

- Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

VII. Doba a místo provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do ……... dnů (doplní dodavatel, nejvýše však do 151 kalendářních dnů) od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

- Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

- Termín zahájení díla:	04. 05. 2020

- Termín dokončení díla:	30. 11. 2020

- Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn. U Lesa 869/34b, 734 01 Karviná – Ráj.

- Zhotovitel není v prodlení s ukončením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho podstatných smluvních povinností.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, schváleného objednatelem a jednotlivé části díla předávat objednateli v souladu s tímto harmonogramem.

- Nebude-li dodržen termín zahájení dle čl. VI., odst. 2 ze strany objednatele, bude harmonogram prací zhotovitelem přepracován tak, aby nové termíny realizace odpovídaly skutečnosti, a to i v souvislosti s ročním obdobím.

- V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny investorem. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

- V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla.

VIII. Předání a převzetí díla

- Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení se nepočítá do lhůty plnění.

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

    - označení předmětu díla,

    - označení objednatele a zhotovitele díla,

    - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

    - datum vydání a číslo stavebního povolení,

    - termín vyklizení staveniště,

    - datum ukončení záruky za jakost na dílo,

    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

    - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

    - seznam převzaté dokumentace,

    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

    - datum a místo sepsání protokolu,

    - v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

    - jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

- Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.

- Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

- Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

- Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

- Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

IX. Záruční doba – odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. III smlouvy a poskytuje záruku, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentací, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platných v ČR v době jeho realizace.

- Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. III. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců a v rámci dodávky u předmětů s obvyklým opotřebením v délce 24 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude předmět díla bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

- Záruční doba začíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.  Záruční doba jednotlivých reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se obě strany dle této smlouvy nedohodou jinak.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným užíváním díla, jeho poškození živelnou událostí, či třetí osobou.

- Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to na adresu zhotovitele, přičemž je povinen vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo objednatele uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

    - odstranění vady opravou, je-li opravitelná bez snížení materiální nebo vizuální kvality, nebo

    - odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo

    - přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo

    - odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to umožňuje technické a technologické řešení, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění reklamace, pokud se oba účastníci písemně nedohodnou jinak. Jedná-li se však o závažnou závadu nebo závadu, která by mohla způsobit následnou škodu, je zhotovitel povinen odstranit tuto závadu neprodleně. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezapočne s odstraňováním vad díla, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel zadá tyto práce třetí osobě. Částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude vyzván. I po opravě provedené takovým způsobem nese dále zhotovitel odpovědnost za vady celého díla, včetně částí, u nichž oprava byla provedena formou popsanou ve větě druhé tohoto bodu. Práva objednatele ze záruky zůstávají nedotčena. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

- Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

- V případě provádění některých částí díla jinou osobou ponese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Neuznává-li zhotovitel reklamaci, je tuto skutečnost povinen sdělit objednateli ve lhůtě 3 dnů od obdržení reklamace spolu s řádným odůvodněním. Pokud zhotovitel v této lhůtě neoznámí, že reklamaci neuznává, popřípadě své stanovisko řádně neodůvodní, má se za to, že reklamaci uznal.  Hrozí-li v souvislosti s reklamovanou vadou škoda, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě uvedené v čl. VII., odst. 6 a náklad na její odstranění vyúčtovat objednateli.

X. Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány ve smyslu § 2586 a následujících Občanského zákoníku v platném znění v souladu se závaznými podklady stavby a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prácí sjednaných touto smlouvou je povinností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení veškerou projektovou dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla v termínech předem určených objednatelem. Zhotovitel předloží tyto vzorky ve stanovené lhůtě umožňující jejich posouzení před jejich zabudováním z úrovně objednatele, popř. stavebníka/investora, generálního projektanta. Pokud je to nutné k identifikaci kvality části díla, bude po dohodě obou stran zvolen vzorek, který bude potvrzen zhotovitelem a objednatelem jako vzorek srovnávací. V této kvalitě pak musí být provedena celá příslušná část díla. Vzorek bude autentizován a uložen na dohodnutém místě. Vzorky budou předkládány zejména pro, nikoliv však pouze: vzorky povrchových úprav a viditelných ploch zařízení; obklady a dlažby, akustické obklady, nášlapné vrstvy podlah, podhledy; zařizovací předměty ZTI, směšovací baterie, revizní a kontrolní dvířka; ohřívače vody vč. armatur; osoušeče rukou; zařízení pro vytápění a chlazení; kuchyňské linky – prospekty; okna, dveře, kování, parapety; turnikety a vstupní branky, detekční rámy, ruční detektory; svítidla, rozvaděče, zařízení slaboproudu; parapetní žlaby a drátěné kabelové žlaby pro vedení elektroinstalací; vypínače a zásuvky; koncové prvky MaR viditelné v interiérech; rohožky; podlahové krytiny; vzorky zámečnických konstrukcí; vzorky zařízení VZT; referenční vzorky prací (omítky, podlahy, obklady a dlažby, nátěry, malby, podhledy, atd.); fasády; střešní plášť.

- Při realizaci budou použity materiály 1. jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle § 47 stavebního zákona.

- Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeného v čl. III. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů .

- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit.

- Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele min. 14 dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

- V souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterého určí objednatel.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech.

- Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době realizace. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen tuto činnost na stavbě stavebnímu dozoru umožnit. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. Pokud zhotovitel ani po uplynutí lhůty stanovené objednatelem neodstraní vniklé nedostatky s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit termíny pro provádění díla, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. Objednatel je zejména oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně části plnění (tj. vyjmout z předmětu plnění zhotovitele část díla), se kterým je zhotovitel v prodlení anebo kterou provádí vadně nebo v rozporu se smlouvou o dílo. Objednatel je oprávněn zajistit provedení vyňaté části díla jinou osobou. Tím není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele provést včas a řádně vyňatou část díla.

- Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla (bedněním, krycí konstrukcí, podhledem, izolací nebo obdobným způsobem), vyzve zhotovitel písemně objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je povinen provést zhotovitel nejméně ve třídenním předstihu. Jestliže na prokazatelně objednateli doručenou písemnou výzvu objednatel nereaguje a kontrolu neprovede, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o jeho odkrytí, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla; v takovém případě nese veškeré s tím spojené náklady zhotovitel.

- Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho řádného předání objednateli.

- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách

- dvě vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně

provedených prací

- stavební deník v originále

- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla

- doklad o uložení odpadů, sutě

- další doklady potřebné k přejímacímu a kolaudačnímu řízení

Jestliže výše uvedené doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla.

- Zhotovitel písemně a zápisem ve stavebním deníku vyzve objednatele k předání a převzetí předmětu díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a to nejpozději 5 pracovních dnů před sjednaným termínem ukončení díla. Objednatel stanoví zápisem do stavebního deníku datum zahájení přejímky. Objednatel zahájí přejímku, při které provede kontrolu, zda dílo odpovídá smlouvě a podkladům pro provedení díla, je kvalitní a odpovídá technickým a právním předpisům.

- Objednatel je oprávněn požadovat provést před předáním a převzetím předmětu díla kontrolu provedení a funkčnosti díla za účelem zjištění případných nedostatků díla - vad a nedodělků (dále jen "předpřejímka"). V rámci předpřejímky bude objednatelem posouzena připravenost díla k řízení o předání a převzetí předmětu díla a bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného díla. O předpřejímce bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména specifikaci případných vad, které je třeba odstranit do předání předmětu díla.

- Povinnost zhotovitele dodat je splněna řádným provedením sjednaného díla a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přejímá.

- Objednatel není povinen převzít jen část předmětu díla.

- O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, které vykazuje jakékoliv vady či nedodělky.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené a objednateli předané dílo je kompletní a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami, není objednatel do doby odstranění všech vad a nedodělků v  prodlení s úhradou konečné faktury a ostatních pohledávek zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 10 dnů po odstranění těchto drobných vad a nedodělků.

- Objednatel určí místo napojení vody a elektrické energie. Náklady za spotřebovanou energii a odebranou vodu uhradí zhotovitel objednateli po ukončení díla.

XI. Stavební deník a bezpečnostní deník

- Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, vést stavební (montážní) deník v souladu s přílohou č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb. a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis.

- Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

- Stavební deník je předkládán k potvrzení zástupci objednatele, který má právo zápisu do tohoto deníku. Pokud objednatel provede zápis se svým stanoviskem je zhotovitel povinen na to neprodleně reagovat, a to nejdéle do tří dnů po provedení zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s tímto zápisem souhlasí.

- Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

- Stavební deník bude předán zhotovitelem objednateli originál po odstranění drobných vad a nedodělků, zjištěných při předání dokončeného díla a uvedených v předávacím protokolu.

- Součástí předávací dokumentace bude fotodokumentace konstrukcí před zakrytím (v původním stavu) a v jednotlivých fázích oprav, tj. i před zakrytím skrytých konstrukcí.

- Deník uschovává zhotovitel v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, minimálně do konce záruční doby dohodnuté ve smlouvě.

- Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v čl. VI., odst. 6.

bezpečnostní deník

    - Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

    - Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

- seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

- seznámení s plánem BOZP na staveništi,

- zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

- nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

- oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

- koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,

- koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

    - Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

    - Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Staveniště

      - Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

      - V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

      - Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

      - Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

      - Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

      - Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště.

      - Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

      - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

      - Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

      - Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště.

      - Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

      - Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

      - Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození.

      - V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

      - Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

      - Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

      - Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

      - Zhotovitel bude při provádění díla postupovat efektivně a bez zdržování. Práce na staveništi se mohou vykonávat v čase od 7.30-18.00, ledaže tato smlouva, platné a účinné právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo koordinátor BOZP, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba odůvodněně určí svým pokynem, jinak.

XIII. Smluvní pokuty

- Neplní-li některá ze stran této smlouvy smluvní povinnosti, má druhá strana právo účtovat smluvní pokuty dle ustanovení tohoto článku.

- Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Je-li prodlení delší než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta na 0,2% z ceny díla za každý den prodlení převyšujícím 30 dnů.

- Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení po termínu stanoveném v zápise z předání a převzetí díla na odstranění vad, až do úplného odstranění drobných vad a nedodělků.

- Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z každé reklamace za každý den prodlení.

- Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Obě strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Obě strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že odmítne převzít staveniště z důvodu, že nebude chtít dílo realizovat v době, kdy bude již oboustranně podepsaná tato smlouva. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 50 tis. Kč.

- Vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení vyúčtování druhé straně. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování bylo doručeno třetí den ode dne odeslání.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká závazek splnit povinnost, která je takto zajištěna, a není dotčeno právo na náhradu škody.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- Kromě případů stanovených v zákoně, mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit z těchto důvodů:

  - objednatel v případě:

    - je-li zhotovitel v prodlení s plněním dílčích termínů stanovených harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, o dobu delší než 30 dnů.

    - je-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu předání řádně dokončeného díla objednateli o dobu delší než 30 dnů

    - jsou-li v průběhu provádění díla zjištěny vážné nedostatky v kvalitě provádění díla, zejména není-li dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací a závaznými normami

    - není-li zhotovitel schopen financovat provádění díla, zejména, neplní-li své závazky vůči svým dodavatelům prací nebo materiálů

    - v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku

- zhotovitel v případě

  - je-li objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků po dobu delší než 30 dnů

  - je-li objednatel v prodlení s předáním staveniště po dobu delší než 30 dnů oproti termínu stanoveným v harmonogramu.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ujednání týkající se náhrady škody a smluvních pokut, smluvní pokuty je možno účtovat ke dni, kdy nastaly účinky odstoupení.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů o náhradě škody.

- Odstoupením od smlouvy nezanikají ujednání o záručních lhůtách, lhůtách pro odstranění vad týkajících se části díla, které bylo zhotoveno do účinků odstoupení od smlouvy.

XV. Ostatní ujednání

- Za případné škody na zhotovovaném díle, nese odpovědnost zhotovitel - až do předání díla.

- Zhotovitel odpovídá i za škody, které způsobil na objektu, na němž je dílo prováděno.

- Případnou škodu je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu uvedením v předešlý stav. Neučiní-li tak ani do 10 dnů od vzniku škody je-li to technicky a technologicky možné, je objednatel oprávněn škodu nechat odstranit třetí osobou na náklad zhotovitele. Není-li možno škodu odstranit uvedením v předešlý stav, je zhotovitel povinen nahradit ji objednateli v penězích.

- Náhradu škody nebo náklady na její odstranění objednatel zhotoviteli vyúčtuje. Vyúčtování je splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování bylo doručeno do 3 dnů ode dne odeslání.

XVI. Závěrečná ujednání

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně poruší některou svou povinnost dle smlouvy o dílo, zejména v případě jeho prodlení s dokončením díla o více než 30 dnů.

- Tato smlouva je závazná pro smluvní strany a jejich právní nástupce a zároveň opravňuje právní nástupce smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, které jim jsou známy ke dni uzavření této smlouvy a které osvědčují oprávnění, pravý úmysl a zájem každé ze smluvních stran tuto smlouvu uzavřít.

- Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí výslovně textem smlouvy vtěleným do tohoto dokumentu bez přihlédnutí k vzájemným obchodním zvyklostem. Tato smlouva nahrazuje veškerá dosavadní ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy. Strany vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

- Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí tuto smlouvu jako celek.  Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva vzniklá z této smlouvy (včetně svých případných peněžitých pohledávek za objednatelem) na třetí osobu, ani k takovým právům nezřídí zástavní nebo jiné právo ve prospěch třetích osob, a to vždy pod sankcí neplatnosti takového právního úkonu.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností nastalých po uzavření smlouvy ve syslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotovitel se výslovně vzdává svého práva požadovat zrušení této smlouvy ve smyslu ustanovení §1793 odst. 1 Občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky z této smlouvy jednostranně započítat vůči jakékoli splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky za objednatelem.  Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

- Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu včetně škody způsobené jednáním, k němuž se smluvní pokuta vztahuje.

- Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, který umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- Strany vylučují aplikaci ustanovení §557 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu. Odlišně od zákona strany ujednávají, že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.

- Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny pod sankcí neplatnosti písemnou formou.  Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Tato smlouva je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Každá se smluvních stran si nese vlastní náklady a výdaje vzniklé v souvislosti se sjednáním a uzavřením této smlouvy, jakož i v souvislosti s plněním svých závazků z ní vyplývajících.

- Pokud k některému písemnému úkonu je třeba podle této smlouvy jeho doručení, smluvní strany se dohodly, že za doručenou se považuje písemnost i v případě, že smluvní strana její doručení zmaří např. nevyzvednutím zásilky v úložní době, odmítnutím převzetí zásilky apod.; v takovém případě bude předmětná písemnost považována pro účely této smlouvy za doručenou třetím dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, nebo po odmítnutí přijetí zásilky. Dále platí, že písemnost se považuje za doručenou také tehdy, bude-li doručována osobně za přítomnosti alespoň jedné další osoby a druhá smluvní strana tuto písemnost odepře převzít; v tomto případě je písemnost doručena jejím zanecháním v místnosti, v níž se smluvní strana odmítající její převzetí zdržuje.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly ji a neuzavírají ji v omylu a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji vlastnoručně podepisují.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

  - příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele ze dne ………….

  - příloha č. 2 – Časový harmonogram provádění díla

  - příloha č. 3 – Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele

- Smlouva nabývá platnosti a právní účinnosti podpisem osob poslední ze stran, které jsou oprávněny jednat.

V Karviné dne……….………………………..		V ……………....... dne………..

| za objednatele Milan Trnka, předseda představenstva Valdemar Glet, místopředseda představenstva Renata Červená, člen představenstva |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |