## Hřbitov Kunčičky
| 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | Milník 1 | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden | 14. týden | 15. týden | 16. týden | 17. týden | 18. týden | Milník 2 | 19. týden | 20. týden | 21. týden | 22. týden | 23. týden
Oprava vstupních konstrukcí - PRAVÁ STRANA | [9 empty] | Dokončení pravé strany | [9 empty] | Dokončení levé stray | [5 empty] | Dokončení díla
Bourací práce
Zemní práce
Základové konstrukce
Svislé konstrukce
Úpravy povrchů, výplně otvorů
Klempířské práce
Dešťová kanalizace
Zpevněná plocha uvnitř areálu
Oprava vstupních konstrukcí - LEVÁ STRANA
Bourací práce
Zemní práce
Základové konstrukce
Svislé konstrukce
Úpravy povrchů, výplně otvorů
Klempířské práce
Dešťová kanalizace
Zpevněná plocha uvnitř areálu
Oprava zpevněných ploch - DOKONČENÍ
Dešťová kanalizace
Zpevněná plocha uvnitř areálu
Asfaltová část před vstupem
Vjezdová brána