## Rekapitulace
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Harmonogram (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace)
Nevyplňovat - vyplní se automaticky - Vyplnit pouze žlutě označené v jednotlivých listech
Harmonogram díla | Počet kalendářních dnů
Autobusy Hranečník | 0
Dílny Martinov | 0
Autobusy Poruba | 0
Tramvaje Poruba | 0
Tramvaje Moravská Ostrava | 0
Trolejbusy Ostrava | 0
Ředitelství Poděbradova | 0
Celkem | 0

## Ředitelství
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Budova Ředitelství
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Dodání AP WIFI a konfigurace | doplní dodavatel
2 | Dodání WIFI controllerů a konfigurace | doplní dodavatel
3 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 10 ) | 0

## tramvaje Moravská Ostrava
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Areál tramvaje Moravská Ostrava
Plynární 3345/20, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Příprava místa instalace a návoz materiálu | doplní dodavatel
2 | Instalace strukturované kabeláže | doplní dodavatel
3 | Měření strukturované kabláže | doplní dodavatel
4 | Instalace AP WiFi | doplní dodavatel
5 | Konfigurace AP WiFi | doplní dodavatel
6 | Úklid místa instalace a odvoz odpadu | doplní dodavatel
7 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 40 ) | 0

## tramvaje Poruba
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Areál tramvaje Poruba
U Vozovny 1115/3
708 00 Ostrava - Poruba
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Příprava místa instalace a návoz materiálu | doplní dodavatel
2 | Instalace strukturované kabeláže | doplní dodavatel
3 | Měření strukturované kabláže | doplní dodavatel
4 | Instalace AP WiFi | doplní dodavatel
5 | Konfigurace AP WiFi | doplní dodavatel
6 | Úklid místa instalace a odvoz odpadu | doplní dodavatel
7 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 40 ) | 0

## trolejbusy Ostrava
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Areál trolejbusy Ostrava
Sokolská 3243/64, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Příprava místa instalace a návoz materiálu | doplní dodavatel
2 | Instalace strukturované kabeláže | doplní dodavatel
3 | Měření strukturované kabláže | doplní dodavatel
4 | Instalace AP WiFi | doplní dodavatel
5 | Konfigurace AP WiFi | doplní dodavatel
6 | Úklid místa instalace a odvoz odpadu | doplní dodavatel
7 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 40 ) | 0

## autobusy Hranečník
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Areál autobusy Hranečník
Počáteční 1962/36, Slezská Ostrava
710 00 Ostrava
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Příprava místa instalace a návoz materiálu | doplní dodavatel
2 | Instalace strukturované kabeláže | doplní dodavatel
3 | Měření strukturované kabláže | doplní dodavatel
4 | Instalace AP WiFi | doplní dodavatel
5 | Konfigurace AP WiFi | doplní dodavatel
6 | Úklid místa instalace a odvoz odpadu | doplní dodavatel
7 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 40 ) | 0

## autobusy Poruba
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Areál autobusy Poruba
Slavíkova 6229/27A
708 00 Ostrava - Poruba
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Příprava místa instalace a návoz materiálu | doplní dodavatel
2 | Instalace strukturované kabeláže | doplní dodavatel
3 | Měření strukturované kabláže | doplní dodavatel
4 | Instalace AP WiFi | doplní dodavatel
5 | Konfigurace AP WiFi | doplní dodavatel
6 | Úklid místa instalace a odvoz odpadu | doplní dodavatel
7 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 40 ) | 0

## dílny Martinov
Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Areál dílny Martinov
Martinovská 3293/40
723 00 Ostrava - Martinov
# | Popis úkonu | Počet kalendářních dnů
1 | Příprava místa instalace a návoz materiálu | doplní dodavatel
2 | Instalace strukturované kabeláže | doplní dodavatel
3 | Měření strukturované kabláže | doplní dodavatel
4 | Instalace AP WiFi | doplní dodavatel
5 | Konfigurace AP WiFi | doplní dodavatel
6 | Úklid místa instalace a odvoz odpadu | doplní dodavatel
7 | Finalizace dokumentace | doplní dodavatel
| Kalendářních dnů celkem (maximálně 40 ) | 0