Smlouva o dílo: **„Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II“**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20201815

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*

# Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo – Podmínky pro provádění díla.

1. Provoz v Areálu tramvaje Poruba

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), bod 2.2.1, bude dílo prováděno za provozu, bez kompletní výluky provozu v  hale a v Areálu tramvaje Poruba.

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 11.20 budou při realizaci stavby dodrženy následující požadavky:

1. Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn provoz tramvajové dopravy v areálu a v hale (bez nutnosti demontáže trolejového vedení), příjezd/přístup vozidel objednatele a umožněn v celém areálu pohyb osob (pěší) po předem stanovených přístupových komunikacích. Provoz tramvajové dopravy má přednost před vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn vjezd a výjezd vozidel objednatele do a z haly a ostatních objektů v areálu.

1. Realizace stavby bude probíhat za provozu v hale, vždy pouze s částečným omezením provozu v určité části haly, po jednotlivých etapách/částech. Práce na realizaci stavby budou probíhat postupně, po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

Při provádění všech prací je nutné zabezpečit trolejové vedení v hale a v areálu vypnutím. Před zahájením prací objednatel na žádost zhotovitele, za úhradu, zajistí vypnutí trolejového vedení a vystaví příkaz „B“ pro každou část haly, pro každou jednotlivou etapu prací. Objednatel předpokládá, že realizace díla bude s ohledem na provozní požadavky objednatele, rozdělena do min. 12 etap.

Po celou dobu realizace stavby musí být neustále zajištěno umělé osvětlení v hale a v areálu, pro plynulé fungování provozu objednatele.

Vyklizení nebo stěhování zařízení dílen, šatních skříněk a pomocných provozů, před zahájením prací zajistí na své náklady objednatel, po předchozí dohodě se zhotovitelem. Zařízení dílen, které nelze přemístit, musí být obalené folii, nebo musí nad nimi být provizorně provedená stříška, tak aby nedošlo k poškození při provádění prací – toto zajistí na své náklady zhotovitel.

1. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel seznámí objednatele s postupem prací dle aktualizovaného Harmonogramu díla. Zhotovitel bude dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, v souladu s přílohou č. 4 SoD. V souladu s přílohou č. 4 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzájemně písemně seznámí s riziky.
2. Při předání a převzetí staveniště zástupce objednatele provede školení BOZP, požární ochrany, opatření v případě havárie, vč. uvedení telefonních čísel a kontaktních míst - všech zaměstnanců zhotovitele. Součástí školení bude i seznámení s dopravně provozním řádem – pohyb osob a vozidel v Areálu tramvaje Poruba.

Seznam všech proškolených zaměstnanců zhotovitele bude trvale uložen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizován. V případě nástupu nových pracovníků zhotovitele zajistí objednatel jejich proškolení. Zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) vyzve objednatele k provedení školení nových zaměstnanců zhotovitele. Školení zaměstnanců zhotovitele proběhne vždy před zahájením prací.

1. Před započetím svářečských prací (svařování, rozbrušování, prací s otevřeným ohněm, atd.), zhotovitel vyplní příkaz ke svařování, který bude podepsán zástupcem objednatele. Provádění svářečských prací bude zhotovitelem v předstihu oznámeno zástupci objednatele. Vyplněný příkaz bude uložen u zhotovitele, v místě prací. Kontrolu svárů bude provádět zástupce objednatele.
2. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci poškodí místní komunikaci, která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením místní komunikace do původního stavu – v souladu s příslušnými zákony.

Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit.

1. Zařízení staveniště

Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu tramvaje Poruba, místo bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště.

Zařízení staveniště bude zřízeno dle Projektu zařízení staveniště, který zpracuje zhotovitel v souladu s bodem 2.2.3. SoD , vč. skládek, manipulačních ploch, provozního řádu a hranice staveniště. Součástí zařízení staveniště bude umístění šaten, hygienického zařízení zaměstnanců zhotovitele. Uzamykatelné skladování zajistí zhotovitel ve svém vlastním skladě.

1. Podmínky pro vstup a pohyb osob v Areálu tramvaje Poruba – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele

* Zhotoviteli, zaměstnanci zhotovitele je vstup do areálu objednatele povolen po předložení „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ a po ověření totožnosti.
* V případě, že se zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele nemůže prokázat „dočasným průkazem“ nebo nebude uveden na „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“, bude do areálu objednatele vpuštěn jako návštěva (pověřená osoba objednatele daného areálu si osobně musí převzít pracovníka zhotovitele na vrátnici).
* Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní dny v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor pověřený pracovník objednatele.
* Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb).
* Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 48 hodin před předáním a převzetím staveniště. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě.

1. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele

* Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného Povolení vjezdu vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele po prokázání totožnosti za účelem plnění pracovních povinností.
* Bezpečnostní ostraha objednatele je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu objednatele i při výjezdu z areálu objednatele.
* Pokud povolení k vjezdu nemá zhotovitel k dispozici nebo nemůže prokázat svou totožnost, bude moci do areálu objednatele vjet a pohybovat se v něm pouze jako návštěva.
* Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dyn v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
* Mimo uvedenou provozní dobu může zhotovitel výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu pouze jako návštěva.
* Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem závazků z této smlouvy, nejpozději do 48 hodin před účinností smlouvy. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedených v této smlouvě.

V Ostravě dne ……………… V …………………. dne ....................

…………………………………. ………………………………….

*(POZN. doplní objednatel)*  *(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*