OBSAH:

1. Úvod	3

2. Podklady	3

3. Výchozí normy, předpisy a vyhlášky	3

4. Hlavní technické údaje soustavy	4

5. Technické řešení	5

5.1 Popis stávajícího stavu	5

5.2 Popis demontáže	5

5.3 Popis definitivního stavu trolejového vedení	6

6. Průběh výstavby	6

7. Zkušební provoz	6

8. Kategorizace odpadů	7

9. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí	7

10. Bezpečnost provozu a požární ochrana	7

11. Závěr	8

# Úvod

Projektová dokumentace SO666 řeší úpravu trolejového vedení tramvajové trati v úseku tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko.

V rámci SO661 bude provedena úprava prostorové polohy koleje v obloucích na návrhovou rychlost 80 km/h. Z tohoto důvodu bude v celém dotčeném úseku provedena výměna trolejových drátů, které budou napínány vyšším tahem než stávající trolejové dráty. Trakční stožáry zůstanou zachovány stávající. Zachovány budou také sklolaminátové výložníky a závěsy pro trolejové dráty. Zachována bude také výzbroj stožárů napájecích bodů, úsekového dělení, samonapínání a provedení pevných bodů trolejových drátů.

Práce pro úpravu trolejového vedení budou prováděny během výluky tramvajového provozu na vypnutém a zazkratovaném trolejovém vedení až po konečné výškové úpravě kolejiště. Trolejový drát bude vyměněn pro obě koleje od děličů na stožáru 100/0 po děliče 63/01 - celkem cca 2km dvojkolejné tratě tj. cca 4km trolejového drátu. Dotčené děliče budou také vyměněny - celkem 4 páry.

V celém řešeném úseku tramvajové tratě bude nově provedeno seřízení polohy trolejových drátů tak, aby klikatost v rovině byla v rozmezí ± 25cm a v oblouku ± 35cm. Seřízena bude i výšková poloha trolejového drátu od spojnice temen kolejnic tak, aby sklon trolejového drátu byl do dovolené hodnoty sklonu 1:135.

Celkem bude polohově a výškově upraveno cca 2km trolejového vedení dvojkolejné tratě.

Stávající konfigurace napájení podzemním kabelovým vedením bude zachována. Úpravou kolejiště v rámci SO 661 dojde k dotčení podzemních kabelů přivedených ke středovým stožárům  napájecích bodů. Úpravou kolejiště dojde také k dotčení kabelů odsávacích bodů a ukolejnění, které musí být řádně od kolejnic odpojeny a následně zpětně připojeny.

Předmětem tohoto projektu nejsou vlastní výluky tramvajové dopravy, organizace dopravy, zařízení staveniště, ani vypracování podrobných prováděcích dokumentací.

# Podklady

Podkladem pro zpracování projektu byl stávající stav, požadavky provozovatele a digitální mapa GIS. Technické řešení bylo průběžně konzultováno s provozovatelem – střediskem Vrchní vedení Dopravního podniku Ostrava.

# Výchozí normy, předpisy a vyhlášky

- ČSN 33 0360 ed.2		Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (06/2014)

- ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska stanovení základních charakteristik, definice (05/2009)

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (01/2018)

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3  	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (04/2010)

- ČSN 33 2000-5.54 ed.3  	Uzemnění a ochranné vodiče (04/2012)

- ČSN 33 3516			Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah (07/1997)

- ČSN 34 1500 ed.2		Předpisy pro elektrická trakční zařízení (účinnost od 12/2009)

- ČSN 34 3112			Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů (05/1970)

- ČSN 37 6754			Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah (08/1997)

- ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (09/1994)

- ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky (účinnost od 05/2015)

- ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky (účinnost od 02/2011)

- ČSN EN 50119 ed.2		Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci (04/2010)

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

- další související zákony, vyhlášky a předpisy

# Hlavní technické údaje soustavy

Elektrická síť TRAM trolej. vedení		stejnosměrná,1PEN  DC  600V TN-C (+pól v koleji)

Jmenovité napětí trolej. vedení		600V DC

Izolace trol. vedení proti zemi		dvojitá

Výška trolejového drátu		5,5m od spojnice temen kolejnic, pod mosty a lávkami dle stávajícího řešení

Průřez troleje 					Cu-ETP 120mm2 (high tensile strenght) EN 50149

Převěsová lana				pozinkovaná ocel 50 mm2

Maximální namáhání				¼ pevnosti

Izolátory 					smyčkové silikonové 25kN

Výložníky					sklolaminát průměr 42mm - stávající

Závěs troleje	stávající	prostý a pružný – kombinace bočního a minorokového závěsu o délce 2,6 m

Klikatost trolejového vedení			v rovině ± 25cm, v oblouku ± 35cm

Dovolený sklon trolejového drátu		1:135

Napínání trolejového drátu			11,25kN

Stožáry		stávající profilové ocelové HEB stožáry

Ochrana proti zkratu				rychlým vypnutím rychlovypínači

Ochrana proti přepětí trolejového vedení	varistorové bleskojistky pro úsekové dělení,

růžkové bleskojistky pro napájecí bod

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

- živých částí					DC,TN-C 600V – polohou, izolací

- neživých částí				DC,TN-C 600V - dvojitou izolací

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51:

- trakční trolejové vedení			AA8,AB8,AD4,AF2,AG2,AH2,AQ3,AS2,BA5

Prostor					nebezpečný

Podmínky prostředí				silné znečištění

# Technické řešení

## Popis stávajícího stavu

Trolejové vedení v řešené oblasti je uchyceno na sklolaminátových výložnících uchycených na středových HEB stožárech. Trolejové dráty jsou uchyceny v pružných kombinacích bočních a minorokových závěsů.

Pevné body jsou provedeny na stožárech 49/13 a 101/12. Samonapínací mechanizmy se závažími uvnitř HEB stožárů jsou na stožárech 100/14, 100/17, 102/8, 102/11.

Trolejové vedení je napájeno kabelovým podzemním vedením s vyvedením na stávající středové trakční stožáry příslušných napájecích bodů. V řešeném úseku je v úseku 49 napájecí bod 49/12. Úsek 100 má napájecí bod na stožáru 100/8. Úsek 101 má napájecí bod na stožáru 101/7. Úsek 102 má napájecí body na stožárech 102/3 a 102/6. Úsekové dělení je na stožárech 100/0, 101/0, 102/0 a 63/01. Všechny tyto stožáry mají provedené ukolejnění, které bude dotčeno výměnou kolejiště.

## Popis demontáže

Před zahájením prací proběhne vypnutí a zabezpečení trolejového i kabelového vedení v celém dotčeném úseku!

Před demontáží kolejiště budou odpojeny kabely ukolejnění u všech dotčených stožárů napájecích bodů a úsekových dělení. Pokud budou ukolejňovací kabely v dobrém technickém stavu, budou zachovány a provizorně upevněny na příslušné stožáry. Před demontáží kolejiště dojde také k odpojení kabelů odsávacích bodů zpětných skříní. Kabely odsávacích bodů budou zachovány bez poškození pro opětovnou montáž na nové kolejiště.

Při demontáži kolejiště budou bez jakéhokoliv poškození zachovány přívodní trakční kabely vedené pod kolejemi a přivedeny na středové stožáry s táhlovými odpojovači napájecího bodu. Tyto kabely nesmí být poškozeny! Pokud dojde k poškození chrániček kabelů, budou chráničky vyměněny za nové.

## Popis definitivního stavu trolejového vedení

Úpravy trolejového vedení proběhnou v závěru tramvajové výluky, tj. po konečné výškové úpravě kolejiště.

V rámci SO661 bude provedena úprava prostorové polohy koleje v obloucích na návrhovou rychlost 80 km/h. Z tohoto důvodu bude v celém dotčeném úseku provedena výměna trolejových drátů, které budou napínány vyšším tahem než původní trolejové dráty. Trolejový drát bude vyměněn pro obě koleje od děličů na stožáru 100/0 po děliče 63/01 tj. celkem cca 2km dvojkolejné tratě. Dotčené děliče budou také vyměněny, celkem 4 páry.

V závěru tramvajové výluky bude v celém řešeném úseku tramvajové tratě nově provedeno seřízení polohy trolejových drátů tak, aby klikatost v rovině byla v rozmezí ±25cm a v oblouku ± 35cm. Seřízena bude i výšková poloha trolejového drátu od spojnice temen kolejnic tak, aby sklon trolejového drátu byl do dovolené hodnoty sklonu 1:135. Budou také seřízena i všechna samonapínaní v celém řešeném úseku – budou doplněna závažími tak, aby výsledný tah v trolejových drátech byl 11,25kN.

Děliče budou vyvěšeny 6-ti metrovými minorokovými lany přes výložník a kladku.

Po úpravě tramvajového kolejiště proběhne montáž ukolejnění s připojením na nejbližší kolejnici. Pokud budou původní kabely v pořádku, budou opětovně připojeny. Pokud budou původní kabely nevyhovující, bude u každého dotčeného stožáru NB, UD nově provedeno položení kabelu CHBU1x50mm2 od rozpojovací krabice na patě stožáru s připojením na kolejnici. Dojde také k opětovnému připojení kabelů odsávacích bodů zpětných skříní.

Před uvedením do provozu je nutno provést revizi dle ČSN 33 1500 a bude vydán Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení. Potom bude obnoveno napájení trolejového vedení zapnutím odpojovačů všech napájecích bodů tohoto úseku.

# Průběh výstavby

Úpravy trakčního vedení budou koordinovány s celou stavbou. Výstavba bude řešena v rámci celé stavby projektem organizace výstavby ZOV – Zásady organizace výstavby, kterou zpracuje zhotovitel stavby.

Po celou dobu výluk bude trvale vypnuté a zabezpečené celé trakční vedení – tj. trolejové i kabelové vedení této oblasti.

Úpravy trolejového vedení dle bodu 4.3 této zprávy proběhnou v závěru tramvajové výluky, po konečné výškové úpravě kolejiště - tj. před spuštěním normálního tramvajového provozu na této trati.

Před uvedením do provozu je nutno provést revizi dle ČSN 33 1500 a bude vydán Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení.

# Zkušební provoz

Po realizaci trolejového vedení v definitivním stavu bude provedena revize a bude vydán Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení.

Na trolejovém vedení bude zahájen zkušební provoz, který navrhujeme v délce 6 měsíců.

# Kategorizace odpadů

Zhotovitel je ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle §4 odstavce x) původcem odpadů. Zhotovitel - původce odpadů, je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle §12.

Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 vzniknou touto stavbou tyto odpady:

17 04 01	měď					4 t

17 04 05	železo a ocel				0,1 t

Odpadní materiál vzniklý touto stavbou je majetkem DPO a bude převezen do areálu Ústředních dílen DPO v Martinově. Odpad bude ekologicky zlikvidován, nebo bude odvezen na skládku.

# Vliv stavby na zdraví a životní prostředí

Z hlediska zájmů chráněných hygienickou službou a zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách není tako akce významná. Při opravě trakčního vedení nebude narušen charakter a vzhled přilehlých budov. Stavbou nebude dotčena veřejná zeleň.

# Bezpečnost provozu a požární ochrana

Stavba nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru žádná speciální opatření z hlediska protipožární ochrany. Pouze po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani zakrytí požárních hydrantů. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů.

Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz domovního odpadu).

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů napětí a v jejich blízkosti se musí dodržet základní bezpečnostní předpisy obsažené v ČSN EN 50110-2 ed.2.

Pro činnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrických zařízení platí ČSN EN 50110-1 ed.2.

Pro pracovníky přicházející do styku s elektrickým zařízením platí Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého baňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pro pracující s elektrickou trakcí platí Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace. Pro obsluhu a práci na trolejovém vedení trolejbusů a tramvají o napětí do 1 kV a pro činnost v blízkosti těchto vedení platí ČSN 34 3112.

V terénu, resp. v místech, kde dochází k souběhům nebo křižování inženýrských sítí, případně kde může dojít k výskytu neznámých překážek, je nutno zemní práce provádět s velkou opatrností ručně.

Trasy podzemních inženýrských sítí (u kabelů určení míst spojkování) bude nutno vytyčit přímo na místě a jejich polohu určit před započetím zemních prací pomocí měřící techniky. Veškeré zemní práce prováděné v souběhu, resp. při křížení cizích zařízení je nutno provádět zásadně za odborného dozoru správců dotčených zařízení.

Vyznačení tras, spojek, stožárů apod. u nově zřizovaného zařízení dle této projektové dokumentace musí být výkresově upřesněno a doplněno v rámci zhotovení dokumentace dle provedení dodavatelem.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na živé části (troleji) je provedena dle ČSN 33 2000-1 ed.2 polohou (výška troleje nad kolejemi nebo vozovkou je 5,5 m).

Ochrana před nebezpečným dotykem na neživých částech (stožárech) je provedena dle ČSN 33 3516 dvojitou izolací. První izolace je tvořena umělohmotným lanem z minoroku, umělohmotným bočním držákem troleje nebo umělohmotným izolátorem. Jako druhá izolace jsou považovány sklolaminátové výložníky nebo, v případě použití převěsových lan, to jsou vložené smyčkové izolátory.  Vzdálenost druhé izolace je od stožáru min. 1,5 m.

# Závěr

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, Vyhláškou MD 177/1995 Sb. a dle Zákona o dráhách 266/1994 Sb. Montážní návody jednotlivých komponentů trolejového vedení jsou dodávkou výrobce, nebo jsou řešeny v Místním bezpečnostním pracovním předpisu - MPBP Dopravního podniku Ostrava a.s. Před uvedením do provozu je nutno provést revizi dle ČSN 33 1500 a bude vydán Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení.

Po ukončení stavby musí být provozovateli předána projektová dokumentace dle skutečného provedení.

Technické řešení SO 666 Úpravy trakčního vedení bylo konzultováno s provozovatelem - Dopravním podnikem Ostrava a.s.:

- odborem Dopravní cesta

- střediskem Vrchní vedení

- oddělením Revize a technická kontrola