## **Příloha č. 6 zadávací dokumentace**

## **Harmonogram**

Sloupec Termín položky se vyplní údajem T+x kde T je den zveřejnění smlouvy v registru smluv, x je počet dnů od zveřejnění. Testovací provoz není součástí požadovaného termínu dodávky a zprovoznění.

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Termín** |
| Zveřejnění smlouvy v registru smluv | T – zveřejnění v registru smluv |
| fyzická úprava stávajícího prostředí – uvolnění stávajícího rozvaděče, přesun stávajících serverů do záložní místnosti | * vyplní uchazeč - |
| Dodávka, montáž a zprovoznění dodávaného vybavení | * vyplní uchazeč - |
| ověření funkčnosti nového prostředí   * + úprava konfigurace stávajícího pole (příprava migrace infrastruktury) | * vyplní uchazeč - |
| propojení datových úložišť, napojení na stávající vCenter  upgrade vCenter | * vyplní uchazeč - |
| migrace dat do nového prostředí | * vyplní uchazeč - |
| rekonfigurace zálohování | * vyplní uchazeč - |
| vytvoření záložní site pro replikaci a zálohování s využitím původního HW | * vyplní uchazeč - |
| testovací provoz v délce 14-ti dnů | * vyplní uchazeč - |
| zaškolení administrátorů v délce 1 den | * vyplní uchazeč - |
| akceptace a předání díla | * vyplní uchazeč - |
| dokumentace skutečného provedení, odzálohování konfigurace | * vyplní uchazeč - |
| podpora technického specialisty v rozsahu 3MD/rok po dobu 5-ti let | * vyplní uchazeč - |

Uváděný rozsah prací je minimální požadovaný. Dodavatel je povinen uvést dílo do provozuschopného stavu.