## CELKEM
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
SO03 ELEKTROINSTALACE
SO03.1 - OBJEKT UO 22 - [severní křídlo (učebny)]
| ROZVADĚČ RE/RH ( úpravy a doplnění ) | [5 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[7 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [5 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | SO03.1 - OBJEKT UO 22 - [severní křídlo (učebny)] | [5 empty] | 327826.16 | 180593.5296 | 508419.6896
2. | ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ V ROZVODNY | [5 empty] | 303155.6775 | 93125.3406 | 396281.0182
CELKEM | [8 empty] | 904700.7077
vč. DPH | 21% | [7 empty] | 1094687.8564
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

## SO3.1
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
SO03 ELEKTROINSTALACE
| SO03.1 - OBJEKT UO 22 - [severní křídlo (učebny)] | [6 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 - 3 | [6 empty] | 238519.16 | 91855 | 330374.16
2. | SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 - 3 | [6 empty] | 6750 | 13500 | 20250
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkresy č. 5 -7 | [6 empty] | 74229 | 25252 | 99481
4. | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkres č. 4 | [6 empty] | 8328 | 4425.8 | 12753.8
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 30004.2064 | 30004.2064
6. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 15556.5232 | 15556.5232
CELKEM | [9 empty] | 508419.6896
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 615187.8244
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 66 | 420 | 280 | 27720 | 18480
2. | dtto, 500/100 |  |  | ks | 15 | 740 | 280 | 11100 | 4200
3. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 95 | 18 | 6 | 1710 | 570
4. | nosník pro šířku žlabu 200mm |  |  | ks | 210 | 180 | 53 | 37800 | 11130
5. | nosník pro šířku žlabu 500mm |  |  | ks | 45 | 280 | 53 | 12600 | 2385
6. | elektroinstalační kanál 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství |  |  | ks | 10 | 456 | 150 | 4560 | 1500
7. | elektroinstalační lišta 20x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 100 | 29 | 82 | 2900 | 8200
8. | elektroinstalační lišta 40x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 15 | 42 | 82 | 630 | 1230
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 99020 | 47695
VNITŘNÍ ROZVODY:
9. | kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 550 | 23 | 23 | 12650 | 12650
10. | dtto, B2 s1 d0-J 3x2,5 |  |  | m | 620 | 30 | 23 | 18600 | 14260
11. | dtto, B2 s1 d0-J 5x10 |  |  | m | 90 | 142 | 91 | 12780 | 8190
12. | dtto, B2 s1 d0-J 5x70 |  |  | m | 70 | 932 | 91 | 65240 | 6370
13. | vodič B2 s1 d0 10 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 90 | 75 | 12 | 6750 | 1080
14. | dtto, vodič B2 s1 d0 25 zž. |  |  | m | 70 | 146 | 23 | 10220 | 1610
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 126240 | 44160
15. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 6312
16. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č. 1 - 15 |  |  | % | 3 |  |  | 6947.16
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 238519.16 | 91855 | 330374.16
II.SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ:
17. | demontáž a odpojen / opětovné zapojení stáv. svítidel |  |  | ks | 27 | 100 | 350 | 2700 | 9450
18. | prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9 |  |  | ks | 27 | 150 | 150 | 4050 | 4050
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 6750 | 13500 | 20250
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ROZVÁDĚČ RMO 1-1 VZT: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma
19. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
20. | hlavní vypínač 3x160A |  |  | ks | 1 | 3520 | 700 | 3520 | 700
21. | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 4246 | 185 | 4246 | 185
22. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
23. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
24. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 6 | 195 | 38 | 1170 | 228
25. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 5 | 182 | 38 | 910 | 190
26. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000
ROZVÁDĚČ RMO 1-1 VZT: | [7 empty] | 16818 | 7512
ROZVÁDĚČ RO 2-1 VZT: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma
27. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
28. | hlavní vypínač 3x160A |  |  | ks | 1 | 3520 | 700 | 3520 | 700
29. | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 4246 | 185 | 4246 | 185
30. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
31. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
32. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 7 | 195 | 38 | 1365 | 266
33. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 7 | 182 | 38 | 1274 | 266
34. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500
ROZVÁDĚČ RO 2-1 VZT: | [7 empty] | 17877 | 8126
ROZVÁDĚČ RO 3-1 VZT: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma
35. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
36. | hlavní vypínač 3x160A |  |  | ks | 1 | 3520 | 700 | 3520 | 700
37. | přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 13255 | 185 | 13255 | 185
38. | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 4246 | 185 | 4246 | 185
39. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
40. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 7 | 195 | 38 | 1365 | 266
41. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 7 | 182 | 38 | 1274 | 266
42. | dtto, 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 3 | 2660 | 109 | 7980 | 327
43. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500
ROZVÁDĚČ RO 3-1 VZT: | [7 empty] | 39534 | 9614
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 74229 | 25252 | 99481
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
IV. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM:
44. | jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm (1,0m = 0,135kg) |  |  | kg | 5.4 | 160 | 187 | 864 | 1009.8
45. | jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg) |  |  | ks | 4 | 435 | 180 | 1740 | 720
46. | betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky |  |  | ks | 4 | 360 | 280 | 1440 | 1120
47. | svorka k jímací tyči |  |  | ks | 8 | 70 | 24 | 560 | 192
48. | dtto, křížová SK |  |  | ks | 6 | 54 | 24 | 324 | 144
49. | podpěry vedení na střechu plast + beton |  |  | ks | 40 | 85 | 31 | 3400 | 1240
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM CELKEM | [7 empty] | 8328 | 4425.8 | 12753.8
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
50. | výchozí revize |  |  | h | 30 |  | 400 |  | 12000
51. | zařízení staveniště (z položek I - IV) |  |  | % | 4 |  |  |  | 18004.2064
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 30004.2064 | 30004.2064
VI. OSTATNÍ NÁKLADY
52. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - IV) |  |  | % | 2 |  |  |  | 6556.5232
53. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 20 |  | 450 |  | 9000
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 15556.5232 | 15556.5232

## úpravy rozvodny
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ V ROZVODNY
[8 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 8 | [6 empty] | 77367.6775 | 8170 | 85537.6775
2. | ROZVÁDĚČ RE / RH - viz výkres č. 8 | [6 empty] | 225788 | 45855 | 271643
3. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 26287.2271 | 26287.2271
4. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 12813.1136 | 12813.1136
CELKEM | [9 empty] | 396281.0182
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 479500.032
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 2 | 740 | 280 | 1480 | 560
2. | elektroinstalační lišta 20x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 3 | 29 | 82 | 87 | 246
3. | elektroinstalační lišta 40x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 2 | 42 | 82 | 84 | 164
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 1651 | 970
VNITŘNÍ ROZVODY:
4. | kabel CYKY-J 3x240+120 |  |  | m | 30 | 2258 | 230 | 67740 | 6900
5. | vodič CY 25 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 25 | 89 | 12 | 2225 | 300
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 69965 | 7200
6. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 3498.25
7. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č. 1 - 5 |  |  | % | 3 |  |  | 2253.4275
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 77367.6775 | 8170 | 85537.6775
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
II.ROZVÁDĚČE:
8. | pojistka PN2 315A (jištění v nápojném bodě) |  |  | ks | 6 | 190 | 24 | 1140 | 144
ROZVÁDĚČ RE/ RH: - dle výkresu č. 8 upraví oprávněná firma
pole č. 1
9. | hlavní odpínač:
| spínací blok 1000A |  |  | ks | 1 | 25540 | 800 | 25540 | 800
| blok odpínače 1000A |  |  | ks | 1 | 6889 | 400 | 6889 | 400
| napěťová spoušť 230V |  |  | ks | 1 | 2438 | 400 | 2438 | 400
| plombovacé vložka |  |  | ks | 1 | 82 | 150 | 82 | 150
10. | proudový trtansformátor 3x 600/5A, 10VA, tř. 0.5 S, uředně ověřené |  |  | ks | 3 | 630 | 290 | 1890 | 870
11. | tlačítko "TOTAL STOP" 230V, 6A - do dveří rozváděče, se žlutým podkladem |  |  | ks | 1 | 420 | 230 | 420 | 230
12. | hlavní jistič:
| spínací blok 630A |  |  | ks | 1 | 20550 | 800 | 20550 | 800
| nadproudá spoušť 630A |  |  | ks | 1 | 16640 | 400 | 16640 | 400
| plombovacé vložka |  |  | ks | 1 | 82 | 150 | 82 | 150
13. | nové pozice elektroměru |  |  | ks | 2 | 23550 | 8000 | 47100 | 16000
14. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 12000 | 16500 | 12000 | 16500
pole č. 4
15. | hlavní jistič:
| spínací blok 630A |  |  | ks | 1 | 20550 | 800 | 20550 | 800
| nadproudá spoušť 400A |  |  | ks | 1 | 8547 | 400 | 8547 | 400
| pomocné kontakty 1x NO + 1x NS |  |  | ks | 1 | 844 | 400 | 844 | 400
| plombovacé vložka |  |  | ks | 1 | 82 | 150 | 82 | 150
16. | pojistkový odpínač vel. 1 do 3x250A |  |  | ks | 1 | 2916 | 400 | 2916 | 400
17. | pojistka PN1 250A |  |  | ks | 3 | 85 | 24 | 255 | 72
18. | přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 13255 | 185 | 13255 | 185
19. | tlačítko "STOP VZT" 230V, 6A - do dveří rozváděče, se žlutým podkladem |  |  | ks | 1 | 420 | 230 | 420 | 230
20. | signálka zelená 230V - do dveří rozváděče |  |  | ks | 1 | 120 | 230 | 120 | 230
21. | signálka bílá 230V - do dveří rozváděče |  |  | ks | 1 | 120 | 230 | 120 | 230
22. | ampérmetr 0-999A / 5A |  |  | ks | 3 | 830 | 290 | 2490 | 870
23. | proudový trtansformátor 3x 300/5A, 10VA, tř. 0.5 S |  |  | ks | 3 | 590 | 290 | 1770 | 870
24. | pojistkový odpínač vel. 10 |  |  | ks | 1 | 140 | 150 | 140 | 150
25. | pojistko vel.10 6A |  |  | ks | 1 | 29 | 24 | 29 | 24
26. | výkonový jistič 3x160A, Icu 25kA |  |  | ks | 3 | 9213 | 800 | 27639 | 2400
27. | výkonový jistič 3x80A, Icu 25kA |  |  | ks | 2 | 5920 | 800 | 11840 | 1600
28. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 13000 | 9000 | 13000 | 9000
ÚPRAVY ROZVÁDĚČ RE / RH: | [7 empty] | 224648 | 45711
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 225788 | 45855 | 271643
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
29. | demontáže |  |  | h | 20 |  | 300 |  | 6000
30. | výchozí revize |  |  | h | 15 |  | 400 |  | 6000
31. | zařízení staveniště (z položek I - II) |  |  | % | 4 |  |  |  | 14287.2271
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 26287.2271 | 26287.2271
IV. OSTATNÍ NÁKLADY
32. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - II) |  |  | % | 2 |  |  |  | 6063.1136
33. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 15 |  | 450 |  | 6750
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 12813.1136 | 12813.1136