## P03.3_KL_27920
PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ LIBERECKÉHO KRAJE - KOMUNIKACE Č. III/27920
PŘÍLOHA Č.: 3.1
ROZPOČET
KRYCÍ LIST
objekt |  | cena
SO1 KÁCENÍ - celkem | náklady celkem bez DPH | 0 | 0
z toho: (38ks)
způsobilé výdaje | náklady celkem bez DPH
nezpůsobilé výdaje | náklady celkem bez DPH | 0
SO2 OŠETŘENÍ - celkem | náklady celkem bez DPH | 0 | 0
z toho: (35ks)
způsobilé výdaje | náklady celkem bez DPH | 0
nezpůsobilé výdaje | náklady celkem bez DPH | 0
SO3 VÝSADBY | náklady celkem bez DPH | 0 | 0
z toho: (85ks)
způsobilé výdaje | náklady celkem bez DPH | 0
nezpůsobilé výdaje | náklady celkem bez DPH
SO5 ROZVOJOVÁ PÉČE - celkem | náklady celkem bez DPH | 0 | 0
z toho:
1. rok - způsobilý výdaj | náklady celkem bez DPH | 0
2. rok - způsobilý výdaj | náklady celkem bez DPH | 0
3. rok - nezpůsobilý výdaj | náklady celkem bez DPH | 0
Cena celkem ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | cena celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| cena celkem vč. DPH | 0
Cena celkem NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | cena celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| cena celkem vč. DPH | 0
Cena CELKEM | cena celkem bez DPH | 0 | 0
| DPH 21% | 0
| cena celkem vč. DPH | 0
zpracoval:

## P03.3_SO1_27920
PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ LIBERECKÉHO KRAJE - KOMUNIKACE č. III/27920
PŘÍLOHA Č.: 3.1
ROZPOČET
SO1 - KÁCENÍ
nezpůsobilý výdaj
pořad.číslo | id_stromu | taxon čes. | taxon lat. | obvod | průměr pařezu | průměr kmene | výška stromu | výška nasazení koruny | průměr koruny | plocha stromu | ošetření | technologie | poznámka k provedení | CENA bez DPH
1 | 2 | jabloň domácí | Malus domestica | 141 | 61.65 | 45 | 6 | 3 | 6 | 36 | Kpov | kácení na povolení | volné
2 | 5 | jabloň domácí | Malus domestica | 94 | 41.1 | 30 | 6 | 3 | 5 | 30 | Kpov | kácení na povolení | volné
3 | 6 | jabloň domácí | Malus domestica | 125 | 54.8 | 40 | 7 | 3 | 6 | 42 | Kpov | kácení na povolení | volné
4 | 7 | jabloň domácí | Malus domestica | 173 | 75.35 | 55 | 7 | 3 | 6 | 42 | Kpov | kácení na povolení | volné
5 | 8 | jabloň domácí | Malus domestica | 110 | 47.95 | 35 | 6 | 3 | 5 | 30 | Kpov | kácení na povolení | volné
6 | 9 | jabloň domácí | Malus domestica | 91 | 39.73 | 29 | 6 | 2 | 5 | 30 | Kpov | kácení na povolení | volné
7 | 12 | jabloň domácí | Malus domestica | 103 | 45.21 | 33 | 4 | 2 | 3 | 12 | Kpov | kácení na povolení | volné
8 | 15 | jabloň domácí | Malus domestica | 160 | 69.87 | 51 | 7 | 3 | 10 | 70 | Kpov | kácení na povolení | volné
9 | 16 | jabloň domácí | Malus domestica | 150 | 65.76 | 48 | 1 |  |  | 0 | Kpov | kácení na povolení | volné
10 | 18 | jabloň domácí | Malus domestica | 147 | 64.39 | 47 | 2 | 1 | 2 | 4 | Kpov | kácení na povolení | volné
11 | 21 | jabloň domácí | Malus domestica | 160 | 69.87 | 51 | 5 | 1 | 4 | 20 | Kpov | kácení na povolení | volné
12 | 22 | jabloň domácí | Malus domestica | 81 | 35.62 | 26 | 1 |  |  | 0 | Kpov | kácení na povolení | volné
13 | 23 | jabloň domácí | Malus domestica | 113 | 49.32 | 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | Kpov | kácení na povolení | volné
14 | 25 | jabloň domácí | Malus domestica | 176 | 76.72 | 56 | 6 | 1 | 6 | 36 | Kpov | kácení na povolení | volné
15 | 26 | jabloň domácí | Malus domestica | 166 | 72.61 | 53 | 7 | 1 | 6 | 42 | Kpov | kácení na povolení | volné
16 | 27 | jabloň domácí | Malus domestica | 163 | 71.24 | 52 | 7 | 1 | 6 | 42 | Kpov | kácení na povolení | volné
17 | 30 | jabloň domácí | Malus domestica | 122 | 53.43 | 39 | 8 | 3 | 6 | 48 | Kpov | kácení na povolení | volné
18 | 33 | jabloň domácí | Malus domestica | 169 | 73.98 | 54 | 6 | 2 | 8 | 48 | Kpov | kácení na povolení | volné
19 | 37 | jabloň domácí | Malus domestica | 110 | 47.95 | 35 | 5 | 3 | 6 | 30 | Kpov | kácení na povolení | volné
20 | 39 | jabloň domácí | Malus domestica | 169 | 73.98 | 54 | 9 | 3 | 11 | 99 | Kpov | kácení na povolení | volné
21 | 40 | jabloň domácí | Malus domestica | 157 | 68.5 | 50 | 8 | 3 | 10 | 80 | Kpov | kácení na povolení | volné
22 | 42 | jabloň domácí | Malus domestica | 144 | 63.02 | 46 | 7 | 3 | 8 | 56 | Kpov | kácení na povolení | volné
23 | 43 | jabloň domácí | Malus domestica | 128 | 56.17 | 41 | 6 | 3 | 5 | 30 | Kpov | kácení na povolení | volné
24 | 51 | jabloň domácí | Malus domestica | 210 | 91.79 | 67 | 7 | 2 | 7 | 49 | Kpov | kácení na povolení | volné
25 | 55 | jabloň domácí | Malus domestica | 132 | 57.54 | 42 | 6 | 3 | 6 | 36 | Kpov | kácení na povolení | volné
26 | 56 | jabloň domácí | Malus domestica | 185 | 80.83 | 59 | 8 | 3 | 9 | 72 | Kpov | kácení na povolení | volné
27 | 57 | jabloň domácí | Malus domestica | 163 | 71.24 | 52 | 7 | 2 | 8 | 56 | Kpov | kácení na povolení | volné
28 | 58 | jabloň domácí | Malus domestica | 154 | 67.13 | 49 | 6 | 3 | 6 | 36 | Kpov | kácení na povolení | volné
29 | 59 | jabloň domácí | Malus domestica | 144 | 63.02 | 46 | 7 | 3 | 6 | 42 | Kpov | kácení na povolení | volné
30 | 60 | jabloň domácí | Malus domestica | 160 | 69.87 | 51 | 7 | 2 | 6 | 42 | Kpov | kácení na povolení | volné
31 | 62 | jabloň domácí | Malus domestica | 113 | 49.32 | 36 | 8 | 3 | 5 | 40 | Kpov | kácení na povolení | volné
32 | 64 | jabloň domácí | Malus domestica | 107 | 46.58 | 34 | 8 | 3 | 4 | 32 | Kpov | kácení na povolení | volné
33 | 65 | jabloň domácí | Malus domestica | 88 | 38.36 | 28 | 7 | 3 | 5 | 35 | Kpov | kácení na povolení | volné
34 | 70 | jabloň domácí | Malus domestica | 128 | 56.17 | 41 | 7 | 3 | 5 | 35 | Kpov | kácení na povolení | volné
35 | 71 | jabloň domácí | Malus domestica | 119 | 52.06 | 38 | 3 | 1 | 1 | 3 | Kpov | kácení na povolení | volné
36 | 72 | jabloň domácí | Malus domestica | 125 | 54.8 | 40 | 6 | 3 | 6 | 36 | Kpov | kácení na povolení | volné
37 | 73 | jabloň domácí | Malus domestica | 107 | 46.58 | 34 | 5 | 3 | 6 | 30 | Kpov | kácení na povolení | volné
38 | 74 | jabloň domácí | Malus domestica | 94 | 41.1 | 30 | 5 | 3 | 5 | 25 | Kpov | kácení na povolení | volné
VEŠKERÁ ČINNOST A KOMPLETNÍ LIKVIDACE VYTĚŽENÉ DŘEVNÍ HMOTY BUDE REALIZOVÁNA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE. Součástí položky kácení jsou všechny nezbytné činnosti a materiál, potřebný k pokácení stromů, rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu. Cena zahrnuje i veškerá práce, které budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy, veškerá dopravní značení a zajištění omezení, zajištění bezpečnosti silničního provozu v místech dotčených realizací, dodržování bezpečnosti práce Součástí ceny je i úklid stanoviště Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm může být využito k mulčování kolem stromů a při následné výsadbě.
CENA CELKEM BEZ DPH | [13 empty] | 0

## P03.3_SO2_27920
PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ LIBERECKÉHO KRAJE - KOMUNIKACE č. III/27920
PŘÍLOHA Č.: 3.1
ROZPOČET
SO2 - OŠETŘENÍ
pořad.číslo | id_stromu | taxon čes. | taxon lat. | obvod | průměr kmene | výška stromu | výška nasazení koruny | průměr koruny | plocha stromu | ošetření | technologie | poznámka k provedení | CENA bez DPH | CENA - nezpůsobilé výdaje | CENA - způsobilé výdaje
1 | 1 | jabloň domácí | Malus domestica | 144 | 46 | 7 | 3 | 9 | 63 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
2 | 3 | švestka obecná | Prunus domestica | 44 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | O-RV | řez výchovný |  |  |  | 0
3 | 4 | jabloň domácí | Malus domestica | 116 | 37 | 7 | 2 | 6 | 42 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
4 | 10 | jabloň domácí | Malus domestica | 129 | 41 | 7 | 3 | 6 | 42 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
5 | 11 | jabloň domácí | Malus domestica | 157 | 50 | 9 | 3 | 8 | 72 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
6 | 13 | jabloň domácí | Malus domestica | 151 | 48 | 9 | 3 | 8 | 72 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
7 | 14 | jabloň domácí | Malus domestica | 141 | 45 | 7 | 4 | 5 | 35 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
8 | 17 | jabloň domácí | Malus domestica | 141 | 45 | 7 | 3 | 6 | 42 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
9 | 19 | jabloň domácí | Malus domestica | 113 | 36 | 6 | 2 | 5 | 30 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
| 19 | jabloň domácí | Malus domestica | 113 | 36 | 6 | 2 | 5 | 30 | O-OV | odstranění vlků a výmladků |  |  | 0
10 | 20 | jabloň domácí | Malus domestica | 135 | 43 | 7 | 3 | 6 | 42 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
11 | 24 | jabloň domácí | Malus domestica | 141 | 45 | 8 | 3 | 7 | 56 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
12 | 28 | jabloň domácí | Malus domestica | 122 | 39 | 7 | 1 | 6 | 42 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
13 | 29 | jabloň domácí | Malus domestica | 129 | 41 | 8 | 3 | 7 | 56 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
14 | 32 | jabloň domácí | Malus domestica | 160 | 51 | 7 | 2 | 9 | 63 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
15 | 34 | jabloň domácí | Malus domestica | 150 | 48 | 6 | 2 | 8 | 48 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
| 34 | jabloň domácí | Malus domestica | 150 | 48 | 6 | 2 | 8 | 48 | O-OV | odstranění vlků a výmladků |  |  | 0
16 | 35 | jabloň domácí | Malus domestica | 116 | 37 | 6 | 3 | 7 | 42 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
17 | 36 | jabloň domácí | Malus domestica | 135 | 43 | 6 | 3 | 8 | 48 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
18 | 38 | dub letní | Quercus robur | 47 | 15 | 5 | 1 | 4 | 20 | RZ | řez zdravotní |  |  |  | 0
| 38 | dub letní | Quercus robur | 47 | 15 | 5 | 1 | 4 | 20 | RLPV | úprava průjezdného profilu |  |  |  | 0
19 | 41 | dub letní | Quercus robur | 50 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | RZ | řez zdravotní |  |  |  | 0
| 41 | dub letní | Quercus robur | 50 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | RLPV | úprava průjezdného profilu |  |  |  | 0
20 | 44 | jabloň domácí | Malus domestica | 135 | 43 | 6 | 2 | 6 | 36 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
| 44 | jabloň domácí | Malus domestica | 135 | 43 | 6 | 2 | 6 | 36 | O-OV | odstranění vlků a výmladků |  |  | 0
21 | 45 | jabloň domácí | Malus domestica | 166 | 53 | 8 | 3 | 9 | 72 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
22 | 46 | jabloň domácí | Malus domestica | 157 | 50 | 7 | 2 | 8 | 56 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
23 | 47 | jabloň domácí | Malus domestica | 138 | 44 | 8 | 2 | 6 | 48 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
24 | 48 | jabloň domácí | Malus domestica | 122 | 39 | 7 | 2 | 7 | 49 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
25 | 49 | jabloň domácí | Malus domestica | 138 | 44 | 7 | 3 | 9 | 63 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
26 | 50 | jabloň domácí | Malus domestica | 116 | 37 | 6 | 3 | 6 | 36 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
| 50 | jabloň domácí | Malus domestica | 116 | 37 | 6 | 3 | 6 | 36 | O-OV | odstranění vlků a výmladků |  |  | 0
27 | 52 | jabloň domácí | Malus domestica | 138 | 44 | 7 | 3 | 7 | 49 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
28 | 53 | jabloň domácí | Malus domestica | 100 | 32 | 6 | 2 | 5 | 30 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
29 | 54 | jabloň domácí | Malus domestica | 122 | 39 | 6 | 2 | 6 | 36 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
30 | 61 | jabloň domácí | Malus domestica | 141 | 45 | 8 | 3 | 9 | 72 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
31 | 63 | jabloň domácí | Malus domestica | 135 | 43 | 8 | 3 | 7 | 56 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
32 | 66 | jabloň domácí | Malus domestica | 125 | 40 | 8 | 3 | 7 | 56 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
33 | 67 | jabloň domácí | Malus domestica | 132 | 42 | 8 | 3 | 8 | 64 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
34 | 68 | jabloň domácí | Malus domestica | 129 | 41 | 6 | 3 | 6 | 36 | O-RZ | řez udržovací u ovocných dřevin | popis technologie řezu dle TZ - řez ovocných dřevin zdravotní |  |  | 0
35 | 69 | jabloň domácí | Malus domestica | 138 | 44 | 7 | 4 | 5 | 35 | O-RZH | vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu | popis technologie řezu dle TZ - řez zmlazovací hluboký |  |  | 0
VEŠKERÁ VYTĚŽENÁ DŘEVNÍ HMOTA BUDE ZLIKVIDOVÁNA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE. Ošetření bude provedeno dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a příslušných Standardů. Součástí položky ošetření budou provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny: jednotlivé řezy, kompletní pořízení materiálu, veškerá doprava a přesuny, rozřezání silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly být manipulovány ručně), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality, seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm a využito k mulčování kolem stromů a při následné výsadbě, přebytečná hmota bude zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy, veškerá případná dopravní značení a zajištění omezení, zajištění bezpečnosti silničního provozu v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce, urovnání terénu a úklid ploch.
CENA CELKEM BEZ DPH | [12 empty] | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [14 empty] | 0

## P03.3_SO3_27920
PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ LIBERECKÉHO KRAJE - KOMUNIKACE Č. III/27920
PŘÍLOHA Č.: 3.1
ROZPOČET
| SO3 - VÝSADBY |  |  |  |  | způsobilý výdaj
č.pol. | druh | druh_lat | typ výpěstku | cena za jedn. | ks | cena
1 | jabloň domácí | Malus domestica | vysokokmen, rozvětvený, výška kmene 1,7 m a více |  | 74 | 0
2 | třešeň obecná | Prunus avium | vysokokmen, rozvětvený, výška kmene 1,7 m a více |  | 11 | 0
Výsadby budou provedeny v rozsahu a dle postupu uvedeném v projektové dokumnetaci. Položka za jednotku výsadby zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako jsou vytyčení výsadeb, vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, sadební materiál, provedení výsadby, povýsadbový řez, kotvení (kompletní materiál pro výsadbu), ochrana kmene, zálivka, mulčovací materiál, úklid plochy.
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 85 | 0

## P03.3_SO5_27920
PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRALEJÍ NA LIBERECKÉHO KRAJE - KOMUNIKACE Č. III/27920
PŘÍLOHA Č.: 3.1
ROZPOČET
| SO5 - ROZVOJOVÁ PÉČE |  |  | způsobilý výdaj |  | nezpůsobilý
pol. | péče | cena péče | ks | první rok | druhý rok | třetí rok
1 | Ovocné stromy |  | 85 | 0
2 | Ovocné stromy |  | 85 |  | 0
3 | Ovocné stromy |  | 85 |  |  | 0
Rozvojová péče bude probíhat v rozsahu dle specifikace uvedené v technické zprávě.
CENA CELKEM BEZ DPH - dle roků |  |  |  | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH - dle uznatelnosti |  |  |  |  | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0