**Časový a finanční harmonogram a položkový rozpočet**

Vyplní DODAVATEL:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Položka*** | ***Celková cena*** | ***Trvání (týdny)*** | ***Započetí od podpisu smlouvy (týdny)*** | ***Dokončení od podpisu smlouvy (týdny)*** | ***Navázání fakturace*** |
| DSP – Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů vč. všech potřebných posudků a studií a získání příslušného rozhodnutí o povolení stavby |  | 28 | T: +1 | T: +28 | Fakturace hodnoty dokumentace po odsouhlasení dokumentace zadavatelem |
|  |
| ***Položka*** | ***Celková cena*** | ***Trvání (týdny)*** | ***Započetí od výzvy zadavatele (týdny)*** | ***Dokončení od výzvy zadavatele (týdny)*** | ***Navázání fakturace*** |
| Propagace – povinná publicita |  | Po celou dobu realizace díla | | | Fakturace dle skutečně dodaných a provedených prací na základě detailního položkového rozpočtu sestaveného dle realizační dokumentace. Maximální celková částka fakturace (včetně fakturace dokumentace) nepřesáhne 90% hodnoty. Četnost fakturace je jedna faktura měsíčně. |
|  |
| DPS - Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |
|  |
| Příprava staveniště a úpravy v hale Slévárny (demontáže a přeložky, stavební práce) |  |  |  |  |
|  |
| Dodávky jednotlivých technologických zařízení |  |  |  |  |
|  |
| Montáže jednotlivých technologických zařízení |  |  |  |  |
|  |
| Individuální a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy |  |  |  |  | Fakturace 10% po dokončení testů, předání díla, předání dokumentace skutečného stavu a vystavení záruční bankovní záruky za záruční dobu v hodnotě 5% z ceny díla |
|  |
| Garanční zkoušky a zkušební provoz |  |  |  |  |
|  |
| DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |
|  |