**SOUPIS PLATNOSTÍ STANOVISEK**

**Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem**

(projektant – pan Jiří Novák)

1. **Vodafone** *(dříve UPC - Infotel)* **–** souhlasné vyjádření platí do **23.8.2022**

Nutné vytýčení sítí UPC proti úhradě.

1. **NET4GAS –** souhlasné vyjádření platí do **18.8.2023**

Nezasahuje do bezpečnostního pásma VLT plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení.

1. **MERO –** souhlasné vyjádření platí do **19.8.2024**

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu vydá p. Pavlas.

Koordinátorem akcí v ochranném pásmu je vedoucí oddělení provozu linií p. Novák.

1. **ČEZ Teplárenská –** souhlasné vyjádření platí do **25.8.2022**

Nenachází ani zde nezasahují provozované zařízení.

1. **ČEPRO –** souhlasné vyjádření platí do **25.8.2023**

Nutné vytýčení sítí zařízení.

Po ukončení prací zaslat geodetické zaměření stavby.

1. **ČD (České dráhy) – Telematika –** souhrnné stanovisko platné do **18.8.2023**

Nutné vytýčení sítí proti úhradě.

Po vytyčení sítí předložit k odsouhlasení další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti.

1. **ELTODO Osvětlení –** souhlasné vyjádření platí do **20.8.2022**
2. **VAK Hodonín –** souhlasné stanovisko platné do **25.8.2022**

Před zahájením výkopových prací kontaktovat p. Ing. Kozlíka.

K záhozu přizvat p. Ing. Kozlíka.

1. **GasNet –** souhlasné stanovisko platí do **14.9.2023**

Nutné vytýčení sítí.

Dodavatel nebo investor stavby oznámí termín zahájení výkopových prací cca 10 dní předem.

1. **CETIN –** souhlasné vyjádření platído **17.9.2023**

Nutné vytýčení sítí.

1. **E-ON –** vyjádření o existenci zařízení DS a podmínkách práce v jeho blízkosti, platí do **19.4.2023**
2. **EG.D –** vyjádření o existenci zařízení DS a udělení souhlasu se stavbou, platí do **25.8.2023**

Nutné vytýčení sítí.

1. **Správa železnic –** souhlasné stanovisko platí do **18.9.2022**

Úprava bodu 4. ve vyjádření zn. 32599/2019-SŽDC-OŘ-BNO-NT-60/19

1. **Správa železnic** *(dříve SŽDC)* **–** souhlasné stanovisko platí do **18.9.2022**

Stavebníkem dodána na SŽ kopie závazného stanoviska Drážního úřadu.

Po ukončení stavby dodat geodetické části DSPS v digitální i písemné formě (1 paré).

Před započetí prací si investor vyžádá povolení vstupu na pozemky SŽDC. par.č. 2864/1.

1. **SÚS JmK –** souhlasné stanovisko na situaci prodlouženo panem Mokrošem, platído **29.8.2022**

O zahájení stavebních prací nejméně 3 dny předem informovat p. Mokroše.

1. **Wienerberger s.r.o. + VHS EU s.r.o.**  – souhlas podpisem na situaci (p.č. 7865 a p.č. 1543/1) – platí **NEOMEZENĚ**
2. **JUDr. Vítěslav Krabička** – souhlas podpisem na situaci (p.č. 1228/25) – platí **NEOMEZENĚ**
3. **Drážní úřad** – souhlasné stanovisko ze dne 30.9.2019 –platí **NEOMEZENĚ**
4. **PČR Dopravní inspektorát** – souhlasné stanovisko ze dne 2.9.2019 –platí **NEOMEZENĚ**
5. **Životní prostředí** – koordinační stanovisko => vyřídit odpady (OK), ze dne 7.10.2019 -platí **NEOMEZENĚ**
6. **Životní prostředí** – stanovisko k odpadům => ze dne 4.11.2020 **– NEOMEZENĚ**
7. **Odbor Investic a Údržby** – souhlas speciálního stavebního úřadu (L. Živná), ze dne 25.9.2019 –platí

**NEOMEZENĚ**

1. **Odbor Investic a Údržby** – povolení zvláštního užívání MK (P. Sedláčková), ze dne 14.5.2020 **-** platí

**NEOMEZENĚ**