Smlouva o dílo

(dále jen SoD)

Číslo smlouvy:………………………………………………………..

uzavřená podle § 1756–1766, 1822, 2586–2630 Zákona č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník (dále: NOZ), v platném znění

- I.   SMLUVNÍ STRANY

1.1	Objednatel: 	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

Zastoupen:	Ing. Pavel Marek – předseda představenstva

IČO:		27283518

DIČ:		CZ 27283518

telefon:

e-mail:		sekretariat@nemcl.cz

Bank. spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

č.ú.: 		183452738/0600

1.2	Zhotovitel:	(doplní účastník)

telefon:		(doplní účastník)

e-mail:		(doplní účastník)

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních	(doplní účastník)

b) technických	(doplní účastník)

IČ:		(doplní účastník)

DIČ:		(doplní účastník)

Bank. spojení: 	(doplní účastník)

č.ú.: 		(doplní účastník)

- II.   PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1	Dílem se rozumí provedení kompletních stavebních a stavebně-montážních prací, nezbytných pro řádné provedení stavby „Oprava a modernizace LDN – stanice B“.

2.2	Zhotovitel provede stavbu na svůj náklad a na své nebezpečí. Zároveň prohlašuje, že provedl důkladnou prohlídku staveniště ještě před podáním nabídky, seznámil se s místními poměry v místě stavby, že si předané podklady pro realizaci stavby řádně prostudoval a dokumentace v předloženém rozsahu je postačující k realizaci a celkovému dokončení díla. Zhotovitel plně odpovídá za kompletní realizaci díla v souladu s platnými ČSN a EN, přepisy BOZP, CO a PO. Využití podzhotovitele je možné pouze se souhlasem objednatele, vyjádřeným zápisem pověřeného zástupce objednatele ve stavebním deníku stavby.

2.3       Zhotovitel stavbu provede v požadovaném rozsahu, kvalitě a požadovaném termínu. Dílo bude předáno objednateli v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce, požadované objednatelem.

2.4    Zhotovitel prohlašuje, že na základě prohlídky staveniště, předané projektové dokumentace a jím oceněného výkazu výměr je schopen a zavazuje se toto dílo v rozsahu požadovaném objednatelem provést jako provozuschopný celek a že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a vlastními kapacitami, které jsou k provedení tohoto díla nezbytné.

- III.   ZMĚNY DÍLA

3.1    Dojde-li při realizaci díla po dohodě smluvních stran ke změně díla z titulu víceprací či méněprací požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, tyto ocenit v cenové úrovni shodné s cenami obsaženými v nabídkovém rozpočtu a předložit je objednateli, který rozhodne o jejich případném provedení a schválení, což lze provést u méněprací zápisem do stavebního deníku nebo zápisem v kontrolním dnu stavby, u víceprací vždy v zápise z kontrolního dne stavby, na základě čehož musí být vždy uzavřen číslovaný písemný dodatek k této smlouvě.

Vícepráce objednatele mohou být provedeny pouze na základě odsouhlaseného výkazu výměr, předloženého zhotovitelem do 5 dní od písemného požadavku v zápisu z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku technickým zástupcem objednatele. Vícepráce určuje pouze objednatel, a to na základě svého písemného požadavku.

3.2	 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace stavby požadovat případně změny materiálů, dodávek a technologií oproti původně navrženým, které nebudou mít vliv na cenu ani na kvalitu prováděného díla.

- IV.   CENA DÍLA

4.1	Cena za zhotovení díla podle čl.II. této SoD je cenou smluvní na základě dohody smluvních stran ve smyslu §§ 2610–2614 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Nabídková cena je cenou maximální, zpracovaná formou položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr a činí:

(doplní účastník) 	Kč bez DPH

(doplní účastník)	Kč DPH 21 %

(doplní účastník)	Kč včetně DPH

4.2	Případné další vícepráce (tj. pouze práce, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) budou předem domluveny s investorem a budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo a oceněny takto: položky které jsou obsaženy v nabídce, budou účtovány dle této nabídky, ostatní položky budou účtovány dle ceníku ÚRS, a.s., Praha, platného v době realizace. Neprovedené práce nebudou nikdy účtovány. Fakturace bude vycházet ze zaměření skutečně provedených prací a dodávek.

4.3	V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení a odstraně-ní zařízení staveniště zhotovitele včetně zabezpečení stavbou dotčených vjezdů a vstupů, jejichž provoz musí zůstat nepřerušen.

- V.   TERMÍNY A DOBA PLNĚNÍ

5.1	Předání a převzetí staveniště:	do 3 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zahájení prací: 			v den předání a převzetí staveniště.

Lhůta výstavby:	 		nejpozději do 15 týdnů od předání staveniště zhotoviteli

- VI.   SPOLUPŮSOBENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1	O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Součástí zápisu budou vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. Dohodnutý a vytýčený prostor pro stavební práce bude standardně vymezen stavebním lešením s navázanou PVC signální páskou červenobílé barvy.

6.2	Zařízení staveniště bude pouze na pozemku objednatele – jeho rozsah a přesné umístění bude před-mětem zápisu ve SD, odsouhlaseného zástupcem objednatele pro věci technické. Na jiných pozemcích lze ponechávat materiál, stroje a ostatní jen se souhlasem objednatele, a to jen na nezbytnou dobu. Na staveniště (je míněn prostor lešení a zařízení stavby) jsou oprávněni vstupovat: pracovníci a technici zhotovitele, vlastníci dotčených pozemků a pověřené osoby objednatele (po poučení zhotovitelem, zapsaným ve SD) a kontrolní orgány.

6.3	Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené, respektive zbavené předmětů a zařízení, jež mohou být po dobu stavby deponovány mimo stavbu a kterým hrozí poškození, případně zničení. Pokud budou na stavbě ponechány, budou zabezpečeny tak, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s podmínkami smlouvy.

6.4	Zhotovitel je povinen seznámit ostatní případné poddodavatele s požadavky bezpečnosti práce a vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

6.5	Při stavebních pracích za provozu je objednatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen zhotovitel seznámit určené pracovníky objednatele s riziky stavební činnosti.

6.6	Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.7	Napojovací body elektro a vody předá objednatel při předání staveniště. Objednatel bude spolupracovat na zabezpečení nutného uzavření rozvodů energií a médií pro potřebu napojení staveniště. Přesná místa, forma a způsob napojení budou předmětem samostatného zápisu ve stavebním deníku.

6.8	Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k převzetí dokončeného díla.

6.9	O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

6.10	Objednatel převezme dílo ve smyslu §§ 2615–2619, 2628–2630 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením).

6.11	Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a okolí stavby upraveno ke dni předání díla objednateli.

6.12	Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s vlastníkem stavby tak, aby stavební práce v co nejmenší míře ovlivnily bezpečný a klidný provoz, zvláště pak oznámí předem odpovědným osobám objednatele započetí prací mimořádně prašných nebo hlučných.

6.13	Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy a nařízení, navazující na dodržování bezpečnosti práce a pokyny ohledně zabezpečení a zajištění objektu.

6.14 	Nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, tak veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na vlastní náklad na legálně určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v platném znění.

6.15	Smluvní strany sjednávají, že nebezpečí škody k dílu nese zhotovitel, a to až do okamžiku protokolárního předání a převzetí úplně dokončeného díla nebo předávané části (tj. bez závad a nedodělků).

6.16	Zhotovitel díla se zavazuje mít veškeré podklady a doklady k této stavební zakázce bezpečně archivovány po dobu minimálně 5 let od data dokončení díla.

- VII.   PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1	Záloha na dílo se nesjednává.

7.2	Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě měsíčních faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli na základě skutečně provedených prací a cenové nabídky. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele. Fakturu, neobsahující všechny předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit obratem zhotoviteli k opravě. Objednatel vyžaduje, aby předložená faktura byla vždy označena názvem zakázky dle této SoD.

7.3	Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne průkazného doručení.

- VIII.   SMLUVNÍ POKUTY

8.1	Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu nebo lhůtě k dokončení díla stanoveném v této smlouvě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení.

8.2	V případě nedodržení termínu splatnosti faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.3	Vznikne-li právo smluvní pokuty pro objednatele, je tento oprávněn smluvní pokutu započíst z řádné fakturace.

8.4	Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle při plnění činnosti dle této smlouvy. Při eventuelním vzniku škody bude posuzováno, zda jde o škodu na stavebním díle nebo na jiné části objektu a kdo, nebo co škodu způsobilo.

8.5	Následky škody vzniklé vinou zhotovitele jím budou na jeho náklad odstraněny nejdéle do termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

- IX.   ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

9.1	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumenta-cí, touto smlouvou, podmínkami stavebního povolení a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

9.2	Záruční doba začíná běžet dnem bezproblémového předání díla objednavateli a činí 60 měsíců.

9.3	Výše uvedená záruční doba se nevztahuje na výrobky s odchylnou záruční dobou, uvedenou ve svém záručním listě (např. čerpadla, elektromotory, kotle, vzduch. jednotky), a dohodnuté speciální práce (výtah, do-dávka technologie). V těchto případech ručí zhotovitel v rámci záruk výrobce a objednateli bude předán záruční list.

9.4	Odpovědnost zhotovitele se řídí §§ 2615–2619 a 2629–2630 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský záko-ník, v platném znění, pokud jde o vady díla a pokud jde záruku na jakost, tak §§ 2113–2117.

9.5	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou odpovědného zástupce zhotovitele podle čl. I této smlouvy a umožní přístup na stavbu či staveniště pra-covníkům zhotovitele dle dohodnutých termínů odstranění vad.

9.6	Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění vad bezodkladně po jejich nahlášení v termínu dle dohody s objednatelem, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů. Dokončení opravy nejdéle do 30-ti dnů, pokud nedojde k jiné dohodě.

- X.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1	Práva, povinnosti a závazky smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

10.2	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen tehdy, budou-li řádně podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran tedy obdrží po jednom vyhotovení.

10.4	Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.5	Uzavření této smlouvy nezakládá automaticky právo zhotovitele poskytnout plnění ve smyslu této smlouvy, pokud objednatel prokáže aktuální nedostatek finančních prostředků.

V České Lípě, dne…………………..

| ............................................................... |  | ............................................................... |
| --- | --- | --- |
| Objednatel Ing. Pavel Marek Předseda představenstva |  | Zhotovitel (doplní účastník) |

Přílohy:

Příloha č.1 - Závazná cenová nabídka zhotovitele