**Příloha č. 4 zadávacích podmínek veřejné zakázky – Zadávací dokumentace**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

**NÁZEV ZAKÁZKY:**

**„Zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 – 2030“**

**Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 – 2030 a prvního čtyřletého Akčního plánu pro jeho implementaci. Strategický plán bude obsahovat základní popis Znojma a klíčová východiska pro návrhovou část (analytická fáze), návrhovou část a implementační část. Návrhová část bude definovat vizi rozvoje města, jednotlivé prioritní oblasti, specifické cíle, hlavní opatření, odpovědnost a spolupráci, vztah k Územnímu plánu. Strategický plán bude zohledňovat i 10 příměstských částí města Znojma. V rámci implementační části budou, ve vazbě na jednotlivé cíle, stanoveny hodnotící indikátory včetně metodiky výpočtu.

Akční plán bude zpracován na základě stanovených priorit, cílů a opatření. K jednotlivým aktivitám a projektům budou přiřazeny termíny plnění, odpovědnost, finanční alokace (vč. možnosti dotačního financování).

Strategický plán bude zpracován expertní formou. Zpracovatel bude respektovat zásady Metodiky přípravy veřejných strategií (MMR, 2018). Návrh každé části Strategického plánu bude představen a projednán v Řídící pracovní skupině zadavatele. Strategický plán v konečné fázi zpracování bude představen široké veřejnosti na veřejném projednání.

**Předpokládané aktivity v rámci tvorby strategického a akčního plánu:**

* zpracování analytické části strategického plánu – analytická část bude obsahovat základní popis Znojma – do 5 stran, klíčová zjištění z analytické fáze a popis těchto zjištění, SWOT analýzu (lze využít i jiné analytické metody), definici hlavních problémů a výzev;
* zpracování návrhové části strategického plánu, návrhová část bude zohledňovat strategické cíle Městského úřadu Znojmo v rámci společenské odpovědnosti a také priority a cíle stanovené v dalších rozvojových a koncepčních dokumentech města;
* projednání v Řídící pracovní skupině zadavatele;
* představení strategického plánu na veřejném projednání;
* zpracování návrhu implementace a hodnocení strategického plánu;
* schválení celého strategického plánu v Zastupitelstvu města Znojma;
* zpracování prvního akčního plánu na období 2023 – 2026;
* schválení akčního plánu v Zastupitelstvu města Znojma.

**Další požadavky na uchazeče:**

* představení návrhu každé části strategického plánu v Řídící pracovní skupině + úvodní jednání (cca 4 jednání);
* odborná příprava a facilitace veřejného projednání, zpracování výstupů, příp. zapracování do návrhové části strategického plánu;
* účast na zasedání Zastupitelstva města Znojma (2 x) – schvalování strategického plánu a akčního plánu.

**Poklady pro zpracování strategického plánu**

Zadavatel poskytne vítěznému dodavateli tyto podklady:

* Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022;
* Územní plán města Znojma po změně č. 2;
* Střednědobý výhled rozpočtu města Znojma 2022 – 2026;
* Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020 – 2023;
* Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma na období 2020-2023;
* Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma 2030;
* Dopravní studie – analýza stávajícího stavu a návrh a optimalizace parkování v širším centru města Znojma (předpoklad dokončení březen 2022);
* Generel dopravy (2008);
* Plán podpory sportu města Znojma na období let 2020 až 2025;
* Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě;
* Plán prevence kriminality města Znojma na léta 2022 – 2024;
* Plán odpadového hospodářství města Znojma 2017-2026;
* a další.

**Organizační struktura v rámci úřadu**

Zastupitelstvo a Rada města Znojma – vrcholné orgány – projednání dokumentů, schvalování akčních plánů, projednání vyhodnocení indikátorů a akčních plánů.

Řídící pracovní skupina (ŘPS) – předseda: starosta, členové: vedení města, úředníci

* monitoring vyhodnocování plnění, připomínkování dokumentů.

Odbor investic a technických služeb – zajišťuje celkovou koordinaci aktivit spojenou s implementací strategického plánu a jeho plněním.

**Termín a místo realizace zakázky**

Předpokládaný termín zahájení zakázky: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín dokončení analytické fáze strategického plánu: 31. 5. 2022.

Předpokládaný termín dokončení návrhové části strategického plánu: 31. 10. 2022.

Předpokládaný termín dokončení implementační části strategického plánu: 30. 11. 2022.

Předpokládaný termín dokončení prvního akčního plánu: 31. 1. 2023.

Místo realizace zakázky: území města Znojma.

**Formální náležitosti předání**

V digitální podobě na flash disku nebo SD kartě ve formátu Word i pdf ve velikosti A4.

**Kvalifikační předpoklady**

K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje zadavatel předložení seznamu zakázek obdobného charakteru (dodávky služeb v oblasti strategického plánování rozvoje území) realizovaných uchazečem s uvedením jejich rozsahu a doby plnění včetně min. 1 zakázky spočívající v tvorbě strategie rozvoje města obdobné velikosti jako je město Znojmo v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Uchazeč dále předloží složení pracovního týmu, který bude zakázku realizovat, včetně uvedení kvalifikace vedoucího týmu. Min. kvalifikace vedoucího týmu – VŠ vzdělání, praxe v oboru min. 5 let, vedení alespoň 2 obdobných zakázek.