## List1
Příloha č. 1 - Souhrnný časový harmonogram pro zvyšování rychlosti tramvajových tratí
Úsek a výluky | Délka trvání | trvání | rok/měsíc | [8 empty] | rok/měsíc | [12 empty] | rok/měsíc | [12 empty] | rok/měsíc | [12 empty] | rok/měsíc
|  |  | r. 2012 | [8 empty] | r. 2013 | [12 empty] | r. 2020 | [12 empty] | r. 2021 | [12 empty] | r. 2022
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zastávka Důl Zárubek - kolejová křižovatka do Terminálu Hranečník | 30 dní | [15 empty] | 1
Výluka tramvajové dopravy | 14 dní + 2x víkend = celkem 18 dní
Za zastávkou Nová Ves vodárna - zastávka Zahrádky | 58 dní | [15 empty] | 1
Výluka tramvajové dopravy | 58 dní
Zastávka Josefa Kotase - zastávka Václava Jiříkovského | 122 dní | [15 empty] | 1
Výluka tramvajové dopravy | 43 dní
Zastávka Dolní Vítkovice - zastávka Kolonie Jeremenko | 31 dní | [15 empty] | 1
Výluka tramvajové dopravy | 4x víkend = celkem 8 dní
| Legenda: |  |  |  | výluka traťové koleje | [9 empty] | provoz po jedné traťové koleji | [12 empty] | nepřetržitá výluka | [11 empty] | víkendová výluka