## List1
Harmonogram výstavby - část 1
Lokalita | SoP | Realizace stavby
[název] | Termín připojení [datum] | Zahájení [datum] | Dokončení [datum]
Mladá Boleslav | 2022-09-10 | 2022-09-01 | 2022-10-14
Tábor | 2022-10-21 | 2022-09-05 | 2022-10-29
Liberec | "obratem" | 2022-09-01 | 2022-10-03
Milovice | "obratem" | 2022-11-01 | 2022-11-30
Plzeň | "obratem" | 2022-09-19 | 2022-10-14