## List1
Předpokládaný harmonogram výstavby - část 3
Lokalita | SoP | Realizace stavby
[název] | Termín připojení [datum] | Zahájení [datum] | Dokončení [datum]
Ostrava – Vítkovice (DOV) | privat | 2022-09-12 | 2022-10-14
Ostrava – Hrabůvka | 2023-07-30 | 2022-10-31 | 2022-11-21
Ostrava - Moravská Ostrava | 2022-08-01 | 2022-09-05 | 2022-10-14
Ostrava – Radvanice | 2022-10-01 | 2022-09-26 | 2022-10-07
Ostrava – Bartovice | 2023-04-30 | 2022-11-14 | 2022-11-25
Ostrava – Vítkovice (Zábřeh-VŽ) | 2023-07-30 | 2022-11-07 | 2022-11-22