## DOSS
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a technické infrastruktury
stavba "Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa - 1. a 2. fáze"
Poř. Číslo | Orgány státní správy, samosprávy a organizace | sídlo organizace | Předmět žádosti / vyjádření | Vydáno | Číslo jednací | Platnost | Odůvodnění, podmínky
1 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor územního plánování a stavebního řádu | Prokešovo náměstí 1803/8; 729 30 Ostrava | Společné povolení stavby č. 27/2021 | 2021-09-10 | SMO/527670/21/ÚPaSŘ/Vlt | 2021-11-10 | 10.09.2021 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad upouští od ústního jednání, neboť jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Společné řízení bylo ukončeno 10.11.2021 vydáním Společného povolení
|  |  |  | 2021-11-10 | SMO/690424/21/ÚPaSŘ/Vlt | 2021-12-14 | MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní vydává společné povolení kterým schvaluje stavební záměr. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci, tedy 14.12.2023. Společné povolení není povolením k odstranění stávajících staveb (parkoviště, oplocení, dešťová kanalizace).
|  |  |  | 2021-12-14 |  | 2023-12-14 | Společné povolení stavby nabylo právní moci 14.12.2021
2 | Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor územního plánování a stavebního řádu | 28. října 117; 702 18 Moravská Ostrava | Stanovení příslušeného stavebního úřadu | 2020-11-25 | MSK 145187/2020 | ---------- | Stavební záměr se nachází ve správním obvodu jednoho stavebního úřadu KÚ MSK nemá důvod příslušný stavební úřad stanovovat. Magistrát města Ostravy, odbor ÚP s SŘ je příslušný pro vydání společného povolení stavby.
3 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor územního plánování a stavebního řádu | Prokešovo náměstí 1803/8; 729 30 Ostrava | Sdělení k možnosti využití pozemků a k záměru z hlediska Územního plánu Ostravy | 2020-12-17 | SMO/727157/20/ÚPaSŘ/Tum | 2021-12-17 | Záměr je popsán velmi obecně. Předmětný záměr bude MMO ÚPaSŘ posuzován z hlediska souladu s ÚPO v rámci příslušného řízení na základě předložené dokumentace. Z hlediska způsobu využití území je plnící a výrobní stanice vodíku a neveřejné parkoviště pro osobní vozidla svou povahou a charakterem provozu zařazeny do kategorie „hlavního využití" pro účely silniční dopravy, parkování osobních vozidel a autobusů, manipulační plochy, čerpací stanice PHM. Součástí posouzení záměru bude i vyhodnocení splnění požadavků prostorové regulace
4 | DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA | Sirotčí 1145/7; 703 86 Ostrava-Vítkovice | vyjádření k umístění stavby v CHLÚ černého uhlí a CHLÚ výskytu zemního plynu | 2020-11-24 | D500/23628/2020 | ---------- | Společnost DIAMO nemá v zájmovém území inženýrské sítě ani žádná zařízení ve své správě. Stavbu je možné realizovat bez zvláštních opatření z hlediska výstupu zemního plynu. Umístěním staveb je možné bez stanovení podmínek pro jejich provedení v chráněném ložiskovém území České části Hornoslezské pánve pro ložisko černého uhlí a v chráněném ložiskovém území Rychvlad pro ložisko hořlavého zemního plynu (mimo vrtů hlubokých 30 a více metrů)
5 | Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství | 28. října 117; 702 18 Ostrava | Sdělení k žádosti o závazné stanovisko z hlediska horního zákona | 2020-11-20 | MSK 144341/2020 | ---------- | Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území České části Hornoslezské pánve pro ložisko černého uhlí, kde veškeré stavby nesouvisející s dobýváním černého uhlí mohou být realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Dále se stavba nachází v chráněném ložiskovém území Rychvlad pro ložisko hořlavého zemního plynu, kde veškeré stavby nesouvisející s dobýváním ložisek hořlavého zemního plynu mohou být umisťovány bez stanovení podmínek na jejich provedení, mimo vrtů, jejichž konečná hloubka bude větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek zemního plynu nebo staveb související s vyhledáváním, průzkumem nebo dobýváním jiných ložisek, než jsou ložiska černého uhlí.
6 | Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení vlivů na ŽP a LH | 28. října 117; 702 18 Ostrava | Sdělení, zda záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí | 2021-01-20 | MSK 161509/2020 | ---------- | Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nemůže mít, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že záměr „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – 1. a 2. fáze“ není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad upozorňuje, že v případě realizace předpokládané výroby vodíku je nutno tento záměr posoudit z hlediska možnosti naplnění dikce některého z bodů zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí.
7 | Státní pozemkový úřad; Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj | Libušina 502/5; 702 00 Ostrava | vyjádření vlastníka pozemku s kácením dřevin na pozemku p.č. 4171/7 | 2020-02-10 | SPU 030233/2021/Mi | ---------- | KPÚ MSK nemá námitky k odstranění 3 ks dřevin na pozemku parc. č. 4171/7 v k.ú. Slezská Ostrava. Souhlas podmiňuje uzavřením kupní smlouvany na vzniklou dřevní hmotu, přičemž výtěžek z dřevní hmoty bude převeden na účet KPÚ MSK. Před kácením bude provedeno měření stromů a stanovení ceny dřevní hmoty pro potřeby stanovení kupní ceny na jehož podkladě bude žadateli zaslána kupní smlouva. Originální vyhotovení znaleckého posudku z měření a ocenění dřevní hmoty bude zasláno KPÚ MSK před zahájením odstraňování dřevin.
8 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor majetkový, oddělení nakládání s majetkem | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | Souhlas s kácením dřevin a vstupem na pozemek p.č. 4121/1 | 2021-02-22 | SLE/04397/21/MA/Růž | ---------- | Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3083/RMOb-Sle/1822/66 ze dne 17. 02. 2021 souhlasí s kácením 12 samostatně stojících stromů a souvislých stromových porostů o ploše 31 m2 a s bezúplatným vstupem na pozemek p.č. 4121/1 v k.ú. Slezská Ostrava za účelem pokácení uvedených dřevin. Pokácenou dřevní hmotu si po písemné výzvě odveze ÚMěOb Slezská Ostrava. Větve a další drobné dřevní zbytky budou odvezeny a zlikvidovány na vlastní náklady investora stavby. Stanoví-li orgán ochrany přírody, jako kompenzaci ekologické újmy, náhradní výsadbu, zabezpečí tuto na vlastní náklady investor stavby
9 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor dopravy a životního prostředí | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | závazné stanovisko k pokácení dřevin | 2021-05-17 | SLE/21329/21/DaŽP/Do | ---------- | SMO, ÚMěOb Slezská Ostrava, odbor DaŽP uděluje souhlas k pokácení dřevin: A) ve vlastnictví stavebníka DPO rostoucích na pozemku p. č. 4124/1 v k. ú. Slezská Ostrava; B) ve vlastnictví SMO, MěOb Slezská Ostrava rostoucích na pozemku p.č. 4121/1 v k. ú. Slezská Ostrava; C) ve vlastnictví ČR, SPÚ rostoucích na pozemku 4171/7 v k. ú. Slezská Ostrava. Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného povolení stavby. Kácení bude provedeno bezprostředně před zahájením stavby. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků. Zachovávané dřeviny, které mohou být dotčeny, budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části. Termín provedení vykácení bude písemně sdělen SMO, ÚMěOb Slezská Ostrava, odbor DaŽP.
SMO, ÚMěOb Slezské Ostrava, odbor DaŽP žadateli stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby sadovnicky zapěstovaných dřevin s kořenovým balem nebo v kontejneru o minimálním obvodu kmínků 14-16 cm (měřeno v 1 m): 19 ks habr obecný. 1) Náhradní výsadba bude provedena na pozemku p. č. 983/1 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí. 2) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od realizace kácení dřevin. 3) Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v zálivce, přihnojování, výchovném řezu, odplevelování, případné výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.
10 | Státní pozemkový úřad; Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj | Libušina 502/5; 702 00 Ostrava | Vyjádření k záměru stavby | 2021-06-16 | SPU 027101/2021/Pon | 2026-06-16 | SPÚ souhlasí s provedením stavebního záměru a odnětí půdy ze ZPF na pozemku p.č. 4171/7 v k.ú. Slezská Ostrava za podmínky, že předmětný pozemek o výměře 799 m² bude majetkoprávně vypořádán před zahájením uvedeného stavebního záměru. Převod může být realizován formou kupní smlouvy mezi SPÚ a DPO.
11 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor majetkový; oddělení nakládání s majetkem | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | Stanovisko k trvalému odnětím půdy ze ZPF pozemku p.č. 4121/1 | 2021-02-22 | SLE/04397/21/MA/Růž | ---------- | Rada městského obvodu Slezská Ostrava pod svým usnesením č. 3083/RMOb-Sle/1822/66 ze dne 17. 02. 2021 vydává kladné stanovisko k trvalému odnětí pozemku p.č. 4121/1, orná půda, o výměře 2565 m2 v k.ú. Slezská Ostrava ze zemědělského půdního fondu
12 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor majetkový oddělení smluvních vztahů | Prokešovo náměstí 1803/8; 729 30 Ostrava | Souhlas s trvalým odnětím pozemku p.č. 4121/1 v k.ú. Slezská Ostrava ze ZPF | 2021-08-25 | 07314/RM1822/112 | ---------- | Rada města Ostrava rozhodla na svém zasedání dne 24.821 o souhlasu s trvalým odnětím pozemku p.č. 4121/1 (orná půda) v k.ú. Slezsaká Ostrava, který je ve vlastnictví SMO a svěřen do správy MěOb Slezská Ostrava, ze ZPF pro vybudování parkoviště v rámci stavby "Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě"
| Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor ochrany životního prostředí; oddělení ochrany přírody, půdy a lesa | Prokešovo náměstí 8; 729 30 Moravská Ostrava | Závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy ze ZPF pozemků 4121/1 a 4171/7 | 2021-08-26 | SMO/478802/21/OŽP/Fr | 2024-08-26 | MMO uděluje souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozemku p. č. 4121/1 v rozsahu 0,2565 ha, druh pozemku orná půda a pozemku p. č. 4171/7 v rozsahu 0,0799 ha, druh pozemku trvalý travní porost, celkový rozsah odnětí 0,3364 ha zemědělské půdy, v k. ú. Slezská Ostrava, pro stavbu: „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, I. etapa – 1. a 2. fáze“. K zajištění ochrany ZPF se stanovuje podmínka: Na pozemcích p. č. 4121/1 a p. č. 4171/7 v k. ú. Slezská Ostrava bude v místě stavby provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (ornice) v mocnosti 0,20 m a v objemu cca 536 m3. Ornice bude po dobu stavby uložena na deponii mimo obvod staveniště a po ukončení stavby bude využita k terénním úpravám nezastavěných částí odnímaných pozemků. MMO, odbor ochrany ŽP, stanovuje odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy, které předepíše po zahájení realizace stavby a to ve výši 123,40 Kč/m2 odnímané zemědělské půdy. Celková výše odvodů za odnětí zemědělské půdy v rozsahu 0,3364 ha činí 415 118 Kč.
13 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor územního plánování a stavebního řádu | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | podání informace o nutnosti vydání rozhodnutí o připojení sjezdů na účelovou komunikaci | 2021-03-12 | SLE/46891/20/ÚPaSŘ | ---------- | Příjezdová komunikace vedoucí do areálu garáží a dílen DPO na pozemku parc.č. 4124/1 k.ú. Slezská Ostrava není vedena v pasportu místních komunikací MěOb Slezská Ostrava. Jedná o účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví DPO, jenž je zároveň investorem stavby. Proto dotčený orgán ÚMOb Slezská Ostrava, odbor DaŽP nebude požadovat rozhodnutí o připojení nemovitosti (sjezdu) na účelovou komunikaci.
14 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor dopravy a životního prostředí | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání chodníků pro umístění inženýrských sítí | 2021-04-06 | SLE/15069/21/DaŽP/De | 2023-04-06 | ÚMěOb Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí svým Rozhodnutím č. 63/2021 povoluje zvláštní užívání místních komunikací MK IV. tř. č. 229d a 256d (samostatné chodníky), k. ú. Slezská Ostrava, za účelem umístění inženýrských sítí do samostatných chodníků: silnoproudé kabely NN 400V, slaboproudé kabely do 24V a zemnící pásek v délce 3,0 m do pozemku parc. č. 4124/1; silnoproudý kabel VN 22 kV v délce 22,0 do pozemků parc. č. 4124/2 a 4126/2
15 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor dopravy a životního prostředí | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | stanovisko k stavbě pro společné ÚŘ a SŘ | 2021-03-31 | Sle/14345/21/DaŽP/Sý | ---------- | ÚMOb Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí nemá ke stavbě zásadních připomínek. Požaduje dodržení standartních podmínek před zahájením stavby: S vlastníky dotčených pozemků stavbou budou projednány povolení vstupů. V případě dočasného zásahu stavbou do komunikací, chodníků nebo zeleně bude min 30 dní před zahájením vlastních výkopových prací požádán odbor o povolení zvláštního užívání místních komunikací, chodníků nebo veřejné zeleně
|  |  | závazné stanovisko pro společného povolení stavby (pro IO 01 a IO 02) | 2021-05-11 | SLE/18124/21/ÚPaSŘ/Zá | ---------- | ÚMOb Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu vydává kladné závezné stanovisko ke stavbě pro inženýrské objekty IO 01 a IO 02. Na základě posouzení předloženého projektu stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění a povolení vedlejší stavby souboru, vydal kladné závazné stanovisko.
16 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor ochrany životního prostředí; oddělení vodního hospodářství | Prokešovo náměstí 8; 729 30 Moravská Ostrava | Rozhodnutí č. 949/21/VH o povolení odstranění stavby vodní díla | 2021-09-08 | SMO/517181/21/OŽP/Nep | ---------- | Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy povoluje odstranění stavby vodního díla v rámci stavby „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa- 1. a 2. fáze“ – odstranění části dešťové kanalizace SO 302 Kanalizace - dešťové vody. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31.12.2022
|  |  | Opravné Rozhodnutí č. 969/21/VH o povolení odstranění stavby vodní díla | 2021-09-15 | SMO/542732/21/OŽP/Nep | ---------- | Odbor ochrany životního prostředí MMO rozhodl o opravě nesprávností v rozhodnutí č. 949/21/VH o povolení odstranění stavby vodního díla v rámci stavby „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa- 1. a 2. fáze“ – odstranění části dešťové kanalizace SO 302 Kanalizace - dešťové vody. Pozemek p.č. 4121/1 uvedený v Rozhodnutí č. 949/21/VH, ve kterém má dojít k odstranění vodního díla byl z důvodu chyby v přepisu textu nahrazen pozemky p.č. 4168/27; 4168/33; 4168/34; 4168/35; 4168/38; 4168/41 v k.ú. Slezská Ostrava, ve kterých se uvedené vodní dílo skutečně nachází.
17 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor územního plánování a stavebního řádu | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu pro stavby veřejně přístupných účelových komunikací (silniční správní úřad) | 2021-03-17 | SLE/12303/21/ÚPaSŘ/Cer | ---------- | SMO, ÚMěOb Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vydává kladné závazné stanovisko k SO 02 zpevněné plochy a SO 05 parkovací stání. Do situačních výkresů, které jsou předkládány stavebnímu úřadu pro vydání společného povolení stavby, byly dle požadavku ÚMěOb SlO v místech pro přecházení (vjezd na parkoviště, vjezd a výjezd z vodíkové technologie) doplněny takzvané "vodicí pásy přechodu", které navazují na osy signálních pásů v místech pro přecházení
18 | Krajský úřad; Moravskoslezský kraj; odbor životního prostředí a zemědělství; oddělení vodního hospodářství | 28. října 117; 702 18 Moravská Ostrava | rozhodnutí o povolení změny v nakládání s vodami | 2021-05-05 | MSK 33970/2021 | 2025-05-05 | Změna posledního Rozhodnutí č.j. MSK 147303/2020 ze dne 18.12.20 o povolení vypouštění odpadních vod z areálu DPO přepadem z dešťové zdrže, do které jsou sevedeny předčištěné vody z ORL vody ze stání autobusů a z parkoviště osobních vozidel, do bezejmenného přítoku vodního toku Lučina - Salmovská stoka. Změna spočívá v navýšení množství vypouštěných odpadních vod ze současných Qmax=800 m3/měsíc a Q=7 800 m3/rok na hodnoty Qmax=960 m3/měsíc a Q=9 390 m3/rok a s tím souvisí i změna celkového množství vypouštěných vod ze současných Qmax=800 m3/měsíc a Q= 26 452 m3/rok na hodnoty Qmax=960 m3/měsíc a Q= 28 042 m3/rok. Dále dojde k navýšení hodnot koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod v ukazateli NL ze současných 35mg/l a 0,273 t/rok na nově 40 mg/l a 0,58 t/rok. S ohledem, že do vodního toku jsou vypouštěny odpadní vody s obsahem nebezpečných látek, bude platnost Rozhodnutí o povolení vypouštění vod do vod povrchových prodloužena jen o 4 roky.
19 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor ochrany životního prostředí; oddělení vodního hospodářství | Prokešovo náměstí 8; 729 30 Moravská Ostrava | závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu pro vodní díla (vodoprávní úřad) | 2021-04-06 | SMO/172431/21/OŽP/Drch | ---------- | Odbor ochrany životního prostředí MMO jako příslušný vodoprávní úřad vydává ke stavbě kladné závazné stanovisko. Vybranné podmínky ze ZS: * zpracování provozního řádu vodního díla, jeho projednání u odboru ochrany životního prostředí MMO a následné předložení spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebnímu úřadu; * protokoly o provedených zkouškách těsnosti kanalizačního potrubí, revizních šachet a retenční nádrže po osazení do terénu ;* odbor ochrany ŽP MMO bude vyzván ke kontrolní prohlídce usazené a napojené retenční nádrže v parkovišti před jejím zásypem.
20 | Krajský úřad; Moravskoslezský kraj; odbor životního prostředí a zemědělství | 28. října 117; 702 18 Moravská Ostrava | uvědomění o nemožnosti vydání Koordinovaného závazného stanoviska | 2021-03-29 | MSK 29190/2021 | ---------- | KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán uvědomuje žadatele, že nelze vydat koordinované závazné stanovisko. podle § 4 odst.2 písm. a) a odst.7 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. KÚ MSK shledal, že u všech veřejných zájmů, které hájí, není dotčeným orgánem, příslušným k vydání závazného stanoviska a proto žádné koordinované stanovisko nevydává.
21 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; Odbor územního plánování a stavebního řádu; oddělení územního plánování a památkové péče | Prokešovo náměstí 8; 729 30 Moravská Ostrava | Koordinované závazné stanovisko číslo KS 525/2021 | 2021-04-20 | SMO/205318/21/ÚPaSŘ/Gav | ---------- | MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu jako dotčený orgán, zkoordinoval níže uvedené závazné stanoviska a stanoviska zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, která vydal ve věci „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa - 1. a 2. fáze. Další veřejné zájmy, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.
|  |  |  | 2021-04-19 | SMO/200865/21/OŽP/FA | ---------- | MMO, odbor ochrany životního prostředí: * podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech dává k odstranění stávajícího parkoviště kladné závazné stanovisko a dále dává z hlediska nakládání s odpady kladné vyjádřní. * podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává k projektové dokumentaci kladné závazné stanovisko. * podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vydává souhlas se stavbou. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu vodoprávním úřadem na MMO, oOŽP * podle zákona č. 254/2001 Sb., k projektové dokumentaci stavby kladné závazné stanovisko. Vodoprávní úřad MMO, oOŽP požaduje povolení odstranění stavby vodního díla (dešťové kanalizace) na základě zpracované dokumentace bouracích prací. Žádost a projektová dokumentace bouracích prací stávající dešťové kanalizace bude předložena vodoprávnímu úřadu.
|  |  |  | 2021-03-31 | SMO/169299/21/OD/Bře | ---------- | MMO, odbor dopravy (silniční správní úřad) vydává podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích k SO 02 Zpevněné plochy technologie, oplocení a dopravní značení a SO 05 Parkovací stání souhlasné závazné stanovisko.
|  |  |  | 2021-04-13 | SMO/189424/21/ÚPaSŘ/Tum | ---------- | MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu (úřadu územního plánování) vydáva podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu závazné stanovisko k záměru, které bylo vydáno v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR"; "Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje" a "Územního plánu Ostravy: posouzení z hlediska využití území; posouzení s prostorovou regulací a posouzení ve vztahu k plochám a koridorům vymezeným pro stavby ve veřejném zájmu"
22 | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; Krajské ředitelství Ostrava pracoviště správy majetku | Výškovická 40; 700 30 Ostrava-Zábřeh | Stanovisko k investičnímu záměru z hlediska dotčení technické infrastruktury pro vydání společného povolení stavby | 2021-05-17 | HSOS- 4054-2/2021 | ---------- | HZS MSK souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby za těchto podmínek: * během přepojování měněného vodovodního potrubí v rámci SO 06 nesmí dojít k přerušení dodávky vody pro služebnu Městské Policie a to z důvodu jejího nepřetržitého provozu. Na přepojení vodovodu bude nutná cca jednodenní výluka, ve které bude k služebně MěP přistavena cisterna s pitnou vodou. * vybudováním vodíkové stanice nesmí dojít k ovlivnění plánovaného napojení dešťových vod z areálu bývalých kasáren na Hranečníku. Nedojde, dešťové vody z areálu bývalých kasáren budou napojeny do stávající kanalizace a následně do dešťové zdrže v areálu DPO, kterých se předmětná stavba nedotkne * umístěním vodíkové stanice nebude ovlivněna plánovaná rekonstrukce areálu bývalých kasáren, konkrétně umístění oplocení, HUP včetně plynovodních rozvodů a posuvné brány
23 | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; Krajské ředitelství Ostrava | Výškovická 40; 700 30 Ostrava-Zábřeh | závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany | 2021-05-12 | HSOS-3423-4/2021 | ---------- | HZS MSK jako dotčený orgán na úseku požární ochrany vydá souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci. Požárně bezpečnostní řešení splňuje náležitosti o požární prvenci. Z obsahu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
24 | Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava | závazné stanovisko pro společné řízení stavby | 2021-04-13 | KHSMS 18611/2021/OV/HP | ---------- | KHS MSK v Ostravě s projektovou dokumentací pro společné řízení stavby „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – 1. a 2.fáze“ souhlasí. V rámci zkušebního provozu bude měřením hluku ověřeno dodržování § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky měření hluku budou předloženy KHS MSK v Ostravě k vyhodnocení.
25 | Drážní úřad; Územní odbor Olomouc Oddělení železničních celostátních a regionálních drah | Nerudova 773/1; 779 00 Olomouc | závazné stanovisko pro účely umístění a povolení stavby | 2021-03-02 | DUCR-12343/21/Sj | ---------- | Souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění a povolení stavby za splnění základních podmínek: Na stavbě nesmějí být použity takové světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo ohrozit provoz dráhy. Všechny kovové části je nutné chránit před účinky bludných proudů vzniklých při provozu elektrifikované dáhy. Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy tramvajové, vedené po samostatném tělese v ul. Počáteční a z části v ochranném pásmu dráhy trolejbusové, vedené v ul. Počáteční v k.ú. Slezská Ostrava.
26 | Státní úřad inspekce práce; Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj | Živičná 2; 702 69 Ostrava | vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby | 2021-03-18 | 5025/10.42/21-2 | ---------- | SÚIP, oblastní inspektorát práce pro MSK a OK souhlasí s vydání stavebního povolení. Při posuzování projektové dokumentace nebyly zjíštěny závady v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení. Před zahájením stavby je nutné vyhodnotit záměr z hlediska §15 zk. č. 309/2006 Sb. Jde o stanovení nutnosti jmenování koordinátora BOZP a podat příslušné oznámení zahájení stavby na OIP.
27 | Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava; Dopravní inspektorát Ostrava | Výstavní 117/55 703 49 Ostrava Vítkovice | Stanovisko k projektové dokumentaci | 2021-04-16 | KRPT-52255-1/ČJ-2021-070706 | ---------- | PČR, Dopravní inspektorát Městského ředitelství Policie Ostrava souhlasí s připojením pozemků p.č.4121/1 (parkoviště osobních vozidel) a p.č.4168/32; 4168/38 (vjezd a výjezd z plnící vodíkové stanice) na účelovou komunikaci navazující na ul.Počáteční. Byly dodrženy rozhledové poměry v místech napojení sjezdů na komunikaci. Na základě požadavku PČR, MŘP Ostrava, DI Ostrava došlo k posunutí závor obslužného vjezdového a výjezdového terminálu tak, aby delší vozidlo neblokovalo svou zadní části chodníkový přechod pro chodce. PČR, MŘP Ostrava, DI Ostrava souhlasí s vydáním závazného stanoviska
28 | Správa silnic Moravskoslezského kraje; Středisko Ostrava | Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava | vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby | 2021-03-09 | SSMSK/2021/5193/030/Žd | ---------- | K provádění uvedeného projektu nemáme námitek. Realizací výše uvedené stavby nedojde k dotčení zájmů SSMSK, protože stavební práce budou probíhat mimo silnici III/4703 (ul.Počáteční). Dotčené pozemky stavbou nejsou ve správě SSMSK.
29 | Ostravské komunikace, a.s. | Novoveská 1266/25; 709 00 Ostrava - Mariánské Hory | vyjádření k projektové dokumentaci pro společného povolení stavby za správu veřejného osvětlení a komunikací | 2021-03-15 | OKAS-1681/21/TSÚ/Ku | 2023-03-15 | V obvodu budoucí stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení (VO) v majetku SMO. Se stavbou souhlasíme za podmínek: Během provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelové trasy a stožárů VO. Stavební materiál nesmí být ukládán v blízkosti stožárů VO. Zájmové území stavby se nachází mimo spravované komunikace společnosti Ostravské komunikace, proto se mimo VO nebudou OK za správu komunikací vyjadřovat. Ulice Počáteční a Těšínská patří Správě silnic Moravskoslezského kraje
30 | Ministerstvo obrany ČR; odbor ochrany územních zájmů Morava; sekce nakládání s majetkem | Tychonova 221/1; 160 00 Praha 6 - Hradčany | Souhlas s realizací stavby | 2021-04-13 | 110311/2021-1150-OÚZ-BR | 2023-04-13 | Správa hmotného majetku Ministrstva obrany, oddělení ochrany územních zájmu souhlasí s realizací stavby dle předložené dokumentace. Souhlas byl vydán potvrzením na katastrálním situačním výkresu stavby.
31 | Povodí Odry, s.p. | Varenská 49; 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava | Stanovisko správce povodí a správce vodních toků k vypouštění odpadních vod do zatrubněného vodního toku Salmovská stoka a toku Lučina | 2021-03-08 | POD/04376/2021/9232/822.09 | 2023-03-08 | Z hlediska správce povodí Odry a správce vodních toků Salmovská stoka a Lučina nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná. Stavba je navržena v povodí vodního útavru HOD 0670 Lučina. Ekologicky stav vodního toku je poškozený a nepředpokládá se dosažení dobrého chemického stavu. Z hlediska zájmu daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu povrchových a podpovrchových vod. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Bezejmenný vodní tok Salmovská stoka je ve správě Povodí Odry a zatrubnění je ve správě OVaK. Do bezejmenného vodního toku nebude vypouštěno větší množství dešťové vody, než je tomu doposd.
Stanovisko k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby
32 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava | Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby | 2021-04-26 | 2.2/8025/4292/21/Dan | 2023-04-26 | OVaK s předloženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby souhlasí za podmínek uvedených ve vyjádření (výběr některých podmínek): * v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací nesmí být umístěny žádné dočasné zařízení staveniště a skládky materiálů ani trvalé konstrukce a objekty * překládaný vodovod bude umístěn v trvale přístupných pozemcích, v jeho ochranném pásmu nebudou žádné objekty technické infrastruktury (základové konstrukce, sloupy, reklamní poutače, oplocení, elektrické zařízení...) * překládané potrubí bude z trub PE 100 RC, typ SDR11 * na potrubí budou ukotveny dva Cu vodiče pro vyhledávání řádu * OVaK si vyhrazuje právo na objednávku provést napojení přípojek na hlavní vodovodní řád * po dokončení stavby bude OVaK předána dokumentace skutečného provedení a zaměření skutečného stavu přeložky SO 06. OVaK souhlasí se zrušením a přeložkou vodovodu SO 06 dle projektové dokumentace. OVaK jako provozovatel trubní části zatrubněného vodního toku Salmovská stoka nemá vůči stanovisku společnosti Povodí Odry námitek.
33 | ČEZ Distribuce a.s. | Teplická 874/8; 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly | Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení | 2021-03-25 | 1113927835 | 2022-03-25 | ČEZ Distribuce a.s. souhlasí s předloženou PD pouze za předpokladu dodržení podmínek: * dodržení podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu podzemních a nadzemních vedení * Veškeré výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. budou provedeny bez použití těžké techniky a ve vzdálenosti ne menší než 1m od podpěrného bodu tak, aby nebyla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
34 | GasNet Služby, s.r.o. | Plynárenská 499/1; Zábrdovice 602 00 Brno | Souhlas s povolením stavby pro společné územní a stavební řízení | 2021-03-19 | 5002322399 | 2023-03-19 | Souhlas s povolením stavby pro společné územní a stavební řízení. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ. Při realizaci stavby je nutno dodržovat pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP ručním způsobem. Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami: *obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm) * kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem, úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60° * při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. * při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet provedena diagnostika stavu potrubí. Křížení a souběh NN kabelu s plynovodním zařízením: * při křížení musí být kabel uložen v betonové tvárnicové chráničce nebo korýtku s přesahem 1 metr na každou stranu. * Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. * Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet provedena diagnostika stavu potrubí * křížení kabelu NN bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°. * Pilíře, skříně, sloupy s el. zařízením apod. požadujeme umístit min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení. Křížení s komunikacemi: Pokud bude krytí plynovodního potrubí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku plynárenských zařízení. Případné objekty jako oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, opěrné zdi, svislé dopravní značení, uliční vpusti apod. musí být situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (1 metr na obě strany od potrubí)
35 | CETIN, a.s. | Českomoravská 2510/19; Libeň, 190 00 Praha 9 | vyjádření o existeni SEK společnosti CETIN a všeobecné podmínky ochrany sítě SEK souhlas s provedením stavby | 2021-03-13 | 566241/21 | 2023-03-13 | Souhlas s provedením stavby za splnění níže uvedených podmínek:
V rámci výstavby nových zpevněných ploch je potřeba provést obnažení vedení SEK a jejich uložením mimo konstrukční vrstvy do plastových půlených chrániček DN 110 mm např. AROT nebo KOPOHALF se souběžným položením rezervní chráničky DN 110 pod s přesahem min. 0,5m za okraje zpevněných ploch. Zapracováno v SO 07 - přeložka SEK - CETIN
V místě nového parkoviště budou přeloženy podzemní a nadzemní trasy SEK CETIN a sloupový objekt. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník společnost CETIN na náklady investora stavby DPO. CETIN a.s. je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky SEK. Zapracováno v SO 07 - přeložka SEK - CETIN
Přeložení SEK zajistí její vlastník společnost CETIN. Stavebník DPO, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení. Řeší smlouva o přeložce SEK
Realizace telekomunikační stavby proběhne na základě Smlouvy o realizaci překládky SEK mezi investorem stavby DPO a vlastníkem telekomunikačního zařízení CETIN. Na základě smlouvy CETIN zajistí přípravu a uzavíraní smluv, vypracování projektu, vytyčovací a geodetické práce, geometrický plán, zajištění vkladu do KN, realizaci přeložky. Celková cena za projekční, geometrické, realizační a vyřízení věcného břemene je 216 120 Kč bez DPH. Smlouva o přeložce SEK mezi DPO a CETIN je podepsána.
Před realizací stavby musí být dle zákona o elektronických komunikací uzavřena dohoda o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům za jednorázové úhrady nebo jiná dohoda mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě CETIN a vlastníky dotčených pozemků. Smlouvu o zřízení věcného břemene zajišťuje společnost CETIN ve spolupráci s investorem stavby SMO.
36 | OVANET a.s. | Hájkova 1100/13; 702 00 Ostrava, Přívoz | vyjádření k projektové dokumentaci a k přeložce SEK pro účely společného povolení stavby | 2021-03-22 | 21-792 | 2022-03-22 | S projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení souhlasíme za dodržení podmínek uvedené v příloze č.1 ohledně provádění zemních a jiných prací v blízkosti telekomunikačního vedení OVANET. Souhlasíme s dokumentací k SO 08 Přeložka SEK – OVANET. Přeložka nebo manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě OVANET bude provedena prostředky OVANET na náklady investora
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby
37 | Statutární město Ostrava; Magistrát města Ostravy; odbor majetkový, oddělení evidence a převodu nemovitostí | Prokešovo náměstí 1803/8; 729 30 Ostrava | Usnesení Rady města Ostravy | 2021-07-13 | Usnesení č. 07114/RH1822/109 | ---------- | Rada města Ostravy ve svém usnesení rozhodla o uzavření Dodatku č.1 k již uzavřené Smlouvě o výpůjčce (SoV) pozemků na elektro mobilitu, který rozšíří SoV o stavbu vodíkové mobility a dalšího dotčeného pozemku p.č. 4123 (výjezd z vodíkové stanice). SoV již mimo jiné obsahuje pozemky p.č. 4126/3, 4126/2; 4124/2; 5609/3, které budou také dotčeny v rámci stavby vodíkové mobility. K těmto pozemkům bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Dále Rada města Ostravy ve souhlasí s umístěním stavby na pozemcích SMO p.č. 4123; 4126/3; 4126/2; 4124/2; 5609/3 a SMO potvrdila souhlas se stavebním záměrem na katastrálním situačním výkresu stavby. MMO vypracoval znalecký posudek na ocenění a návrh Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 4121/1 a 4123 v k.ú. Slezská Ostrava.
|  |  | souhlas s realizací stavebního záměru na pozemcích p.č. 4123; 4124/2; 4126/2; 4126/3; 5609/3 | 2021-07-13 | Souhlas na situačním výkresu stavby | ----------
38 | Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava; odbor majetkový, oddělení nakládání s majetkem | Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava | usnesení rady městského obvodu | 2021-03-10 | Rozhodnutí č.: 3142/RMOb-Sle/1822/68 | ---------- | Rozhodnutí 68. rady městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 10.3.21 o záměru nájmu na část pozemku 4121/1 o výměře 2 488 m2 (dle vypracovaného, ale nezapsaného geometrického plánu)
|  |  | Usnesení zasedání zastupitelstva města | 2021-05-19 | Usnesení č.: 1436/ZM1822/23 | ---------- | Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Ostravy ze dne 19.5.21 rozhodlo o záměru prodeje na část pozemku p.č. 4121/1 o výměře 2 488 m2 pro budoucí parkoviště vzniklého rozdělením původního pozemku p.č.4121/1 o výměře 2 565 m2 geometrickým plánem.
|  |  | souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č. 4121/1 | 2021-06-22 | Souhlas na situačním výkresu stavby | ---------- | Na základě podepsané „Smlouvy o nájmu, o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě“ k pozemku 4121/1 v k.ú. Slezská Ostrava mezi MěOb Slezská Ostrava a DPO ze dne 14.6.2021 potvrdil MěOb Slezská Ostrava souhlas s realizací stavebního záměru neveřejného parkoviště pro zaměstnancce DPO na katastrální situační výkres stavby
39 | Státní pozemkový úřad; Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj | Libušina 502/5; 702 00 Ostrava | Vyznačení souhlasu se stavebním záměrem na pozemku 4171/7 v k.ú. Slezská Ostrava | 2021-06-16 | SPU 226289/2021/Pon | 2026-06-21 | Na základě vydaného vyjádření k záměru stavby č.j. SPU 027101/2021/Pon ze dne 16.6.21 SPÚ potvrdil na katastrální situaci stavby souhlas s umístěním stavebního záměru na pozemku p.č. 4171/7 v k.ú. Slezská Ostrava
40 | Říman Jiří; Říman Patr; Říman Radek | Počáteční 1967/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava Petra Křičky 2698/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Husovo náměstí 2245/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | Souhlas vlastníka s výměnou vodovodní přípojky a Souhlasy vlastníků sousedního pozemku stavby s umístěním parkoviště | 5.02.2021 15.3.2021 |  | ---------- | Valstník vodovodní přípojky pan Říman Jiří souhlasí s částečnou výměnou potrubí v místě plánované stavby "Rozvoj vodíkové mobilitiy v Ostravě". Souhlasy vlastníků pozemku p.č. 4121/2 pan Říman Jiří; Říman Patr a Říman Radek souhlasí s umístěním parkoviště na sousedním pozemku o p.č. 4121/1