# █ Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram výstavby) zpracovali v detailu kalendářních týdnů, a to pro všechny následující položky:

1. **Předání a převzetí staveniště - zahájení provádění díla**
2. **Zařízení staveniště**

Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby

Zařízení staveniště

Výrobní a dodavatelská dokumentace

1. **SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy**
2. **Demolice, bourací práce**

Bourání konstrukcí - demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Bourání zdiva a příček

Bourání vodorovných konstrukcí Bourání vnitřních a venkovních otvorů Otlučení omítek vnitřních a venkovních Demontáže ústředního topení

Demontáže zdravotechniky

Demontáže VZT

1. **HSV:**

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání (mikropiloty)

Svislé a kompletní konstrukce

Dodávka a montáž pochozích světlíků

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Osazování výplní otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce a práce

Přesun hmot

1. **PSV:**

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Dřevostavby a dokončovací konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy syntetické

Obklady keramické

Malby a nátěry

Kuchyňské linky

1. **MONTÁŽNÍ PRÁCE:**

Montáže strojů a zařízení různých

* Výtah
1. **ZDRAVOTECHNIKA:**

Kanalizace vnitřní

Zařizovací předměty

Vodovod vnitřní

Kompletace ZT a dokončující práce

1. **ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ:**

Optimalizace výměníkové stanice PS1- strojní část

Optimalizace výměníkové stanice PS1 – stavební část

Izolace tepelné

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury demontáž

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Různé dokončující konstrukce a práce

1. **ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD:**

Rozváděče 0,4kV

Kabely NN

Svítidla

Revizní zkoušky, měření, protokoly

1. **SLABOPROUD:**

PTV RACK

SK

CCTV

PZTS

EPS

1. **VDUCHOTECHNIKA**

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 1 Větrání šaten

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 2 Větrání jídelny a výdeje stravy

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 3 Větrání učeben

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 4 Vytápění posluchárny

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 5 Větrání dispečinku

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 6 Větrání trenažérů

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 7 Větráni hygienických místností

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 8 Větrání výměníkové stanice

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 9 Dveřní clony

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 10 Zdroje tepla a chladu pro VZT jednotky

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 11 Chlazení serverovny a rozvodny

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 12 Chlazení pobytových místností

1. **MĚŘENÍ A REGULACE**

Optimalizace výměníkové stanice PS1

Dodávky řídícího systému, rozvaděčů, přístrojů a elektromontáže

1. **SO 02 Zpevněné plochy**

Parkoviště

* Zemní práce
* Dešťová kanalizace a vsaky 1-3
* Povrchy (Komunikace a doplňující práce na komunikaci))

Zpevněné plochy v areálu

* Rekonstrukce dešťové kanalizace a výměna stávajících vpustí
* Povrchy
* Oprava inženýrských sítí areálu vozovny
1. **SO 03 Rozvody a přeložky inženýrských sítí**

Areálová splašková kanalizace + Lapák tuku

Přípojka NN

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka VO

Přeložky trakčního vedení DPO

* Trakční stožáry
* Kabeláže
* Trolejové vedení
* Revize a zahájení zkušebního provozu

Areálové vedení NN

Areálové vedení venkovního osvětlení

Sdělovací vedení

Trasa vlakové cesty

Nové připojení sdělovacího vedení

Sdělovací vedení vzdušné- dočasné

Přeložka parovodní přípojky

Drenáž

1. **SADOVÉ ÚPRAVY**

Náhradní výsadby

1. **OSTATNÍ**

Oplocení, branky, závory

Přístřešky na kola a auta

1. **VRN**

Zkoušky a revize

Geodetické zaměření dokončeného díla

Dokumentace skutečného provedení stavby