# █	Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram výstavby) zpracovali v detailu kalendářních týdnů, a to pro všechny následující položky:

- Předání a převzetí staveniště - zahájení provádění díla

- Zařízení staveniště

Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby

Zařízení staveniště

Výrobní a dodavatelská dokumentace

- SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

- Demolice, bourací práce

Bourání konstrukcí - demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Bourání zdiva a příček

Bourání vodorovných konstrukcí Bourání vnitřních a venkovních otvorů Otlučení omítek vnitřních a venkovních Demontáže ústředního topení

Demontáže zdravotechniky

Demontáže VZT

- HSV:

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání (mikropiloty)

Svislé a kompletní konstrukce

Dodávka a montáž pochozích světlíků

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Osazování výplní otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce a práce

Přesun hmot

- PSV:

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Dřevostavby a dokončovací konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy syntetické

Obklady keramické

Malby a nátěry

Kuchyňské linky

- MONTÁŽNÍ PRÁCE:

Montáže strojů a zařízení různých

- Výtah

- ZDRAVOTECHNIKA:

Kanalizace vnitřní

Zařizovací předměty

Vodovod vnitřní

Kompletace ZT a dokončující práce

- ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ:

Optimalizace výměníkové stanice PS1- strojní část

Optimalizace výměníkové stanice PS1 – stavební část

Izolace tepelné

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury demontáž

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Různé dokončující konstrukce a práce

- ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD:

Rozváděče 0,4kV

Kabely NN

Svítidla

Revizní zkoušky, měření, protokoly

- SLABOPROUD:

PTV RACK

SK

CCTV

PZTS

EPS

- VDUCHOTECHNIKA

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 1 Větrání šaten

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 2 Větrání jídelny a výdeje stravy

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 3 Větrání učeben

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 4 Vytápění posluchárny

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 5 Větrání dispečinku

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 6 Větrání trenažérů

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 7 Větráni hygienických místností

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 8 Větrání výměníkové stanice

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 9 Dveřní clony

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 10 Zdroje tepla a chladu pro VZT jednotky

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 11 Chlazení serverovny a rozvodny

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 12 Chlazení pobytových místností

- MĚŘENÍ A REGULACE

Optimalizace výměníkové stanice PS1

Dodávky řídícího systému, rozvaděčů, přístrojů a elektromontáže

- SO 02 Zpevněné plochy

Parkoviště

- Zemní práce

- Dešťová kanalizace a vsaky 1-3

- Povrchy (Komunikace a doplňující práce na komunikaci))

Zpevněné plochy v areálu

- Rekonstrukce dešťové kanalizace a výměna stávajících vpustí

- Povrchy

- Oprava inženýrských sítí areálu vozovny

- SO 03 Rozvody a přeložky inženýrských sítí

Areálová splašková kanalizace + Lapák tuku

Přípojka NN

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka VO

Přeložky trakčního vedení DPO

- Trakční stožáry

- Kabeláže

- Trolejové vedení

- Revize a zahájení zkušebního provozu

Areálové vedení NN

Areálové vedení venkovního osvětlení

Sdělovací vedení

Trasa vlakové cesty

Nové připojení sdělovacího vedení

Sdělovací vedení vzdušné- dočasné

Přeložka parovodní přípojky

Drenáž

- SADOVÉ ÚPRAVY

Náhradní výsadby

- OSTATNÍ

Oplocení, branky, závory

Přístřešky na kola a auta

- VRN

Zkoušky a revize

Geodetické zaměření dokončeného díla

Dokumentace skutečného provedení stavby