Název akce:

„TDS - ZOO - VSTUPNÍ PROSTOR AREÁLU, POKLADNY, WC“

# ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: ……

- Oddíl stavby:  (Stavební objekt, Provozní soubor)

- Zpracovatel změnového listu:	( zhotovitel stavby)

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	stavební deník:	(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)

3.2	kontrolní den:	(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)

  - jiné související dokumenty:	(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

- Zdůvodnění a příčina změny:

(Podrobný popis příčiny změny.)

- Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

- Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

V ………………… dne ……………………	……………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ

- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím

- stanovisky dotčených orgánů

- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby

- Dodatek IZ

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)

- Dodatek Smlouvy o dílo

- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Příloha č. 2	položkový rozpočet

Příloha č. 3	fotodokumentace

Příloha č. 		xxx	další přílohy dle odst. 3.3.

| Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh veřejného výdaje: |  |  |  |  | smlouva dodavatelská |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva/objednávka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list č. |  |  | Název Změnového listu |  |  |  |  |  |  | celková částka |  |
| Rozpis částky na roky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční profil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROK | ORJ |  |  | ORG |  | POLOŽKA |  |  | Částka v Kč |  |  |
| Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| příkazce operace: |  | datum: |  |  |  |  |  | jméno: |  |  | podpis: |
| správce rozpočtu: |  | datum: |  |  |  |  |  | jméno: |  |  | podpis: |