## List1
Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Přípravné práce | bar: 1 to 3
Bourání a demontáže | bar: 3 to 4
Stavební pláň | bar: 4 to 5
Drenážní systém | bar: 6 to 8
Vodní hospodářství - retence, vrt | bar: 7 to 9; 11
Osvětlení, rozhlas, sv. tabule | bar: 6 to 7; 10 to 11
Třídění ornice,míchání vegetační vrstvy | bar: 6 to 8
Drenážní štěrkopísková vrstva | bar: 8 to 9
Zpevněné plochy | bar: 7 to 9; 12 to 13
Vegetační vrstva - pokládka | bar: 9 to 10
Instalace postřikovačů,zprovoznění | bar: 10 to 11
Finalizace vegetační vrstvy | bar: 12
Založení trávníku výsevem | bar: 14
Revize, provozní zkoušky, zaškolení | bar: 12 to 13
Práce mohou být prováděny pouze optimálních vlhkostních podmínek dle DIN ČSN 18 035-4.
Provádění prací bude odpovídat technologickým postupům pro výstavbu hřiště.