## Rozpočet_založení
CELKOVÝ PŘEHLED:
| Realizace záhonu celkem bez DPH | 0
| Realizace záhonu celkem s DPH | 0
| Realizace následné péče bez DPH | 0
| Realizace následné péče s DPH | 0
| Celkem za realizaci bez DPH: | 0
| Celkem za realizaci s DPH: | 0
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ A VEGETAČNÍ VRSTVY
PRACOVNÍ OPERACE |  |  |  |  | záhon B (126 m2)
Číslo operace | Popis | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
R | Geodetické zaměření před výstavbou - vytyčení stavby | vytyčení stavby, zaměření cestní sítě, záhonů, lavic | soubor | 1 | 0 | 0
R | Geodetické zaměření před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí | plynovod, elektřina, CETIN, vodovod, kanalizace | soubor | 1 | 0 | 0
R | Ochrana stávajícího stromu - platanu bedněním |  | ks | 1 | 0 | 0
111301111 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m |  | m2 | 126 | 0 | 0
183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině | kultivace stávající vegetační vrstvy | m2 | 126 | 0 | 0
R | Naložení a odvoz přebytečné zeminy | plocha záhonů, mocnost 20 cm, (310 x 0,2 = 62 m3) | m3 | 25 | 0 | 0
183403131 | Obdělání půdy rytím do 20 cm, hor. 1 až 2, v rovině | cca 50% plochy, okraje kolem obrubníků, stromu apod. | m2 | 63 | 0 | 0
R | Rozprostření a zapracování zahradnického substrátu | mocnost 20 cm, zapracování do 30 cm (plocha záhonů 310 m2) | m2 | 126 | 0 | 0
183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 |  | m2 | 126 | 0 | 0
R | Umístění nového obrubníku (plastová lemovka) | plastová lemovka min. výšky 6 cm, délka 1 m | m | 24 | 0 | 0
Pracovní operace přípravy celkem: | [5 empty] | 0
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Materiál | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
lemovka | nový obrubník - plastová lemovka | plastová lemovka min. výšky 6 cm, délka 1 m, celkem délka 31 m, ukotvení hřeby | m | 24 | 0 | 0
zemina | zahradnický substrát | v záhonech tl. 20 cm (310 x 0,2 = 62 m3) | m3 | 25 | 0 | 0
Materiál celkem: | [5 empty] | 0
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ A VEGETAČNÍ VRSTVY CELKEM: | [5 empty] | 0
Pozn. Skutečné množství dodaného substrátu bude ozpůsobeno dle rozsahu výkopových a stavebních prací při rekonstrukci komunikace, dle množství ponechané původní zeminy apod. Přesně množství speficifikovat v půběhu prací dle výše zmíněného
VÝSADBA TRVALEK (+OKRASNÝCH TRAVIN A CIBULOVIN) = ZÁHONY TRVALEK
PRACOVNÍ OPERACE
Číslo operace | Popis | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
183101111 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 | trvalky | ks | 680 | 0 | 0
183204115 | Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm | trvalky | ks | 680 | 0 | 0
183101111 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 | cibuloviny | ks | 820 | 0 | 0
183204113 | Výsadba květin - cibulí nebo hlíz | cibuloviny | ks | 820 | 0 | 0
R | Mulčování záhonů štěrkem (fr. 8/16), vrstva mulče 7 cm | tl. 0,07 | m2 | 126 | 0 | 0
185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | cca 15-30l/m2 (0,025m3*310m2= 7,75m3) | m3 | 3.15 | 0 | 0
185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km |  | m3 | 3.15 | 0 | 0
998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | štěrk 0,07*310=21,7 m3, (21,7*2,5 t/m3 (objemová hmotnost štěrku) = 54,25 t) | t | 22.25 | 0 | 0
Pracovní operace výsadeb celkem: | [5 empty] | 0
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Materiál | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
10391100 | Štěrk fr. 8/16 | mocnost 0,07 m * 310 m2 = 21,7 m3, objemová hmotnost 2,5 (21,7*2,5 = 54,25 t) | t | 22.25 | 0 | 0
Voda | Voda na zalití | cca 15-30l/m2 (tj. 0,025m3*310m2) | m3 | 3.25 | 0 | 0
Materiál celkem: | [5 empty] | 0
ROSTLINNÝ MATERIÁL - TRVALKY A CIBULOVINY
| typ VP |  | m.j. | počet m.j. | průměrná cena za ks | cena celkem
| TRVALKY |  | ks | 680 | 0 | 0
| CIBULOVINY |  | ks | 820 | 0 | 0
| cena celkem (mezisoučet) |  |  |  | 0 | 0
| Přirážka na pořizovací náklady a doprava 25% (*0,25) |  |  |  |  | 0
| Rostliny celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
VÝSADBA ZÁHONŮ TRVALEK CELKEM: | [5 empty] | 0
VÝSADBA OKRASNÝCH KEŘŮ
Pracovní operace | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
R | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř. 1-4 objem do 0,005m3 v rovině a svahu do 1:5 |  | ks | 12 | 0 | 0
184102111 | Výsadba keře s balem, se zalitím, při průměru balu do 200mm v rovině |  | ks | 12 | 0 | 0
185851111 | Dovoz vody na zalití rostlin do vzdálenosti 6000 m | 20 l/m2; tj. 0,02m3*24 =0,48m3 | m3 | 0.24 | 0 | 0
Pracovní operace výsadeb celkem: | [5 empty] | 0
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Materiál | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
Keře | Hydrangea paniculata´Candlelight´ (vel. 40-60, cena dle soupis Rostlinného materiálu) |  | ks | 9
| Perovskia abrotanoides (vel. 20-30,cena dle soupis Rostlinného materiálu) |  | ks | 3
voda | Voda na zalití | 20 l/m2; tj. 0,02m3*24 =0,48m3 | m3 | 0.24 | 0 | 0
Materiál celkem | [5 empty] | 0
ROSTLINNÝ MATERIÁL - DŘEVINY
| typ VP |  | m.j. | počet m.j. | průměrná cena za ks | cena celkem
| KEŘE - hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata ´Candlelight´) |  | ks | 9 | 0 | 0
| KEŘE - perovskie (Perovskia abroitanoides) |  | ks | 3 | 0 | 0
| cena celkem (mezisoučet) |  |  |  |  | 0
| Přirážka na pořizovací náklady a doprava 25% (*0,25) |  |  |  |  | 0
| Rostliny celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
VÝSADBA KEŘŮ CELKEM | [5 empty] | 0
MOBILIÁŘ A DOPLŇKY
PRACOVNÍ OPERACE
Číslo operace | Popis | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
| Umístění naučného ukazatele včetně hotového potisku do betonové patky | grafické zpracování ukazatele je součástí této PD | ks | 1 | 0 | 0
Pracovní operace celkem | [5 empty] | 0
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Materiál | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
mobiliář | naučný ukazatel (typu podobného jako je mamahu.cz) |  | ks | 1 | 0 | 0
Materiál celkem
MOBILIÁŘ A DOPLŇKY CELKEM | [5 empty] | 0
CENA VEGETAČNÍCH ÚPRAV CELKEM (BEZ DPH) | [5 empty] | 0

## Plán péče_1. rok
PLÁN PÉČE 1. ROK PO ZALOŽENÍ
EXTENZIVNÍ ZÁHON S TRVALKAMI (+OKRASNÉ TRAVINY A CIBULOVINY)
PRACOVNÍ OPERACE
Číslo operace | Popis | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem | počet opakování/rok | cena/rok
185804511 | Odplevelení záhonu květin v rovině |  | m2 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0
185804252 | Odstranění odkvetlých částí trvalek |  | m2 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0
185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | cca 15-30l/m2 | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 10 | 0
185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km |  | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 10 | 0
Pracovní operace celkem: | [7 empty] | 0
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Materiál | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem | počet opakování/rok | cena/rok
rostliny | Doplnění uhynulého materiálu | přibližně 10% (pořizovací cena xxx Kč) |  |  | 0 |  | 1 | 0
Voda | Voda na zalití | cca 15-30l/m2 | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 10 | 0
Materiál celkem: | [7 empty] | 0
Následná péče celkem: | [7 empty] | 0
OKRASNÉ KEŘE
Pracovní operace | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem | počet opakování/rok | cena/rok
185804514 | Odplevelení keřových skupin v rovině |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
| Odborný jarní řez hortenzií |  | ks | 9 | 0 | 0 | 1 | 0
| Dovoz vody na zalití rostlin do vzdálenosti 6000 m | 10 l/m2; | m3 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | 0
185804312 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2, opakováno 3x | 10 l/m2; | m3 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | 0
Pracovní operace celkem: | [7 empty] | 0
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Materiál | Specifikace | Poznámka | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem | počet opakování/rok | cena/rok
rostliny | Doplnění uhynulého materiálu | přibližně 10% (pořuzovací cena xxx Kč) |  |  | 0 |  | 1 | 0
voda | Voda na zalití | 10l/m2*3 opakování | m3 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | 0
Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Následná péče celkem | [7 empty] | 0
CENA VEGETAČNÍCH ÚPRAV CELKEM (BEZ DPH) | [7 empty] | 0