DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A

ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení článku VII. odst. 5 až 8 této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:

- Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.

- Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

- Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedoucí

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání ZMĚNY prověřuje:

  - Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

  - Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

  - Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

  - Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

  - Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

  - Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;

  - Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: rada města

za Zhotovitele: [doplní DODAVATEL]

Objednatel schválením změny ověřuje:

  - Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat;

  - Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);

  - Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

    - Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. IV. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. IV.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. IV.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Příloha č. IV.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Protokol o změně díla                               	Změnový list číslo ………

| Předmět díla: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |
| TDI: |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny: |  |  |  |  |  |  |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: |  |  |  |  |  |
|  | Jedná se o změnu: (zatrhnout) |  | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |  |  |  |
|  |  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |  |  |  |
|  |  |  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla |  |  |  |
|  | Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout) |  | § 222 odst. 4 |  |  |  |
|  |  |  | § 222 odst. 5 |  |  |  |
|  |  |  | § 222 odst. 6 |  |  |  |
|  |  |  | § 222 odst. 7 |  |  |  |
|  | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) |  | zápis do SD (deníku změn) |  |  |  |
|  |  |  | dodatek k PD |  |  |  |
|  |  |  | dokumentace skut. provedení |  |  |  |
|  |  |  | jiné |  |  |  |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) |  |  |  |  |  |
|  | celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | hodnota odpočtů (méněprací) |  |  |  |  |  |
|  | celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: |  |  |  |  |  |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | Výše DPH |  | sazba: |  |  |  |
|  | náklady na změnu vč. DPH |  |  |  |  |  |
|  | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |  |  |  |  |  |
| termíny | Termín realizace změny: |  |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  |  |  |  |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  |  | datum | podpis |
|  | Zhotovitel (stavbyvedoucí): |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel (statutární zástupce): |  |  |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |
| přílohy | Přílohy: |  |  |  |  |  |

| Příloha č. IV.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN Tabulka evidence změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo změny | snížení ceny | bez dopadu do ceny | nad rámec ceny |  | cenové údaje bez DPH |  |  |  | cenové údaje vč. DPH |  |
|  |  |  |  |  | přípočty |  | odpočty | cena díla | cena díla vč. DPH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | čl. 4.1.1. SOD |  |  |
| Základní smlouva | xx | xx | xx |  | xx |  | xx |  |  |  |
| Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |