## Náklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | ELP_19 | UMÍSTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH INFO. PANELŮ SPOL. DPMB, a.s. - BRNO - VENHUDOVA - k.ú. ČERNÁ POLE
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
3 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
4 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
5 | ON_1 | Koordinační a inženýrská činnost | sada | 1 |  | 0
6 | ON_3 | Příplatek za malý rozsah | sada | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ELP_51 | UMÍSTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH INFO. PANELŮ SPOL. DPMB, a.s. - BRNO - VENHUDOVA - k.ú. ČERNÁ POLE
O: | 01 | UMÍSTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH INFO. PANELŮ SPOL. DPMB, a.s. - BRNO - VENHUDOVA - k.ú. ČERNÁ POLE
R: | 01 | UMÍSTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH INFO. PANELŮ SPOL. DPMB, a.s. - BRNO - VENHUDOVA - k.ú. ČERNÁ POLE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 00 | Poznámka |  |  |  | 0
| 00 | Poznámka |  | 0 | 0 | 0
Platí pro celou stavbu :
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
| 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 5 |  | 0
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
cca 1/3 objemu výkopku :
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (1,2-0,19)*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1/100*33 |  | 4.6058
| 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 34.6632 |  | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (1,2-0,19)*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 13.9569
| 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 9.1138 |  | 0
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | 0,21*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 2.9019
| 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 50 |  | 0
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | 0,21*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1*10 |  | 29.0194
| 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 25.5494 |  | 0
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (1,2-0,19-0,21)*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 11.055
| 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 25.5494 |  | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (1,2-0,19-0,21)*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 11.055
| 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 9.1138 |  | 0
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | 0,21*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 2.9019
| 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 13.8187 |  | 0
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 13.8187
| 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 43.3991 |  | 0
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 13.8187
| 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 9.1138 |  | 0
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | 0,21*(0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 2.9019
| 5 | Komunikace |  |  |  | 0
| 564851111RT3 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 13.8187 |  | 0
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 13.8187
| 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 13.8187 |  | 0
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
č.v. 02a :
zámková dlažba :
|  | (0,4*30,0+0,75*0,75)*1,1 |  | 13.8187
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0
| 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 10 |  | 0
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
č.v. 03 :
|  | 10 |  | 10
| 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.625 |  | 0
z dlažebních kostek z betonu prostého
č.v. 03 :
|  | 10,0*0,25*0,25 |  | 0.625
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
| 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 10 |  | 0
D-01-08 :
|  | 5,0*2 |  | 10
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
| 95-01.1 | Zednické výpomoci pro montážní práce ( nezahrnuté v ostatních rozpočtech ), 5% z IN | % | 5 |  | 0
| 95-02.1 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z IN | % | 2 |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
| 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m | t | 27.5496 |  | 0
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
| M21_Mo | Elektro - C21M - Elektromontáže |  |  |  | 0
| 210010123 | trubka ohebná ochranná z PE do r=50mm (VU) | m | 10 |  | 0
| 210100001 | ukončení vodičů včetně zapojení do 2,5mm2 | ks | 12 |  | 0
| 210100002 | ukončení vodičů včetně zapojení do 6mm2 | ks | 24 |  | 0
| 210100003 | ukončení vodičů včetně zapojení do 16mm2 | ks | 5 |  | 0
| 210100101 | trubička smršťovací k izolaci uzemňovacího drátu FeZn | ks | 2 |  | 0
| 210100641 | koncovka pro plastové kabely do 4x16mm2 /1kV | ks | 2 |  | 0
| 210120001 | pojistka E27 do 25 A | ks | 4 |  | 0
| 210204201 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 4 |  | 0
| 210220022 | uzemnění v zemi FeZn R=10mm | m | 15 |  | 0
| 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubů | ks | 11 |  | 0
| 210220361 | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připojení do 2m | ks | 9 |  | 0
| M21_DZ | Elektro - Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0
| 000001D | Přesun a doprava dodávek | ks | 1 |  | 0
| 000001PM | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0
| 000001PPV | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | ks | 1 |  | 0
| 00001 | vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci | objem | 1 |  | 0
| 00002 | drobný instalační materiál (svorky, příchytky, ...) | objem | 1 |  | 0
| 00003 | projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| 00005 | rozvaděč RE (kompaktní pilíř 1930x800x240, atypická úprava, hl. jistič 1/10A/B, 4x jistič 1/6A/B) | ks | 1 |  | 0
| 00004 | geodetické zaměření kabelového vedení | objem | 1 |  | 0
| M21_M | Elektro - Materiály |  |  |  | 0
| 00012 | zemní tyč ZT 2,0m | ks | 9 |  | 0
| 00007 | pojistková patrona E27/4A | ks | 4 |  | 0
| 00008 | koncovka pro plastové Cu kabely do 4x16mm2 / 1kV | ks | 2 |  | 0
| 00009 | trubička smršťovací k izolaci uzemňovacího drátu FeZn | ks | 2 |  | 0
| 00010 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, TN-S, třída ochrany II, IP55 | ks | 4 |  | 0
| 00011 | FeZn R=10mm | kg | 9.3 |  | 0
| 00013 | svorka k zemnící tyči | ks | 9 |  | 0
| 00014 | svorka SU univerzální | ks | 9 |  | 0
| 00015 | svorka SP připojovací | ks | 2 |  | 0
| M21_R | Elektro - revize |  |  |  | 0
| 320410001 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 50.000,-Kč montážních prací | objem | 1 |  | 0
| M52 | Montáž zař.pro obsluhu dopravy |  |  |  | 0
| M52_01_ELP3 | D + M Elektronického informačního panelu | ks | 2 |  | 0
D-04 :
Mezisoučet
|  | 2 |  | 2
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
| 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 5 |  | 0
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
| 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5 |  | 0
| 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5 |  | 0
| 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5 |  | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
| 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 5 |  | 0
s hrubým urovnáním,
| 979990001RSO | Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad | t | 5 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0