Název VZ: „PD – Zastřešení tram. zast. Dolní Vítkovice“

Smlouva o dílo: **„Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu**

**- část 3 - PD - Zastřešení tram. zast. Dolní Vítkovice“**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20241224**

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN.: Bude doplněno před podpisem smlouvy.)*

# **Příloha** č. 1 SoD – Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace

Projektová dokumentace **„Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu - část 3 - PD - Zastřešení tram. zast. Dolní Vítkovice“** (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

1. **Předmětem dokumentací** bude:

* Demontáž stávajícího zastřešení
* Zastřešení tramvajových nástupišť, spojovacího příchodů pro cestující a dvou schodišť z ul. Ruská včetně napojení na DOV
* Osvětlení zastřešení nástupišť
* Úpravy bočního krytu nástupiště ve směru Dubina
* Příprava na kamerový systém včetně kabelové přípojky
* Příprava na Wifi vč. připojení
* Příprava na informační systém KODIS
* Osvětlení hrany nástupiště
* Mobiliář na nástupištích tzn. Odpadkové koše, lavičky a označník (provedení bateriový e-paper)
* Oprava povrchů a estetizace stěn přístupových schodišť

1. **Studie proveditelnosti** bude zpracována v tomto obsahu:

Návrh 3 možných variantních úprav zastřešení stávajících nástupišť obsahující

* Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: předběžné stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MAPPA,SMO ÚMOb-Vítkovice a MMO odboru dopravy.
* Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a provozních souborů (dále jen PS) – každé jednotlivé varianty.
* Závěrečné zhodnocení – písemně a prezentace (přednesení) každé jednotlivé varianty vč. uvedení kladů a záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnější varianty.
* Souhlasné stanovisko objednatele k studii proveditelnosti. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení studii proveditelnosti vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.
* V jedné z variant se bude vycházet z designových prvků mobiliáře zpracovaného MAF-OVA.
* Studie musí respektovat stavební poměry nástupiště, musí v maximální možné míře splňovat požadavky na budoucí údržbu a opravy
* Zhotovitel po předání tří studií proveditelnosti objednateli provede prezentaci všech tří variant v sídle objednatele a objednatel vybere jednu variantu do 60 kalendářních dnů od jejich prezentace nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O výběru jedné z variant studií proveditelnosti bude zhotovitele prokazatelně informovat a to datovou zprávou určenou zhotoviteli.

1. **Projektová dokumentace** bude pro jednu vybranou variantu dle studie proveditelnosti zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb. projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen DSP) v aktuálním znění a dále v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) v aktuálním znění včetně:

* Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) jednotlivých lokalit.
* Náročnosti technického řešení (stavební a technologické celky), organizace výstavby.
* Majetkoprávních vztahů (soupis dotčených pozemků stavbou).
* Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí, územní plánovací informace, stanovisko MMO ÚHA, MAPPA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOb Vítkovice, KHS MSK, HZS MSK.
* Souhlasného stanovisko objednatele k projektové dokumentaci. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení projektové dokumentace vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány projektové dokumentace.

1. **Studie proveditelnosti i projektová dokumentace** budou předány v tomto provedení:

* 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
* 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo\*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.
* 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS a IO (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. \*.xls nebo \*.xlsx.