**NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

č. smlouvy objednatele:DOD20240669

č. smlouvy zhotovitele: *(Pozn.: Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže.)*

**I.**

**Smluvní strany**

O b j e d n a t e l :

Firma **:** Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo : Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Zapsána : v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

Zastoupena: Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku rozvoj a údržba majetku

Osoby oprávněné k jednání ve věcech

technických: Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta, tel. 597402170, e-mail [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel. 606720455, e-mail

[roman.macecek@dpo.cz](mailto:roman.macecek@dpo.cz)

p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní

stavba, tel. 597402251, e-mail

[marek.pustelnik@dpo.cz](mailto:marek.pustelnik@dpo.cz)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech

smluvních: Ing. Petr Holuša vedoucí odboru dopravní

cesta, tel. 597402170, e-mail [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.housa@dpo.cz)

IČ : 61974757

DIČ : CZ61974757, plátce DPH

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. CZ a SK

Číslo účtu: 2105677586/2700

Firma je plátce DPH

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l :

Firma :  **…**

Sídlo : **…**

Zapsána : …

Zastoupena: …

Osoby oprávněné k jednání ve věcech

technických …

Osoba oprávněná k jednání ve věcech

smluvních : …

DIČ : …

Firma je plátce DPH

(dále jen zhotovitel)

*(Pozn.: Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže.)*

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo.

Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-118-24-PŘ-Če.

**II.**

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je strojní broušení hlav kolejnic na zakrytovaném a otevřeném svršku (odstranění vlnkovitosti, výškových nerovností hlav) tvarů S49(49E1), NT3, Ph37(57R1) a NP4 na tramvajových tratích zadavatele v Ostravě a okolí, brousícím strojem typu … *(Pozn.: Dodavatel doplní typ stroje dle nabídky, poté poznámku vymaže.)* v rozsahu celkem … směn *(Pozn.: Dodavatel doplní celkový rozsah směn dle nabídky, poté poznámku vymaže.. Počet směn se vypočte jako podíl alokované částky 4,0 mil. Kč bez DPH a ceny za 1 pracovní směnu.)* a o **výkonu brousícího stroje na trati provádějící broušení všemi brusnými kameny … kW** *(Pozn.: Dodavatel doplní výkon brousícího stroje v kW dle nabídky, poté poznámku vymaže.* ***Tento údaj bude předmětem hodnocení.****)* v pracovní kampani dle harmonogramu broušení, a to na základě ujednání dále uvedených v této smlouvě v odpovídající kvalitě. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

**III.**

### Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že do předmětu jeho činnosti náleží též činnosti, k nimž se zavazuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy mu nejsou známy překážky, které by mu bránily ve výkonu této činnosti podle obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, ani podle práva platného v místě jeho sídla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy dostatečně seznámil s místními poměry v místě plnění.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy neshledal žádné překážky, které by v době jeho podpisu této smlouvy bránily uskutečnění díla ve sjednané jakosti, odpovídající nejméně požadavkům, které vyplývají z platných technických norem a právních předpisů na území České republiky.

**IV.**

### Provádění díla

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a respektovat všechny platné technické normy a právní předpisy, platné na území České republiky.
2. Při provádění díla dbá zhotovitel na minimalizaci negativních vlivů vznikajících z provádění díla na okolí, dbá na udržování čistoty okolních komunikací a zajištění bezpečnosti na nich během provádění prací na díle. Dále odpovídá za dodržování norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnostních předpisů, požárních předpisů a hygienických norem.
3. Práce na díle budou prováděny na kolejích s vyloučením obvyklého tramvajového provozu na těchto kolejích, a to jak v noci, tak během dne a příslušná tramvajová trať bude tedy pro běžný provoz vyloučena z provozu. Práce budou začínat, probíhat a končit za přítomnosti oprávněného (pověřeného) zaměstnance objednatele.
4. Kolej určená k broušení bude přebroušena takovým počtem brousících průjezdů strojem zhotovitele pro broušení kolejnic, který určí a odsouhlasí oprávněný (pověřený) zaměstnanec objednatele.
5. Broušení bude prováděno tak, aby brousící stroj provedl broušení koleje (obou kolejnic současně) v přímých úsecích a obloucích do minimálního poloměru 50 m. Brousící stroj bude schopen zahájit broušení nejpozději do 20 min. od uvolnění koleje a provoz stroje bude v souladu se závaznými normami a předpisy, zejména s požadavky na zatížení hlukem pro práci v noci (zákona č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Garantovaný pracovní výkon stroje za jednu 8 hodinovou směnu je min. 1000bm kolejiště (jednokolejně) při vlnkovatosti do 2mm.
6. Před započetím prací na díle, v jejich průběhu a po jejich skončení bude zhotovitel provádět nezbytná pravidelná měření pro dokumentaci rozdílu v podélné vlnkovitosti a příčném profilu koleje. Dodatečná měření mohou být provedena na žádost osoby oprávněné k jednání ve věcech technických objednatele (dále také jen „technický dozor objednatele“). Limitní míra nevyhovujících odchylek při konečném přeměření profilu koleje je max. 5% délky broušeného úseku.
7. Po ukončení díla předá zhotovitel objednateli do 2 pracovních dnů předávací protokol, jehož přílohou budou výkazy denních výkonů. Výkazy denních výkonů budou obsahovat pro každou jednotlivou směnu minimálně:

* konkrétní místo plnění,
* dílčí termín plnění od-do,
* délky přebroušeného úseku,
* referenční měření,
* podpisy oprávněné osoby zhotovitele.

Tyto výkazy stvrdí technický dozor objednatele svým podpisem. Předávací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele pak bude sloužit jako podklad zhotovitele pro fakturaci prací na díle.

1. Zhotovitel se zavazuje plně využívat doby výluk tramvajového provozu (jdoucích na vrub objednatele), které jsou dány harmonogramem objednatele a odsouhlaseny zhotovitelem s ohledem na provozní možnosti brousícího stroje. V pracovních dnech budou výluky tramvajového provozu plánovány v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu pak také v denních hodinách. V době brousících prací ve výluce je zhotovitel povinen zabezpečit nepřetržitý výkon stroje (bez přestávek) např. zajištěním druhé osádky stroje. Za nerealizovaný výkon stroje způsobený poruchou stroje je zhotovitel povinen poskytnout náhradní plnění v termínu dle dohody obou stran.
2. Zhotovitel je povinen při provozu jeho stroje pro broušení kolejnic dbát pokynů oprávněného (pověřeného) zaměstnance objednatele při provádění prací na díle.
3. Zjistí-li technický dozor objednatele, že zhotovitel při provádění díla porušuje technické normy nebo obecně závazné právní předpisy při provádění díla nebo ujednání této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel pozastavil práce na díle a provedl odpovídající nápravu. Zhotovitel v takovém případě je povinen závadný stav bez zbytečného odkladu odstranit tak, aby mohlo být pokračováno v pracích na díle. Ujednává se, že objednatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže by zhotovitel závadný stav, vzniklý vadným prováděním díla, neodstranil ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by tak vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. O odstranění závadného stavu v postupu prací na díle je povinen zhotovitel informovat technický dozor objednatele.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O celkovém předání a převzetí díla musí být sepsán zápis.
5. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady odpady, které vznikají jeho činností. Zhotovitel se podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, stává původcem odpadu a je si vědom všech povinností, které s tím souvisí.
6. Broušení může být provedeno v jedné nebo několika kampaních, z nichž každá je samostatným plněním. Počet kampaní bude projednán ve výlukové komisi DPO, po nabytí účinnosti smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 3 smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
9. že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
10. že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
11. že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

**V.**

### Termíny provádění díla

Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit nejdříve 1. 2. 2025 (ne však dříve, než tato smlouva nabyde účinnosti), ukončit nejpozději do 30. 12. 2026, nebo vyčerpáním částky 4 mil. Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Dohodnutá průměrná provozní doba brousícího stroje zhotovitele (délka směny) je 8 hod/směnu a 5 dnů v týdnu (přičemž maximální doba nepřesáhne 10 hod/směnu). Celkem bude dílo plněno v *…* směnách. *(Pozn.: Dodavatel doplní celkový počet směn dle nabídky, poté poznámku vymaže.. Počet směn se vypočte jako podíl alokované částky 4,0 mil. Kč bez DPH a ceny za 1 pracovní směnu.)* Objednatel umožní zhotoviteli přestávku mezi pracovními směnami pro údržbu stroje a oddech posádky v délce minimálně 12 hodin. Časová realizace broušení bude prováděna podle harmonogramu zpracovaného objednatelem na základě projednání plnění ve výlukové komisi DPO za účasti zhotovitele. Toto projednání proběhne nejpozději v termínu do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy na základě výzvy objednatele zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele *………………………..(doplní zhotovitel).* Objednatel zašle harmonogram zhotoviteli k odsouhlasení do 2 týdnů od projednání ve výlukové komisi DPO. Pokud zhotovitel nevznese připomínky do 2 týdnů od obdržení harmonogramu, má se za to, že s ním souhlasí. Po dohodě obou smluvních stran může být dílo v rámci požadovaného termínu rozděleno do několika samostatných kampaní (dílčích částí díla) dle možností zhotovitele.

**VI.**

### Cena díla

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na ceně za realizaci díla takto:

* Za realizaci díla v rozsahu předmětu plnění dle článku II této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli částku **…,- Kč bez DPH za jednu pracovní směnu** *(Pozn.: Dodavatel doplní částku za jednu pracovní směnu v Kč bez DPH dle nabídky, poté poznámku vymaže****. Tento údaj bude předmětem hodnocení.****)* Pracovní směnou se míní 8 hodin čistého výkonu stroje na trati, do tohoto času se nezapočítává přesun stroje do a z místa plnění směny. Náklady na přesun stroje do a z místa plnění jdou k tíži zhotovitele a nebudou zhotovitelem účtovány.

**Výše plnění dle této smlouvy** za celý předmět plnění nepřesáhne částku 4.000.000,-Kč bez DPH. Bude provedeno … pracovních směn. Celková cena plnění činí … (počet směn) x … (nabídková cena za jednu pracovní směnu) = **…,- Kč bez DPH.** *(Pozn.: Dodavatel doplní počet směn, jednotkovou a celkovou cenu díla dle cenové nabídky, poté poznámku vymaže).*

Dohodnutá uvedená cena za broušení uvedená v článku VI. je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s provedením díla a se splněním všech povinností zhotovitele (tj. i dodržení pracovní doby stanovené v článku V).

**VII.**

### Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy na provádění díla.
2. Provedené práce budou fakturovány po ukončení příslušné kampaně (dílčí části díla), nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem je den předání a převzetí příslušné dílčí části díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol o převzetí dílčí části díla po stránce věcné, podepsaný pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele.
3. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti a související přílohy, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy.
7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.
8. Zhotovitel je povinen ve faktuře - daňovém dokladu uvést číselný kód klasifikace produkce CZ CPA. V případě, že poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 - 43,  plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.

V případě, že poskytovaný předmět této smlouvy o dílo není zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 - 43,  jedná se o zdanitelné plnění, k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty.  Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1.

**VIII.**

### Smluvní pokuta

1. Pro případ pozdní úhrady faktury zhotovitele za provedené broušení může být ze strany zhotovitele uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z  dlužné částky za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou směnu ve které došlo k překročení limitních měr měření dle bodu IV.6. smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou směnu ve které nedošlo ke splnění garantovaného pracovního výkonu stroje dle bodu IV.5. smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ nedodržení konkrétního dílčího termínu plnění, dle sjednaného harmonogramu prací.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
6. V případě nesplnění závazků z této smlouvy se strana, která měla závazek splnit, zavazuje uhradit všechny prokazatelné náklady či škody, které v souvislosti s prodlením při plnění jejího závazku vznikly straně druhé.
7. Zhotovitel uhradí případné poplatky a pokuty, které budou uplatněny na objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
8. Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku případu vyšší moci.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne smluvní pokutu v případě vzniku nároku na její zaplacení vyúčtovat, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být účtována).

**IX.**

### Doklad o provedeném broušení

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli referenční měření - grafické záznamy podélné vlnkovitosti kolejnic a příčného profilu kolejnic tvaru S49 (49E1) podle stavu po ukončení broušení. Grafické záznamy příčného profilu žlábkových kolejnic nejsou předmětem plnění.

**X.**

### Podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatele

1. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- nedodržení závazků zhotovitele k dodržení kvality práce na díle, odpovídající této smlouvě, technickým normám a předpisům,

- nedodržení závazku zhotovitele k dokončení díla ve lhůtě do 30. 12. 2026.

1. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje:

- prodlení objednatele při placení faktur, kdy prodlení přesahuje dobu 30 dnů,

- nesplnění závazků dle článku XII. této smlouvy o poskytnutí součinnosti objednatele při provádění díla.

**XI.**

### Odstoupení od smlouvy o dílo

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, uvedeným v článku X. bod 2 této smlouvy. Odstoupení zhotovitele z jiných důvodů není přípustné. Smluvní strany tak v tomto smyslu a rozsahu vylučují dispozitivní úpravu občanského zákoníku. K odstoupení však může zhotovitel přistoupit jen tehdy, kdy objednatel ani po písemné doporučené výzvě zhotovitele, směřující k odstranění závadného stavu, s uvedením přiměřené (nejméně však týdenní) lhůty, neodstraní závadný stav.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit

- v případě, kdy zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem, uvedeným v článku X. bod 1 této smlouvy

- z dalších zákonem stanovených důvodů.

Objednatel před odstoupením od smlouvy vyzve zhotovitele k odstranění závadného stavu přiměřené lhůtě.

1. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.
2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle odstupující strany je doručen druhé smluvní straně. Po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé smluvní strany.
3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele či zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu za tu část díla, které bylo zhotovitelem provedeno do dne odstoupení.
4. Vyšší moc

Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem.

Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne *…………(POZN.: Dodavatel nevyplňuje, doplní DPO až před podpisem smlouvy)* a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

* živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
* události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
* epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

**XII.**

### Součinnost objednatele při provádění díla

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost, která je nezbytnou podmínkou pro řádné a včasné dokončení díla zhotovitelem. V rámci této součinnosti se objednatel zavazuje zejména:

- zajistit po celou dobu provádění díla vlastní technický dozor nad prováděním díla,

- zajistit po celou dobu provádění díla, aby denní výkony při provádění broušení byly oprávněným (pověřeným) zaměstnancem objednatele převzaty a odsouhlaseny ve výkazu denních výkonů podpisem technického dozoru objednatele,

* zajistit, aby před zahájením prací na díle byla osádka stroje pro broušení kolejnic zhotovitele seznámena se specifickými požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, které jsou platné v provozu objednatele.

**XIII.**

### Závěrečná ujednání

1. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak, platí pro vztahy mezi smluvními stranami ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění platném na území České republiky.
2. Při plnění předmětu plnění dle této smlouvy jsou smluvní strany povinny dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany ujednaly, že pokud jde o hmotné právo, budou se smluvní vztahy mezi nimi řídit ustanoveními občanského zákoníku platného na území České republiky, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy, které jsou platné na území České republiky.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy Registru smluv.
5. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy a jejích příloh mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, jejích příloh a případných dodatků nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí s jejich zveřejněním za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, zavazují se smluvní strany jednat o jeho vyřešení cestou jednání. Pokud nedojde k vyřešení sporu ani jednáním nejvyšších představitelů společností objednatele a zhotovitele a tento bude řešen soudní cestou, pak řešení tohoto sporu podléhá jurisdikci českých soudů (kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna požádat o rozhodnutí sporu příslušným návrhem u místně příslušného soudu objednatele s tím, že tento spor bude řešen podle českého právního řádu).
7. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně odsouhlaseným dodatkem této smlouvy, který musí mít písemnou formu a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je platná dnem jejího uzavření a účinná dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o jeho provedení zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu *………… (POZN.: Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*, nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

V případě, že oprávněné osoby smluvních stran, které budou tuto smlouvu podepisovat, nemají zaručený elektronický podpis, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v papírové podobě a podepsána ručně, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. (POZN.: Toto bude upraveno před podpisem této smlouvy).

Přílohy:

Příloha: č. 1 - Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha: č. 2 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

Příloha: č. 3 - Pravidla sociální odpovědnosti

V………….. dne: V Ostravě dne ………………….

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………………….. …………………………………..

Jméno a funkce statutárního nebo Ing. Martin Chovanec

oprávněného zástupce dodavatele ředitel úseku rozvoj a údržba majetku

*(POZN.: Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*