# Číslo Smlouvy Příkazce 1: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem Smlouvy]

Číslo Smlouvy Příkazce 2: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem Smlouvy]

Číslo Smlouvy Příkazce 3: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem Smlouvy]

# Číslo Smlouvy Příkazníka: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem Smlouvy]

# Příkazní smlouva – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Smluvní strany

Příkazce 1:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

zapsaná v obch. rejstříku:    		vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

IČ: 	61974757

DIČ:	CZ61974757

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	2105677586/2700

datová schránka:	f7mdrpg

zastoupen:	Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           Ing. David Hýža, projektový manažer specialista

tel.: 59 740 1042, email.: David.Hyza@dpo.cz

kontaktní osoby ve věcech technických: 	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

tel.: 59 740 2170, e-mail: Petr.Holusa@dpo.cz

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba

tel.: 59 740 2150, e-mail: Roman.Macecek@dpo.cz

Ing. Karel Navrátil, manažer stavebních projektů

tel.: 59 740 1048, e-mail: Karel.Navratil@dpo.cz

(dále jen „Příkazce 1“)

Příkazce 2:	Statutární město Ostrava

se sídlem: 	Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 	00845451

DIČ:	CZ00845451,

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s

číslo účtu:	20028-1649297309/0800

datová schránka:	5zubv7w

zastoupen:	Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           Ing. Radek Muťka, vedoucí odboru investičního

tel.: 59 944 3336, email.: radek.mutka@ostrava.cz

kontaktní osoby ve věcech technických: 	Gabriela Veselá, specialista přípravy a realizace investic

tel.: 59 944 3277, e-mail: gabriela.vesela@ostrava.cz

(dále jen „Příkazce 2“)

Příkazce 3:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková

organizace

se sídlem: 	Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 988

IČ: 	00095711

DIČ:	CZ00095711

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Karviná,

číslo účtu:	43-16732791/0100

datová schránka:	jytk8nr

zastoupen:	Ing. Tomášem Böhmem, MBA, ředitelem organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           Ing. Jan Lukšo, obchodně-investiční náměstek

tel.: +420 595 135 915, email.: jan.lukso@ssmsk.cz

kontaktní osoby ve věcech technických: 	Ing. Michal Jahn, vedoucí střediska Ostrava

tel.: +420 595 135 920, e-mail: michal.jahn@ssmsk.cz

Ing. Tomáš Kolovrat, mostní technik ředitelství

tel.: +420 599 507 943, e-mail: tomas.kolovrat@ssmsk.cz

Ladislav Olšar, mostní technik střediska Ostrava

Tel.: +420 599 135 936, e-mail: ladislav.olsar@ssmsk.cz

(dále jen „Příkazce 3“)

a

Příkazník: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

se sídlem: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

právní forma: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

zapsaná v obch. rejstříku: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

IČ:	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

DIČ: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

bankovní spojení: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

číslo účtu: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

jednající: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

kontaktní osoba ve věcech technických: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

osoba oprávněná pro změny díla: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

kontaktní doručovací adresa:	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

(dále jen „Příkazník“)

### Úvodní ustanovení

- Příkazci jsou zadavatelé ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s tím, že mají v úmyslu společně realizovat zakázku na stavební práce s názvem Revitalizace Náměstí Republiky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále také jen „Stavba“).

- Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci Stavby; za tímto účelem Příkazci uzavřeli smlouvu o společném zadání zakázky ve smyslu ust. § 7 ZZVZ, na základě které zahájili otevřené zadávací řízení na zadání této Smlouvy, která souhrnně (na jedné listině) upravuje práva a povinnosti Příkazců a Příkazníka při realizaci takovéto služby.

- Plnění Příkazníka dle této Smlouvy je poskytováno v jednotlivých částech přímo jednotlivým Příkazcům,  nicméně řada dále uvedených smluvních mechanismů platí pro všechny účastníky této Smlouvy. Z těchto důvodů (nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení této Smlouvy výslovně či implicitně jinak) platí, že:

- hovoří-li tato Smlouva o „Příkazcích“ (v množném čísle bez další specifikace), má se za to, že se příslušné ujednání vztahuje společně ke všem Příkazcům, jak jsou uvedeni v záhlaví této Smlouvy,

- hovoří-li tato Smlouva o „jednotlivých Příkazcích“, má se za to, že se příslušné ujednání vztahuje jednotlivě ke všem Příkazcům, jak jsou uvedeni v záhlaví této Smlouvy,

- hovoří-li tato Smlouva o „příslušném Příkazci“ či jen o „Příkazci“ (v jednotném čísle bez další specifikace), má se za to, že se příslušné ujednání vztahuje jen k tomu z Příkazců, jehož části plnění (a Stavby) se daná záležitost týká/bude týkat.

- Tato Smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

- Příkazci konstatují, že:

- zakázka na zadání této Smlouvy byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem …, [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy]

- zakázka na zadání této Smlouvy je v rámci řízení u Příkazce 1 vedena pod číslem SVZ-27-25-OŘ-Ko-OPD,

- tato Smlouva byla uzavřena v rámci IP 2025 Příkazce 1 pod položkou č. 024_2025.

- Příkazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- Příkazník rovněž potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že realizace Stavby bude částečně financována z dotačních prostředků, a to z dotace poskytnuté:

### Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 74. výzvy „Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI)" v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027. Název projektu: „Revitalizace přestupního uzlu Náměstí Republiky“, registrační číslo projektu v tuto chvíli není přiděleno. Pravidla dotační výzvy jsou dostupná na odkaze: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop. Příjemcem dotace je Příkazce 2.

- Ministerstvem dopravy ČR z operačního Programu Doprava 2021-2027, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Název projektu: „Modernizace TT na ul. 28. října, Ostrava“, registrační číslo projektu CZ.04.03.01/08/22_010/0000084. Pravidla dotační výzvy jsou dostupná na odkaze: https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-10. Příjemcem dotace je Příkazce 1.

- a že se s podmínkami poskytování takovýchto dotací detailně seznámil a veškeré sjednané činnosti dle této Smlouvy bude poskytovat tak, aby nebylo poskytnutí výše uvedených dotací jakkoli ohroženo.

### Předmět

- Příkazník se zavazuje pro Příkazce odborně, podle pokynů Příkazců a v rozsahu této Smlouvy vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“.

- Rozsah Stavby je dán (i) dokumentací pro provádění stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“, kterou zpracovala společnost AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45306605, v 12/2024, (ii) dokumentací pro provádění stavby „Silnice II/479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě“, kterou zpracovala společnost via-pds s.r.o., IČ: 05762669, se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, a (iii) Projektovou dokumentací dopravně inženýrského opatření a plánu organizace výstavby, kterou zpracovala společnost AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45306605, v 12/2024 (dále společně jen „Projektová dokumentace Stavby“).

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace Stavby (dále také „TDS“) bude Příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu:

A)  	Fáze 1 - V období od nabytí účinnosti této Smlouvy do okamžiku faktického zahájení realizace Stavby v podobě předání staveniště zhotoviteli Stavby

    - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, zejména s obsahem Projektové dokumentace Stavby, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke Stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení, územních rozhodnutí, stavebních povolení a jiných dokladů vztahujících se ke Stavbě,

    - účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem Stavby před zahájením prací,

    - provedení kontroly Projektové dokumentace Stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy o dílo na Stavbu a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s dozorem projektanta),

    - spolupráce se zhotovitelem Stavby na zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců sítí, při zpracování havarijních a povodňových plánů a dále pak při zajištění dočasného a trvalého dopravního značení,

    - předání staveniště zhotoviteli Stavby včetně zajištění fotodokumentace Stavby před zahájením stavebních prací, předávacího protokolu a ohlášení zahájení Stavby podle podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení,

B)  	Fáze 2 - V období od okamžiku faktického zahájení realizace Stavby v podobě předání staveniště zhotoviteli Stavby do okamžiku předání dokončené Stavby jednotlivým Příkazcům

- provádění fyzické kontroly Stavby v potřebném rozsahu - min. však v rozsahu 3 hodiny denně s využitím osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku Smlouvy (pozn.: do tohoto limitu se bude načítat čas kteréhokoli člena týmu TDS) po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem Stavby, sledování postupu provádění Stavby, v rámci každé fyzické kontroly Stavby bude proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,

- plnění povinností stavebníka dle příslušných platných a účinných právních předpisů,

- posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele Stavby na změny a úpravy projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí jednotlivým Příkazcům,

- kontrola shody prováděné Stavby s Projektovou dokumentací Stavby, dalšími případně zpracovanými stupni projektové dokumentace (např. dílenskou dokumentací apod.) a smlouvou o dílo na realizaci Stavby,

- svolávání a řízení kontrolních dnů Stavby, včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán jednotlivým Příkazcům nejpozději do 2 pracovních dnů od konání kontrolního dne, včetně fotodokumentace průběhu realizace Stavby v min. počtu 3 fotografií, min. 1x týdně),

- prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem Stavby podle ceníků pro investiční výstavbu,

- v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,

- ve spolupráci se zhotovitelem Stavby zajištění přípravy evidenčních listů změn Stavby (změnových listů) včetně konzultace s jednotlivými Příkazci, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů jednotlivým Příkazcům k odsouhlasení; Příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech; a pro Příkazce 1 za posouzení víceprací z hlediska způsobilosti dle Metodiky SFDI pro posuzování vyvolaných investic zveřejněné na odkaze https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/; pro Příkazce 2 za posouzení vyvolaných investic v souvislosti s vícepracemi z hlediska jejich odůvodněnosti, potřebnosti, ekonomické výhodnosti zvoleného řešení a způsobilosti dle principu  Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027 (74. VÝZVA IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA - SC 6.1 (ITI), zveřejněných na odkaze: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop,

- kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to v souladu s Projektovou dokumentací Stavby, dalšími případě zpracovanými stupni projektové dokumentace a smluvními podmínkami Stavby,

- provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a dodávek zhotovitelem Stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem Stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad Projektové dokumentace Stavby,

- projednání dodatků a změn Projektové dokumentace Stavby, které mění náklady dané Stavby nebo prodlužují lhůty výstavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem Stavby vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh; pokud Příkazník s návrhem změny Projektové dokumentace Stavby předloženým zhotovitelem Stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany Příkazníka musí být pro jednotlivé Příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla,

- vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou,

- kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu Stavby včetně upozornění zhotovitele Stavby a jednotlivých Příkazců na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,

- kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebním povolení pro Stavbu a kontrola opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace Stavby,

- kontrola dodržení technologických postupů,

- kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení Stavby a evidence dokumentace dokončených částí Stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného provedení Stavby z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů jednotlivých Příkazců,

- odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby a finančními možnostmi jednotlivých Příkazců,

- spolupráce se zhotovitelem Stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi,

- kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách,

- organizační zabezpečení povinnosti jednotlivých Příkazců při předepsaných zkouškách a účast na těchto zkouškách,

- kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- kontrola technického stavu a kvality těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, obstarání rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

- povinnost upozornit jednotlivé Příkazce na všechny okolnosti, které mohou při realizaci Stavby vést ke změně ceny díla, nebo ke změně termínu plnění kterékoli části prováděného díla,

- aktivně koordinovat hledání řešení vedoucí k finanční nebo časové úspoře při realizaci Stavby,

- kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (informativní vzor je přílohou č. 2 této Smlouvy), které bude Příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem; Příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele Stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem Stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele Stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě jednotlivým Příkazcům,

- kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s § 92a a ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění podrobné fotodokumentace průběhu Stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, fotodokumentace bude předána jednotlivým Příkazcům po dokončení realizace Stavby na archivním CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie).

- zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic specifikovaných předem jednotlivými Příkazci,

- v průběhu Stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění případného uvedení Stavby nebo jejích částí do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve spolupráci se zhotovitelem Stavby a jednotlivými Příkazci včetně zajištění všech příslušných dokladů,

- v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku, dle směrnic jednotlivých Příkazců předaných Příkazníkovi (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí Stavby, zaměření skutečného provedení Stavby apod.),

- organizační zajištění veškerých přejímacích řízení předávané Stavby, kontrola předávané Stavby nebo jejích částí, zjištění vad, kontrola dokumentací skutečného provedení Stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel Stavby při předání a převzetí Stavby nebo částí Stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí apod.),

- zajištění kontroly účasti autorizovaných členů týmu zhotovitele Stavby na staveništi v potřebném rozsahu dle smlouvy se zhotovitelem Stavby a obecně závazných právních předpisů (včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek),

- spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele Stavby v oblasti hospodárného nakládání s odpady vzniklými na staveništi a současně participuje na vedení záznamu (plánu) o množství a druhu odpadů skutečně vzniklých na staveništi z důvodu vykazování odpadů vůči poskytovatelům dotace Příkazce 1 a Příkazce 2 v návaznosti na čl. I, odst. 7 této smlouvy,

C)  	Fáze 3 - V období od předání Stavby jednotlivým příkazcům do ukončení veškerých níže uvedených činností

- zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacích řízení,

- zajištění přípravy Stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro kolaudační řízení vč. příloh apod.), zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem Stavby a jednotlivými Příkazci, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek Stavby včetně účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních,

- předání kolaudačních souhlasů včetně všech souvisejících dokumentů jednotlivým Příkazcům do 14 kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

- zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačních řízení ve spolupráci s jednotlivými Příkazci,

- kontrola vyklizení staveniště,

- zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s jednotlivými Příkazci,

- zpracování závěrečné zprávy pro jednotlivé Příkazce, součástí které bude popis prováděné činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení kontrolní činnosti, přehled Stavbou dotčených pozemků a jejich majetkového vypořádání, kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů souvisejících se Stavbou, podrobná fotodokumentace Stavby vč. popisu - závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě ve dvojím vyhotovení, na archivním DVD.

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) bude Příkazník vykonávat v tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace Stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (Příkazník):

A)  	Fáze 1 - V období od nabytí účinnosti této Smlouvy do okamžiku faktického zahájení realizace Stavby v podobě předání staveniště zhotoviteli Stavby

- zabezpečí zpracování (aktualizaci) Plánu BOZP pro Stavbu tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze a rozsahu Stavby a místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; součástí Plánu BOZP bude vždy také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout, písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a provozní řád staveniště.

- vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému orgánu, koordinátor BOZP předá jednotlivým Příkazcům před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému orgánu,

- informuje všechny dotčené zhotovitele Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou vzniknout na staveništi během realizace Stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

B)  	Fáze 2 - V období od okamžiku faktického zahájení realizace Stavby v podobě předání staveniště zhotoviteli Stavby do okamžiku předání dokončené Stavby jednotlivým Příkazcům

- koordinuje opatření během realizace Stavby plynoucí ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

- zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům Stavby a v průběhu realizace Stavby bude provádět jeho aktualizace dle potřeb a požadavků jednotlivých Příkazců, kontrolních orgánů a zhotovitele Stavby, Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele Stavby nebo jejich zástupci, aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném rozsahu bude jednotlivým Příkazcům předán vždy nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, a to v 1 vyhotovení v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, na DVD nosiči/USB flash disku,

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- průběžně upozorňuje zhotovitele Stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele Stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- oznamuje příslušnému Příkazci případy podle bodu e) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně),

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje s jednotlivými Příkazci při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně s využitím osoby uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku Smlouvy),

- vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

- spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele Stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

- navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

- účastní se kontrolních prohlídek Stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,

- vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení se s plánem BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů Stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, originál bezpečnostního deníku bude po ukončení Stavby předán jednotlivým Příkazcům (včetně 2 vyhotovení v elektronické podobě na DVD nosiči/USB flash disku),

- sleduje, zda zhotovitelé Stavby dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

C)  	Fáze 3 - V období od předání Stavby jednotlivým příkazcům do ukončení veškerých níže uvedených činností

a) 	kontrola vyklizení staveniště v potřebném rozsahu,

b) 	participace na zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacích řízení v potřebném rozsahu,

c)  	zpracování závěrečné zprávy pro jednotlivé Příkazce, součástí které bude popis činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, podrobná fotodokumentace staveb vč. popisu. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD nosiči.

- Příkazci se zavazují za činnosti provedené dle této Smlouvy Příkazníkovi zaplatit.

- Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení realizace výše uvedené Stavby. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy s využitím osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy, s odůvodněnými výjimkami (nemoc, dovolená apod.).

- Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této Smlouvy, z pohledu dosažení největšího prospěchu Příkazců a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a rozpočtu Stavby.

- Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti spojené s plněním předmětu Smlouvy prováděny Příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Příkazníkem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Příkazník je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Příkazníkem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

- Jednotliví Příkazci jsou oprávněni kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 5 tohoto článku Smlouvy kontrolovat. Příkazník je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout Příkazci nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

- Veškeré elektronicky předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby.

- Příkazník se zavazuje respektovat podmínky dotace uvedené v čl. I odst. 7 této Smlouvy a poskytne příslušnému dotačnímu orgánu a Příkazcům veškerou potřebnou součinnost.

- Příkazník vždy poskytne jednotlivým Příkazcům součinnost ve věci administrace projektu (informací do Zpráv o realizaci a Žádostí o platby), včetně reklamačních řízení v průběhu záruční doby Stavby apod.

- Příkazník je povinen poskytnout Příkazcům pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od Příkazců získávání dat od dodavatelů. Příkazník je také povinen umožnit jednotlivým Příkazcům provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout jim potřebnou součinnost.

### Doba plnění a místo plnění

- Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této Smlouvy budou zahájeny ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy a budou vykonávány s ohledem na faktický okamžik zahájení realizace Stavby s tím, že Příkazci budou Příkazníka o tomto datu informovat prostřednictvím Příkazce 1 písemně nejpozději 5 dnů předem. Pozn.: Příkazník bere na vědomí, že pokud bude smlouva o dílo na realizaci Stavby uzavřena později než 1. 5. 2025, jsou Příkazci oprávněni posunout zahájení realizace Stavby na kterýkoli den v období od 15. 2. 2026 do 15. 4. 2026 (nebude-li dohodnuto jinak).

- Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou Příkazníkem vykonávány v jednotlivých fázích dle čl. II této Smlouvy, a to až do úplného splnění všech činností uvedených v čl. II. této Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění Stavby, u které Příkazník vykonává svou činnost dle této Smlouvy (Fáze 2), bude Příkazník provádět kontrolu Stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění Stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv újmy na majetku Příkazců, a v takovém případě je Příkazník povinen provádět kontrolu Stavby a staveniště častěji.

- Místem plnění je místo Stavby, jež je vymezeno Projektovou dokumentací Stavby uvedenou v odst. 1. čl. II. této Smlouvy.

### Plná moc

      - Jednotliví Příkazci udělují Příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této Smlouvy plnou moc, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

      - Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

### Odměna

- Smluvní strany se dohodly, že odměna za splnění závazků uvedených v čl. II. této Smlouvy činí v souhrnu celkem:

| Předmět plnění | Odměna bez DPH v Kč | DPH v Kč | Odměna vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon technického dozoru stavebníka | … | … | … |
| Výkon funkce koordinátora BOZP | … | … | … |
| CELKEM | … | … | … |

# [pozn.: dodavatel doplní tabulku v souladu se svou nabídkou, následně poznámku smaže]

- Smluvní strany sjednávají, že 10 % takto sjednané odměny připadá na plnění závazků Příkazníka v rámci Fáze 1 dle čl. II této Smlouvy, 80 % takto sjednané odměny připadá na plnění závazků Příkazníka v rámci Fáze 2 dle čl. II této Smlouvy a 10 % takto sjednané odměny připadá na plnění závazků Příkazníka v rámci Fáze 3 dle čl. II této Smlouvy.

- Vzhledem k tomu, že činnosti podle této Smlouvy budou Příkazníkem vykonávány pro tři Příkazce, připadá na jednotlivé Příkazce část výše sjednané odměny, a to v poměru odpovídajícím poměru nabídkové ceny zhotovitele Stavby pro jednotlivé části Stavby připadající na jednotlivé Příkazce; o tomto poměru budou Příkazci (prostřednictvím Příkazce 1) informovat Příkazníka před zahájením realizace Stavby.

- Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti Smlouvy.

- V případě, že dojde k prodloužení doby realizace Stavby nad předpokládanou délku trvání Stavby 399 dnů, vzniká Příkazníkovi nárok na dodatečnou odměnu (dále jen „Dodatečná odměna“) za prodloužení doby poskytování služeb po dobu Stavby (Fáze 2), která bude kalkulovaná takto:

        - 80 % výše uvedené odměny Příkazníka se vydělí 399 a vynásobí se počtem dní prodloužení realizace Stavby.

- Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

- Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Stavby.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

### Platební podmínky

            - Zálohy nejsou sjednány.

            - Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

            - V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené jednotlivými Příkazci se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 12. tohoto článku Smlouvy.

            - Na každé dílčí plnění vystaví Příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

- číslo Smlouvy, číslo investiční akce … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy]) a identifikátor veřejné zakázky (…) [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy]),

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené Smlouvy),

- označení útvaru Příkazce 2, který akci likviduje, tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy,

- dobu splatnosti faktury,

- odsouhlasený soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (informativní vzor viz příloha č. 2 této Smlouvy),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

- Název a číslo dotovaného projektu (viz článek I. odst.7 této smlouvy).

- Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Příkazci. Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy, aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

- Faktury budou zasílány elektronicky na adresu:

- v případě Příkazce 1 na: elektronicka.fakturace@dpo.cz

- v případě Příkazce 2 na: posta@ostrava.cz

- v případě Příkazce 3 na: ssmsk@ssmsk.cz.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována, případně zaokrouhlena, odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo Příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je Příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení Příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci.

- Jednotliví Příkazci jsou oprávněni provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Příkazníkem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. V případě, že by Příkazník na faktuře uváděl odlišné číslo účtu než uvedené v této Smlouvě, je povinen nejprve předat Příkazcům i bez vyzvání platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedenému na faktuře, popř. jinak doloží vlastnictví k tomuto účtu.

- Pokud se stane Příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Příkazníka a zaplacením odměny bez DPH Příkazníkovi je splněn závazek Příkazce uhradit sjednanou odměnu.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příslušného Příkazce.

- Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

  - za vykonané činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci Fáze 1 dle článku II této Smlouvy vystaví Příkazník vůči jednotlivým Příkazcům fakturu na částku odpovídající 10 % odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy, a to po dokončení Fáze 1 plnění dle této Smlouvy,

  - za vykonané činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci Fáze 2 dle článku II této Smlouvy vystaví Příkazník vůči jednotlivým Příkazcům faktury na celkovou částku odpovídající 80 % odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy, a to takto:

        - po prostavění 25 % finančních prostředků Stavby jako celku bude Příkazníkem vystavena vůči jednotlivým Příkazcům faktura na částku v celkové výši 20 % z odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy,

        - po prostavění 50 % finančních prostředků Stavby jako celku bude Příkazníkem vystavena vůči jednotlivým Příkazcům faktura na částku v celkové výši 20 % z odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy,

        - po prostavění 75 % finančních prostředků Stavby jako celku bude Příkazníkem vystavena vůči jednotlivým Příkazcům faktura na částku v celkové výši 20 % z odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy,

        - po prostavění 100 % finančních prostředků Stavby jako celku a ukončení Fáze 2 dle článku II této Smlouvy bude Příkazníkem vystavena vůči jednotlivým Příkazcům faktura na částku v celkové výši 20 % z odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy a případná Dodatečná odměna,

  - za vykonané činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci Fáze 3 dle článku II této Smlouvy vystaví Příkazník vůči jednotlivým Příkazcům fakturu na částku odpovídající 10 % odměny dle čl. V odst. 2 této Smlouvy, a to po dokončení Fáze 3 plnění dle této Smlouvy.

### Práva a povinnosti Příkazců

    - Jednotliví Příkazci jsou oprávněni přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. jsou povinni předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazník nezúčastní.

    - Příkazci se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné Stavby, přejímacího řízení Stavby od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.

    - Jednotliví Příkazci se zavazují, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout Příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy.

### Práva a povinnosti Příkazníka

            - Při plnění předmětu této Smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této Smlouvy, pokyny jednotlivých Příkazců, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

            - Příkazník je povinen se řídit pokyny jednotlivých Příkazců a jednat vždy v jejich zájmu.

            - Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit jednotlivé Příkazce na zřejmou nesprávnost jejich pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příslušný Příkazce trvá. V případě, že příslušný Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za škodu takto vzniklou.

            - Příkazník se může odchýlit od pokynů příslušného Příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu Příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat Příkazce.

            - Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této Smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

            - Příkazník je povinen předkládat jednotlivým Příkazcům k odsouhlasení veškeré podstatné písemnosti.

            - Příkazník je povinen informovat jednotlivé Příkazce o možnosti uplatňovat práva příslušného Příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný Příkazce rozhodne o učinění příslušného právního jednání.

            - Příkazník je povinen bez odkladů oznámit jednotlivým Příkazcům veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jejich pokynů.

            - Jestliže Příkazník při své činnosti získá pro Příkazce jakékoliv věci, je povinen jim je ihned vydat.

            - Příkazník bude jednotlivým Příkazcům předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele Stavby za stavební práce, dodávky a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitele Stavby.

            - Příkazník prohlašuje, že bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se protikorupčního a etického jednání. Příkazník prohlašuje, že má buď zavedená vlastní interní protikorupční pravidla, nebo bude dodržovat protikorupční pravidla Příkazce 1, se kterými se seznámil na oficiálních webových stránkách Příkazce 1, tj. Protikorupční politiku, Zásady boje proti korupci a pravidla vnitřního systému oznamování – whistleblowing. Pokud není schopen dodržet ani jednu z výše uvedených podmínek, zavazuje se k dodržování protikorupčních pravidel Příkazce 1 alespoň ve vztahu k plnění této Smlouvy a bude spolupracovat s protikorupčními kontrolami ve vztahu k této Smlouvě. Příkazník se zavazuje udržovat tyto hodnoty – podpora integrity, transparentnosti, odpovědnosti a dobrého obchodních řízení (dobré mravy). Příkazník se dále zavazuje podporovat prevenci a aktivně bojovat proti jakékoli formě korupčního jednání.

### Náhrada újmy

            - Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu Smlouvy nebo jeho části nese Příkazník v plném rozsahu.

            - Za újmu se považuje i újma vzniklá jednotlivým Příkazcům tím, že příslušný Příkazce musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti Příkazníka.

            - Příkazník uhradí příslušnému Příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této Smlouvy.

            - Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

### Sankční ujednání

            - Za neplnění závazku z této Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit jednotlivým Příkazcům:

- za každý případ, kdy Příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příslušným Příkazcem smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč,

- nebude-li Příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příslušného Příkazce své povinnosti dle čl. II odst. 1. této Smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé porušení povinností Příkazníka dle této Smlouvy,

- za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů k fakturaci zhotovované Stavby, je Příkazník povinen zaplatit příslušnému Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

            - V případě, že nebude dodržena podmínka uvedená v čl. II. odst. 5 této Smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý zjištěný případ.

            - V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností Příkazníka vyplývajících z této Smlouvy, mimo povinností uvedených výše, je Příkazník povinen zaplatit příslušnému Příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení Smlouvy.

            - V případě, že příslušný Příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit Příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

            - Pokud závazek splnit předmět Smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

            - Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

            - Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této Smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.

            - Smluvní pokuty je příslušný Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka vůči příslušnému Příkazci.

Prohlášení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně (Příkazník všem Příkazcům).

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této Smlouvy.

- Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Příkazci.

- Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této Smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci příslušného Příkazce k nahlédnutí. (V případě, že se na realizaci předmětu této Smlouvy bude podílet více příkazníků společně, bude každý příkazník pojištěný za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této Smlouvy ve výši min. 10 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání zástupci příslušnému Příkazce k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv z takovýchto příkazníků doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních příkazníků. [pozn.: Pokud bude tato Smlouva uzavřena s jedním dodavatelem, bude před uzavřením této Smlouvy text v závorce vypuštěn.]

- Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že Smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní text Smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah Smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné Smlouvě, znám.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Příkazník prohlašuje, že zajistí, aby platby poskytované Příkazci dle této smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti nebyly poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech, v platném znění, (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

- Příkazník prohlašuje, že zajistí, aby po dobu trvání smlouvy nebyly naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruské federace destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Příkazník není:

  - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

  - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

  - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

- Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

- Příkazník je povinen Příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Příkazníka dle odst. 6 nebo 7 tohoto článku. Příkazník je současně povinen kdykoliv poskytnout Příkazcům bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

- Podmínky poskytovatele dotace

    - Bude-li Příkazce 1 nebo Příkazce 2 na předmět Smlouvy čerpat dotace z programů EU, umožní Příkazník danému Příkazci, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit po dobu udržitelnosti předmětu plnění.

    - Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příslušného Příkazce, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění Smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

    - Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy.

    - Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu, nestanoví-li právní předpisy lhůtu delší. V takovém to případě je Příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci v této zákonné lhůtě.

- 5.  	Příkazník je povinen minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Čl. XIII.

Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této Smlouvy rozhodla rada města usnesením č. … ze dne … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy], kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Revitalizace Náměstí Republiky (TDS + BOZP)“, poř. č. … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy].

- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Příkazce 1.

- Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

- Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

- Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Příkazci mohou, a to prostřednictvím Příkazce 1, kdykoli vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením Příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany Příkazců z důvodu porušení povinností Příkazníka dle této Smlouvy.

- Příkazci mohou, a to prostřednictvím Příkazce 1, v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se Příkazník nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením Příkazníkovi.

- Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

- Účinností výpovědi zaniká závazek Příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je Příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit jednotlivé Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

- V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je Příkazník povinen ihned předat Příkazcům nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této Smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příslušný Příkazce je povinen uhradit Příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které Příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této Smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

- Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Příkazce všech jednání týkajících se předmětu Smlouvy.

- Příkazník nemůže bez písemného souhlasu Příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své kterékoliv povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto Smlouvu postoupit.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Příkazník je povinen poskytovat jednotlivým Příkazcům veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

- Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy budou disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením Smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve Smlouvě.

- Za Příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této Smlouvy:

a)  	V případě Příkazce 1 Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku rozvoj a údržba majetku, případně jím pověřený zaměstnanec Příkazce 1,

b)  	V případě Příkazce 2 vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

c)  	V případě Příkazce 3 Ing. Michal Jahn, vedoucí střediska Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec Příkazce 3,

- Nad rámec ujednání uvedených v této Smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto Smlouvou, z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

- Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je:

č. 1: Plná moc

č. 2: Zjišťovací protokol

č. 3: Seznam techniků

č. 4: Seznam poddodavatelů

č. 5: Pravidla sociální odpovědnosti

| V Ostravě dne _____________ | V ____________ dne __________ |
| --- | --- |
| …………………………………. Ing. Daniel Morys, MBA předseda představenstva za Příkazce 1 | …………………………………. … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže] za Příkazníka |
| …………………………………. Ing. Martin Chovanec člen představenstva za Příkazce 1 |  |

…………………………………. Ing. Břetislav Riger náměstek primátora za Příkazce 2

…………………………………. Ing. Tomáš Böhm, MBA ředitel organizace za Příkazce 3

Příloha č. 1 ke Smlouvě č.: 24/2025/OI/VZ

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke Smlouvě č. 24/2025/OI/VZ

na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace Stavby „Revitalizace Náměstí Republiky (TDS+BOZP)“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Příkazce 1:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757

zastoupen:	Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

Příkazce 2:	Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

zastoupen: 	Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazce 3:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 00095711

zastoupen:	Ing. Tomášem Böhmem, MBA, ředitelem organizace

Příkazník:    	…  [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

se sídlem: … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

IČ: … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

            - Příkazník bude jménem a na účet výše uvedených jednotlivých Příkazců:

- zastupovat Příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za Příkazce písemnosti,

- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smluv bez práva tyto uzavírat.

- Zastupovat Příkazce v oblasti BOZP při jednáních, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za Příkazce písemnosti v oblasti BOZP.

            - Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti Smlouvy příkazní do dne doručení kolaudačního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu poslednímu Příkazci.

| V Ostravě dne _____________ | V ____________ dne __________ |
| --- | --- |
| …………………………………. Ing. Daniel Morys, MBA předseda představenstva za Příkazce 1 | …………………………………. … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže] za Příkazníka |
| …………………………………. Ing. Martin Chovanec člen představenstva za Příkazce 1 |  |

…………………………………. Ing. Břetislav Riger náměstek primátora za Příkazce 2

…………………………………. Ing. Tomáš Böhm, MBA ředitel organizace za Příkazce 3

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

|  | za Příkazníka: … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže] |  |
| --- | --- | --- |
|  | „podepsáno elektronicky“ |  |

Příloha č. 2 ke Smlouvě č.: 24/2025/OI/VZ

Počet stran: 1