## List1
Příloha č. 6 - Závazný časový harmonogram pro realizaci veřejné zakázky
MR3_2025 Obnova topného zařízení v objektu Českého rozhlasu Zlín
Přehled fází včetně popisu plnění a termínu ukončení plnění dle jednotlivých fází
Fáze č. | Popis plnění v rámci uzlového bodu | Poznámka | Termín zahájení plnění v rámci fáze | Nejpozdější možný termín ukončení plnění v rámci fáze | Povinnost informování ze strany zhotovitele o zahájení plnění fáze v předstihu | Odsouhlasení termínu zahájení fáze | Potvrzení splnění fáze
1 | Předání místa stavby, zahájení přípravy zakázky |  | do 10 dnů od účinnosti SoD | do 10 dnů od účinnosti SoD | 2 dny | termín předání bude dohodnut e-mailem | Protokol o předání místa stavby + Podpis protokolu o odevzdání / splnění fáze 1
2 | Přípravné práce, objednání plynových kotlů, ohřívače TUV, tlakové nádoby a veškerého dalšího materiálu potřebného k realizaci zakázky, organizační práce potřebné k realizaci zakázky |  | po účinnosti SoD | do zahájení plnění fáze 3, nejpozději do 15.9.2025 | x | x | x
3 | Zahájení realizace zakázky - montážních a instalačních prací v místě plnění | plnění uzlového bodu je možno zahájit pouze v případě, že zhotovitel bude mít k dispozici nové plynové kotle, ohřívač vody, tlakovou nádobu a veškerý další materiál potřebný k realizaci zakázky | nejpozdější závazný termín pro zahájení plnění dle fáze je 15.9.2025 | nejpozději možný termín ukončení plnění fáze je do 25.10.2025 | 10 dnů | e-mail nebo písemný zápis | Podpis protokolu o odevzdání / splnění fáze 3
4 | Zpracování projektové a předávací dokumentace, uvedení do provozu včetně zaregulování, dokončení realizace zakázky, předání díla a místa stavby |  | plnění dle fáze 4 bude zahájeno nejpozději ihned po dokončení fáze 3 | nejpozději možný termín ukončení plnění fáze je do 30.10.2025 | 2 dny | e-mail nebo písemný zápis | Podpis protokolu o odevzdání / splnění fáze 4