## List1
A. HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ | [6 empty] | 08/2022 |  |  |  | 09/2022 |  |  |  | 10/2022 |  |  |  | 11/2022 |  |  |  | 12/2022 |  |  |  | 01/2023 |  |  |  | 02/2023 |  |  |  | 03/2023 |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 05/2023 |  |  |  | 06/2023 |  |  |  | 07/2023 |  |  |  | 08/2023 |  |  |  | 09/2023 |  |  |  | 10/2023
[6 empty] | měsíce | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  |  | m6 |  |  |  | m7 |  |  |  | m8 |  |  |  | m9 |  |  |  | m10 |  |  |  | m11 |  |  |  | m12 |  |  |  | m13 |  |  |  | m14 |  |  |  | m15
[6 empty] | týdny | t1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Název akce: | DPMB, a.s. - Měnírna Bělohorská, Brno |  |  |  |  | 2022-08-01
podpis mlouvy
PD pro stavební řízení | PD pro stavební řízení | OBJ JETPRO
| část 3.1 | Diskuze závěrů energetického auditu
| část 3.1 | Posouzení energetické náročnosti budovy výpočtem ztrát
| část 3.1 | Prověření ekonomické efektivnosti TR
| část 3.1 | Vypracování energetického výpočtu napájecích úseků
| část 3.1 | Posouzení výpočtu kabelových úseků a ekonom. vyhodnocení posilení kabelů
| část 3.1 | Hluková studie
| část 3.1 | Protokol o určení vnějších vivů
| část 3.1 | IGP
| část 3.1 | HGP
| část 3.1 | Dendrologický průzkum
| část 3.1 | korozní průzkum
| část 3.1 | Návrh Zařízení pro detekci požáru
| část 3.1 | Návrh zařízení EZS
| část 3.1 | Návrh přenosu signálů ZDP a EZS na dispečink DPMB
| část 3.1 | Vypracování položkového výkazu výměr v souladu směrnice objednatele E12r3-kovový odpad
| část 3.1 | Položkový návrh rozpočtu dle metodiky RTS nebo URS
| část 3.1 | Plán BOZP
| část 3.1 | Plán ZOV
| část 3.1 | Plán na přepojování
| část 3.1 | Příprava podkladů pro projednání s EGD VN22kV a NN400V
| část 3.1 | Zahrnutí výsledků jednání EGD do PD
| část 3.1 | Zapracování výsledků všech posudků a průzkumů do PD
| část 3.1 | Způsob odevzdání: 4 fyzické PARE, otevřených i PDF formátech - zhotovitel použije pro stavební řízení
| část 3.1 | termín (dílčí) pro předání PD, podle bodu I.4.1 a tedy 3.1 : | 120 dnů od podpisu smlouvy (= 16týdnů, =4měsíce) |  | 120 dnů od podpisu smlouvy (= 16týdnů, =4měsíce)
| část 3.2 | Získání souhlasných stanovisek E1
| část 3.2 | Získání souhlasných stanovisek E2
| část 3.2 | Zapracovat požadavky DOSS a STI do PD
| část 3.2 | Sjednání příležitosti objednatele uzavřít smlouvy o právu provést stavbu
| část 3.2 | Zajištění souhlasu s vydáním stavebního povolení
| část 3.2 | Obstarání stavebního povolení
| část 3.2 | Způsob odevzdání: 4 fyzické PARE, otevřených i PDF formátech - zhotovitel použije pro stavební řízení
| část 3.2 | termín (dílčí) pro podání žádosti o stavební povolení a dílo podle bodů I.4.2 a tedy 3.2 : | 210 dnů od podpisu smlouvy (= 30 týdnů, =7měsíců) |  | 210 dnů od podpisu smlouvy (= 30 týdnů, =7měsíců)
PD pro provádění stavby | část 3.3 | Dopracování PD dle části 3.1 do úrovně PD pro provádění stavby vč. zapracování DOSS a STI
| část 3.3 | 4.3: Dodání pravomocného stavebního povolení | [34 empty] | stavební řízení (3měsíce)
| část 3.3 | 4.4: Vypracování výkazu výměr - bez návrhu rozpočtu
| část 3.3 | 4.5: Dopracování PD, výkaz výměr, dokladová část, návrh rozpočtu
| část 3.3 | Předání dokumentace pro výběr zhotovitele, 2 pare fyzicky + CD elektronicky PDF+živé
| část 3.3 | konečný termín pro odevzdání dokumentace podle bodu I.4.3 až I.4.5 : | 30 dnů od vydání pravomocného povolení stavby (7/2023) |  | 30 dnů od vydání pravomocného povolení stavby (7/2023) | [45 empty] | Odevzdání
B. INTERNÍ HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ | [6 empty] | 08/2022 |  |  |  | 09/2022 |  |  |  | 10/2022 |  |  |  | 11/2022 |  |  |  | 12/2022 |  |  |  | 01/2023 |  |  |  | 02/2023 |  |  |  | 03/2023 |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 05/2023 |  |  |  | 06/2023 |  |  |  | 07/2023 |  |  |  | 08/2023 |  |  |  | 09/2023 |  |  |  | 10/2023
[6 empty] | měsíce | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  |  | m6 |  |  |  | m7 |  |  |  | m8 |  |  |  | m9 |  |  |  | m10 |  |  |  | m11 |  |  |  | m12 |  |  |  | m13 |  |  |  | m14 |  |  |  | m15
[6 empty] | týdny | t1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[6 empty] | GP | [17 empty] | Svátky | [26 empty] | Odevzdání
DC
VN
| PŘÍPRPAVA | Příprava obsahu výrobního výboru |  |  |  |  | je | x
|  | 01- Úvodní výrobní výbor | [6 empty] | x
|  | Odsouhlasení podkladů zápisem | [6 empty] | je | x
|  | Stanovení částí dokumentace k aktualizacím | [7 empty] | x
[9 empty] | je | x
| STUDIE A INŽENÝRING | Zadání/oslovení Studie, inženýring, stávající sítě, egd, přeložky | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[10 empty] | je | x | x
Podklady Studie, inženýring, stávající sítě, egd, přeložky
[13 empty] | je | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| KOO STAVEBNÍ POVOLENÍ | Získání souhlasných stanovisek | [17 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Příprava | [15 empty] | x | x | x | x
|  |  |  | Odesílání | [19 empty] | x | x | x
|  |  |  | Trvání | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Připomínky | [27 empty] | x | x
|  |  |  | Zapracování | [27 empty] | x | x | x | x | x
|  |  |  | Předání souhlasných stanovisek | [31 empty] | x
|  | Podání stavebního povolení | [33 empty] | x
[23 empty] | je | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| STAVEBNÍ ŘÍZENÍ | STAVEBNÍ ŘÍZENÍ | [33 empty] | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | r | r | r
| TECHNOLOGIE - KONCEPT | [22 empty] | Svátky | [26 empty] | Odevzdání
|  | Sehnat zpojovačky a největší detail - předat k náhledu |  |  |  |  | x | x
je
|  | Konzultace s techniky - technologická část - vstupní data | [8 empty] | x
je
spe
ene
|  | Vytvoření konceptu TECHNOLOGIE | [9 empty] | x | x | x | x
| TECHNOLOGIE - STAVEBNÍ POV. | [9 empty] | spe
ene
je
|  | 02-Výrobní výbor KONCEPT | [13 empty] | x
|  | JPS, Situace, zákres přeložek, nové přípojky, EGD, telefon | [13 empty] | ene
|  | Podklady pro vyjadřovačky | [13 empty] | ene |  |  | rez
|  | Dokumentace pro stavební povolení 4PARE autorizováno | [30 empty] | x | r | r | r
[17 empty] | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4
| TECHNOLOGIE - DPS. DVZ | [22 empty] | Tvorba dokumentace pro stavební povolení | [6 empty] | r
[17 empty] | spe | [13 empty] | r
[17 empty] | ene | [13 empty] | r
[17 empty] | je | [13 empty] | r
[32 empty] | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  | m6
|  | PD pro výběr zhotovitele (DPS) |  | Předání ostré dokumentace | [36 empty] | Tvorba dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS+ VV + rozpočet) | [9 empty] | x
spe
ene
je
Odevzdání
|  | DPMB - výběr zhotovitele | [52 empty] | m1
HARMONOGRAM REALIZAČNÍCH PRACÍ DPS (verze 09/2023) | [6 empty] | 08/2022 |  |  |  | 09/2022 |  |  |  | 10/2022 |  |  |  | 11/2022 |  |  |  | 12/2022 |  |  |  | 01/2023 |  |  |  | 02/2023 |  |  |  | 03/2023 |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 05/2023 |  |  |  | 06/2023 |  |  |  | 07/2023 |  |  |  | 08/2023 |  |  |  | 02/2024 |  |  |  | 03/2024 |  |  |  | 04/2024 |  |  |  | 05/2024 |  |  |  | 06/2024 |  |  |  | 07/2024 |  |  |  | 08/2024 |  |  |  | 09/2024 |  |  |  | 10/2024 |  |  |  | 11/2024 |  |  |  | 12/2024 |  |  |  | 01/2025 |  |  |  | 02/2025 |  |  |  | 03/2025 |  |  |  | 04/2025 |  |  |  | 05/2025 |  |  |  | 06/2025
[7 empty] | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  |  | m6 |  |  |  | m7 |  |  |  | m8 |  |  |  | m9 |  |  |  | m10 |  |  |  | m11 |  |  |  | m12 |  |  |  | m13 |  |  |  | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  |  | m6 |  |  |  | m7 |  |  |  | m8 |  |  |  | m9 |  |  |  | m10 |  |  |  | m11 |  |  |  | m12 |  |  |  | m13 |  |  |  | m14 |  |  |  | m15 |  |  |  | m16 |  |  |  | m17
[6 empty] | č. týdne v roce | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1
Pořadí
1 |  | Podpis SoD - zhotovitel |  |  |  |  | m5 49: Svátky; m1 5: x
2 |  | Předání staveniště | bar: m1 6
3 |  | IC - Inženýrská činnost | IC.00 | Dočasné zábory, ZUK | bar: m1 7 to m2 10
4 |  | IC - Inženýrská činnost | IC.01 | Oslovení STI, DOSS a vytyčení sítí | bar: m2 9 to m2 10
5 |  | SO 13 - Štěrková proviz. komunikace | SO13.00 | Zřízení příjezdové komunikace | bar: m1 7
6 |  | ZOV - Zásady organizace výstavby | ZOV.00 | Zřízení a vybavení zázemí pro staveniště | bar: m1 6 to m1 8
7 |  | SO 82 - provizorní dopravní značení | SO82.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m2 10 to m10 42
8 |  | SO 81 - Vegetační úpravy | SO81.00 | Úprava zeleně před HTU | bar: m2 11 to m2 12
9 |  | SO 11 - Hrubé terénní úpravy | SO11.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m2 12 to m3 13
10 |  | SO 24 - Přeložka kanalizace Zetor | SO24.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m3 13 to m6 25
11 |  | SO 44 - Přeložka napájecích a trakčních kabelů DPMB | SO44.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m6 25 to m6 28
12 |  | SO 01 - Budova měnírny | SO01.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m3 13 to m11 46
13 |  | SO 01 - Budova měnírny | SO01.01 | Konstrukce budovy | bar: m6 28 to m11 46
14 |  | SO 01 - Budova měnírny | SO01.02 | Zhotovení betonového kiosek | bar: m9 38 to m9 40
15 |  | SO 01 - Budova měnírny | SO01.03 | Umístění rozváděčů do betonového kiosku | bar: m9 40 to m10 41
16 |  | SO 21 - Dešťová kanalizace v areálu TM | SO21.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 37 to m11 45
17 |  | SO 03 - Opěrná zeď | SO03.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 40 to m11 46
18 |  | SO 02 - Oplocení měnírny | SO02.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 44 to m11 47
19 |  | SO 25 - Ochrana teplovodu | SO25.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m2 10 to m10 42
20 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.00 | Celkový interval (start - konec)
21 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.01 | Geodetické vytyčení trasy | bar: m2 10 to m2 11
22 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.02 | Protlak sever 3x500+2x250 | bar: m2 11 to m4 19
23 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.03 | Překop/protlak - komunikace Podstránská-Bělohorská | bar: m2 11 to m5 21
24 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.04 | Překop/protlak - sjezd Ostravská | bar: m2 11 to m5 21
25 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.05 | Překop/protlak - kolejové tělěso zast. Podstránská | bar: m2 11 to m3 15; m6 25 to m8 36
26 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.06 | Překop/protlak - Vozovna Slatina | bar: m2 11 to m3 15; m6 25 to m8 36
27 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.07 | Překop - vlečka SAKO | bar: m2 11 to m3 15; m6 25 to m8 36
28 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.08 | Trasa multikanálů sever | bar: m6 25 to m8 34
29 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.09 | Trasy multikanálů jih | bar: m6 25 to m9 37
30 |  | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.10 | Trasy multikanálů střed | bar: m6 25 to m10 42
31 |  | SO 22 - Kanalizační přípojka | SO22.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m8 34 to m10 42
32 |  | SO 23 - Vodovodní přípojka | SO23.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m8 34 to m10 42
33 |  | SO 71 - Telefonní přípojka | SO71.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 38 to m10 42
34 |  | SO 72 - Přeložky kabelů Quantcom (dříve Dial Telecom) | SO72.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 38 to m10 42
35 |  | SO 73 - Přeložky kabelů ČRA | SO73.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 38 to m10 42
36 |  | SO 74 - Přeložky kabelů T-mobile | SO74.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 38 to m10 42
37 |  | SO 75 - Přeložky kabelů Nej.cz | SO75.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 38 to m10 42
38 |  | VN kabelová smyčka EGD - neřeší zhotovitel akce | SO61.00 | Nutno koordinovat se zhotovitele od EGD | bar: m6 25 to m10 44
39 |  | Přeložky NN kabelů EGD - neřeší zhotovitel akce | SO62.00 | Nutno koordinovat se zhotovitele od EGD | bar: m6 25 to m10 44
40 |  | SO 45 - přípojka NN | SO45.00 | Připojení RE | bar: m10 42 to m11 45
41 |  | SO 12 - Zpevněné plochy, příjezdová komunikace | SO12.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 42 to m11 48
42 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 44 to m14 12
43 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.01 | Zatažení kabelů - střed po spojkoviště |  |  | m10 44: Upřesnit při realizaci
44 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.02 | Zatažení kabelů - sever |  |  | m10 44: Upřesnit při realizaci
45 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.03 | Zatažení kabelů - jih |  |  | m10 44: Upřesnit při realizaci
46 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.04 | Přepojení kabelů - úsek XYZ |  |  | m10 44: Upřesnit při realizaci
47 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.05 | Přepojení kabelů - úsek XYZ |  |  | m10 44: Upřesnit při realizaci
48 |  | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.06 | Přepojení kabelů - úsek XYZ |  |  | m10 44: Upřesnit při realizaci
49 |  | SO 43 - Dálkové ovládání trakčních odpojovačů | SO43.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 44 to m12 3
50 |  | PS 05 - Uzemnění a hromosvod | PS05.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 45 to m14 11
51 |  | SO 60 - FVE | SO60.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m13 5 to m14 10
52 |  | PS 01 - Střídavá část | PS01.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 46 to m14 11
53 |  | PS 02 - Trakční technologie | PS02.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 46 to m14 11
54 |  | PS 03 - Vlastní spotřeba | PS03.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 46 to m14 11
55 |  | PS 04 - Zařízení pro detekci požáru | PS04.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m12 2 to m14 11
56 |  | PS 06 - Stavební elektroinstalace | PS06.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m13 5 to m14 11
57 |  | PS 08 - Telefonní a datové rozvody | PS08.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m13 7 to m14 12
58 |  | PS 07 - Dálkové ovládání | PS07.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m14 10 to m15 13
59 |  | ZOV - Zásady organizace výstavby | ZOV.01 | Začátek zkušebního provozu
[7 empty] | x |  | Plánovaný interval výkonu prací
[7 empty] | x |  | Teoretický interval výkonu prací
[7 empty] | x |  | Práce jiného zhotovitele
Vánoční svátky
Pole s poznámkou "..."

## List2
HARMONOGRAM REALIZAČNÍCH PRACÍ DPS (verze 28.2.2023) |  |  |  |  | 08/2022 |  |  |  | 09/2022 |  |  |  | 10/2022 |  |  |  | 11/2022 |  |  |  | 12/2022 |  |  |  | 01/2023 |  |  |  | 02/2023 |  |  |  | 03/2023 |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 05/2023 |  |  |  | 06/2023 |  |  |  | 07/2023 |  |  |  | 08/2023 |  |  |  | 09/2023 |  |  |  | 10/2023 |  |  |  | 11/2023 |  |  |  | 12/2023 |  |  |  | 01/2024 |  |  |  | 02/2024 |  |  |  | 03/2024 |  |  |  | 04/2024 |  |  |  | 05/2024 |  |  |  | 06/2024 |  |  |  | 07/2024 |  |  |  | 08/2024 |  |  |  | 09/2024 |  |  |  | 10/2024 |  |  |  | 11/2024 |  |  |  | 12/2024 |  |  |  | 01/2025
|  |  |  | měsíce od SoD | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  |  | m6 |  |  |  | m7 |  |  |  | m8 |  |  |  | m9 |  |  |  | m10 |  |  |  | m11 |  |  |  | m12 |  |  |  | m13 |  |  |  | m1 |  |  |  | m2 |  |  |  | m3 |  |  |  | m4 |  |  |  | m5 |  |  |  | m6 |  |  |  | m7 |  |  |  | m8 |  |  |  | m9 |  |  |  | m10 |  |  |  | m11 |  |  |  | m12 |  |  |  | m13 |  |  |  | m14 |  |  |  | m15 |  |  |  | m16 |  |  |  | m17
|  |  |  | č. týdne v roce | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
Pořadí
1 | Podpis SoD - zhotovitel |  |  |  | m5 49: Svátky; m1 35: x; m4 49: Svátky; m16 49: Svátky
2 | Předání staveniště | bar: m1 36
3 | IC - Inženýrská činnost | IC.00 | Dočasné zábory, ZUK | bar: m1 37 to m2 41
4 | IC - Inženýrská činnost | IC.01 | Oslovení STI, DOSS a vytyčení sítí | bar: m2 40 to m2 41
5 | SO 13 - Štěrková proviz. komunikace | SO13.00 | Zřízení příjezdové komunikace | bar: m1 37
6 | ZOV - Zásady organizace výstavby | ZOV.00 | Zřízení a vybavení zázemí pro staveniště | bar: m1 36 to m1 38
7 | SO 82 - provizorní dopravní značení | SO82.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m2 41 to m10 24
8 | SO 81 - Vegetační úpravy | SO81.00 | Úprava zeleně před HTU | bar: m2 42 to m2 43
9 | SO 11 - Hrubé terénní úpravy | SO11.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m2 43 to m3 44
10 | SO 24 - Přeložka kanalizace Zetor | SO24.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m3 44 to m6 5
11 | SO 44 - Přeložka napájecích a trakčních kabelů DPMB | SO44.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m6 5 to m6 8
12 | SO 01 - Budova měnírny | SO01.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m3 44 to m11 28
13 | SO 01 - Budova měnírny | SO01.01 | Konstrukce budovy | bar: m6 8 to m11 28
14 | SO 01 - Budova měnírny | SO01.02 | Zhotovení betonového kiosek | bar: m9 19 to m9 21
15 | SO 01 - Budova měnírny | SO01.03 | Umístění rozváděčů do betonového kiosku | bar: m9 21 to m10 23
16 | SO 21 - Dešťová kanalizace v areálu TM | SO21.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 18 to m11 27
17 | SO 03 - Opěrná zeď | SO03.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 21 to m11 28
18 | SO 02 - Oplocení měnírny | SO02.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 26 to m11 29
19 | SO 25 - Ochrana teplovodu | SO25.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m2 41 to m10 24
20 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.00 | Celkový interval (start - konec)
21 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.01 | Geodetické vytyčení trasy | bar: m2 41 to m2 42
22 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.02 | Protlak sever 3x500+2x250 | bar: m2 42 to m4 50
23 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.03 | Překop/protlak - komunikace Podstránská-Bělohorská | bar: m2 42 to m5 1
24 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.04 | Překop/protlak - sjezd Ostravská | bar: m2 42 to m5 1
25 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.05 | Překop/protlak - kolejové tělěso zast. Podstránská | bar: m2 42 to m3 46; m6 5 to m8 17
26 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.06 | Překop/protlak - Vozovna Slatina | bar: m2 42 to m3 46; m6 5 to m8 17
27 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.07 | Překop - vlečka SAKO | bar: m2 42 to m3 46; m6 5 to m8 17
28 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.08 | Trasa multikanálů sever | bar: m6 5 to m8 15
29 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.09 | Trasy multikanálů jih | bar: m6 5 to m9 18
30 | SO 41 - Kabelovod DPMB | SO41.10 | Trasy multikanálů střed | bar: m6 5 to m10 24
31 | SO 22 - Kanalizační přípojka | SO22.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m8 15 to m10 24
32 | SO 23 - Vodovodní přípojka | SO23.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m8 15 to m10 24
33 | SO 71 - Telefonní přípojka | SO71.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 19 to m10 24
34 | SO 72 - Přeložky kabelů Quantcom (dříve Dial Telecom) | SO72.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 19 to m10 24
35 | SO 73 - Přeložky kabelů ČRA | SO73.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 19 to m10 24
36 | SO 74 - Přeložky kabelů T-mobile | SO74.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 19 to m10 24
37 | SO 75 - Přeložky kabelů Nej.cz | SO75.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m9 19 to m10 24
38 | VN kabelová smyčka EGD - neřeší zhotovitel akce | SO61.00 | Nutno koordinovat se zhotovitele od EGD | bar: m6 5 to m10 26
39 | Přeložky NN kabelů EGD - neřeší zhotovitel akce | SO62.00 | Nutno koordinovat se zhotovitele od EGD | bar: m6 5 to m10 26
40 | SO 45 - přípojka NN | SO45.00 | Připojení RE | bar: m10 24 to m11 27
41 | SO 12 - Zpevněné plochy, příjezdová komunikace | SO12.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 24 to m11 30
42 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 26 to m14 43
43 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.01 | Zatažení kabelů - střed po spojkoviště |  | m10 26: Upřesnit při realizaci
44 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.02 | Zatažení kabelů - sever |  | m10 26: Upřesnit při realizaci
45 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.03 | Zatažení kabelů - jih |  | m10 26: Upřesnit při realizaci
46 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.04 | Přepojení kabelů - úsek XYZ |  | m10 26: Upřesnit při realizaci
47 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.05 | Přepojení kabelů - úsek XYZ |  | m10 26: Upřesnit při realizaci
48 | SO 42 - Napájecí a zpětné kabely DPMB | SO42.06 | Přepojení kabelů - úsek XYZ |  | m10 26: Upřesnit při realizaci
49 | SO 43 - Dálkové ovládání trakčních odpojovačů | SO43.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m10 26 to m12 33
50 | PS 05 - Uzemnění a hromosvod | PS05.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 27 to m14 42
51 | SO 60 - FVE | SO60.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m13 36 to m14 41
52 | PS 01 - Střídavá část | PS01.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 28 to m14 42
53 | PS 02 - Trakční technologie | PS02.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 28 to m14 42
54 | PS 03 - Vlastní spotřeba | PS03.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m11 28 to m14 42
55 | PS 04 - Zařízení pro detekci požáru | PS04.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m12 32 to m14 42
56 | PS 06 - Stavební elektroinstalace | PS06.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m13 36 to m14 42
57 | PS 08 - Telefonní a datové rozvody | PS08.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m13 38 to m14 43
58 | PS 07 - Dálkové ovládání | PS07.00 | Celkový interval (start - konec) | bar: m14 41 to m15 44
59 | ZOV - Zásady organizace výstavby | ZOV.01 | Začátek zkušebního provozu