## karta_projektu
PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE
Název akce: |  | Silnice III/0355 Filipovka - Saň
Datum: | 2025-08-25 | Staničení: | 0,000 - 1,300 | Mostů: | 3
Silnice: | III/0355 | Délka úseku: | 1 300 m | Zdí : | 0
Okres: | Liberec | Šířka úseku: | 3,0 m | Propustů: | 4
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy z 8/2025. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Popis současného stavu:
Řešeným úsekem je úsek v km 0,000 - 1,300 silnice III/0355 v kastatrálním území Andělka v místní části Filipovka obce Višňová, okres Liberec. Předmětný úsek délky 1 300 m je s průměrnou šířkou vozovky cca 3,5 m veden v extravilánu a intravilánu obce Višňová. Vozovka vykazuje závady závažného charakteru jako je ztráta asfaltového tmelu, hloubkové koroze, mozaikové a rozvětvené trhliny, rozsáhlé výtluky, trvalé deformace obrusné vrtsvy. Nezpevněné krajnice a podélné příkopy jsou zarostlé, což má za příčinu nefunkčnost odvedení vod z povrchu silnice. Součástí silnice jsou dle pasportu i 3 mosty a 4 příčné propustky, které jsou ve špatném technickém stavu. Most ev. č. 0355-1 je ve stavebním stavu: spodní stavba - V- špatný, nosná konstrukce - V- špatný , most ev. č. 0355-2 je ve stavebním stavu: spodní stavba - V- špatný, nosná konstrukce - V- špatný, most ev. č. 0355-3 je ve stavebním stavu: spodní stavba - V- špatný, nosná konstrukce - IV- uspokojivý. Do průjezdného profilu zasahují větve stromů a keřů, které se nacházejí v blízkosti silnice. Vodorovné dopravní značení chybí v celém úseku a i současný stav svislého dopravního značení není dostatečný. Zádržný systém je v celém úseku zastaralý nebo neexisutující.
Stručný popis požadovaných úprav komunikace:
Provede se geodetické zaměření a zjištění inženýrských sítí a diagnostika vozovky, ze které vyjde způsob rekonstrukce řešeného úseku silnice III/0355. Způsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena oprava vozovky při zachování maximální možné stávající šířky silnice. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic - v případě, že budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích, v příkopech. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prožezání či odstranění stromů, jejichž větve zasahují nad průjezdný profil silnice, nutno respektovat přilehlý lesní pozemek a pásmo lesa. Součástí akce bude provedena kompletní obnova odvodnění včetně rekonstrukce všech propustů. Počet propustků je pouze orientační a v případě většího množství propustků se nezvyšuje cena díla. Budou modernizovány nebo zřízeny nové příkopy. V rámci rekonstrukce se provede obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. Zároveň bude provedena modernizace a doplnění zádržných systémů dle platných předpisů. V místech nedostatečně široké krajnice pro svodidla bude provedeno rozšíření pomocí armovaného násypu nebo opěrné zdi, popř. zárubní zdi v případě potřeby vyosení silnice do zářezové strany. V rámci řešeného úseku by se neměly nacházet stávající opěrné zdi. Cena díla se nezvyšuje v případě, že bude nutné zajistit svah novou opěrnou zdí popř. armovaným svahem. Dále je požadována celková rekonstrukce mostu ev. č. 0355-1 - tzn. je požadavkem investora provést sanace nosné konstrukce a spodní stavby a provést rekonstrukci mostního svršeku. V případě mostů ev. č. 0355-2 a ev. č. 0355-3 je požadavkem investora provést kompletní rekonstrukci nosné konstrukce včetně mostního svršku a sanaci spodní stavby. Požadavkem investora je provedení 2 vrtaných sond u mostu ev. č. 0355-1, ev. č. 0355-2 a ev. č. 0355-3 pro zjištění podloží a pro návrh vhodného založení mostu, tj. 1 ks u každé opěry). Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ a SDZ) včetně úpravy a doplnění záchytných systémů bude odsouhlasena Policií ČR. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky obce a jiných investorů tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. V rámci této stavby bude řešen vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto činnosti nezvyšují cenu projekčních prací. Dále zadavatel požaduje svolávání výrobních výbrorů za účelem projednání postupu prací a následné inženýrské činnosti na obecním úřadě ve Višňové. Položkový soupis prací bude zpracován dle ceníku OTSKP v aktuální cenové úrovni. Před finálním odevzdáním je požadavkem investora představení návrhu projektové dokumentace a až po odsouhlasení bude výsledný návrh dopracován.
Požadované průzkumy a měření:
Geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí
Diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně)
Geotechnický průzkum v souladu s TP 76 - předpoklad 6 ks vrtané sondy (2x u každého mostu)
Dendrologický průzkum
Přílohy: | Příloha 1A |  | Přehledná situace
| Příloha 1B |  | Fotodokumentace
| Příloha 1C |  | HPM 0355-1
| Příloha 1D |  | ML 0355-1
| Příloha 1E |  | HPM 0355-2
| Příloha 1F |  | ML 0355-2
| Příloha 1G |  | HPM 0355-3
| Příloha 1H |  | ML 0355-3