## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {383320b3-c7d3-44a6-bf70-cd22dc350ee8}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Kan_25_91_n | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hodonín | [8 empty] | Datum: |  | 8. 1. 2026 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00284891 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Hodonín | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 18177018 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Karel Vaštík | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6110220842 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 18177018 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6110220842 | [14 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Kan_25_91_n
| Stavba: | [6 empty] | Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
| Místo: | [6 empty] | Hodonín | [6 empty] | Datum: |  | 8. 1. 2026
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Hodonín | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Karel Vaštík |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {383320b3-c7d3-44a6-bf70-cd22dc350ee8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Přípravené a dokončující práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d422df68-65f3-46e4-9186-35d02f8a1c0d} | {383320b3-c7d3-44a6-bf70-cd22dc350ee8} | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Sanace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {edaf56fd-e557-43ff-a199-81406c55197e} | {383320b3-c7d3-44a6-bf70-cd22dc350ee8} | 2

## SO 01 - Přípravené a doko...
{d422df68-65f3-46e4-9186-35d02f8a1c0d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
Objekt:
SO 01 - Přípravené a dokončující práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hodonín |  |  | Datum: | 8. 1. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 18177018
|  | Ing. Karel Vaštík |  |  |  | DIČ: | CZ6110220842
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 18177018
|  | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy |  |  |  | DIČ: | CZ6110220842
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
Objekt:
SO 01 - Přípravené a dokončující práce
Místo: |  |  | Hodonín |  |  | Datum: | 8. 1. 2026
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín |  |  | Projektant: | Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
Objekt:
SO 01 - Přípravené a dokončující práce
Místo: |  |  | Hodonín |  |  | Datum: | 8. 1. 2026
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín |  |  | Projektant: | Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 71.6973 |  | 41.9558 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 71.6973 |  | 41.9558 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.005 |  | 41.6 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111111311 | Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602607300
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 39 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570564846
3 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140361836
4 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104625337
5 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192497990
6 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450594648
7 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637248864
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.99452 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 338121125 | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4858 | 0.9716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519747127
9 | M | 55342262 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601718289
10 | K | 348401230 | Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008138671
11 | M | 31327515 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.01512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211739154
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.1119 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 564710001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071974995
13 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 13.383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451661519
14 | M | 59245015 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní | m2 | 15.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 1.7289 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948273
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.5859 |  | 0.35584 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14042 | 9.1273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661371643
16 | M | 59217037 | obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní | m | 66.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 1.4586 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995372865
17 | K | 966052121 | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.336 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104276541
18 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.01984 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595397629
19 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692303746
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2.956 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415316021
21 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2.956 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914551083
22 | K | 997221861 | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 2.956 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891664124
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 71.697 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928464269

## SO 02 - Sanace
{edaf56fd-e557-43ff-a199-81406c55197e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
Objekt:
SO 02 - Sanace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hodonín |  |  | Datum: | 8. 1. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 18177018
|  | Ing. Karel Vaštík |  |  |  | DIČ: | CZ6110220842
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 18177018
|  | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy |  |  |  | DIČ: | CZ6110220842
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
Objekt:
SO 02 - Sanace
Místo: |  |  | Hodonín |  |  | Datum: | 8. 1. 2026
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín |  |  | Projektant: | Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hodonín- vložkování kanalizace v areálu ZOO
Objekt:
SO 02 - Sanace
Místo: |  |  | Hodonín |  |  | Datum: | 8. 1. 2026
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín |  |  | Projektant: | Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel vaštík, Lideřovská 14, 69661 Vnorovy
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | Vyčištění potrubí vysokotlakým kombinováným čistícím vozem | m | 279.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119199931
2 | K | R2 | Monitoring potrubí TV kamerou - před a po sanaci s natočením záznamu na DVD včetně protokolů | m | 559.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156917531
3 | K | R4 | Čerpání odpadních vod po dobu provádění prací | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395509047
4 | K | R5 | Práce kanalizačním robotem - odfrézování překážek - inkrustace, beton | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95688049
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | R3 | Sanace kanalizačních šachet hl.1,0-3,5 m, bez výměny poklopu; zatěsnění nátoku balastních vod + zednické zapravení dna, stěn, popřípadě výměna stupadel | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422439208
6 | K | R6 | Osazení bezešvého rukávce - vytvrzovaného UV zářením, DN 200, min. tl. 3,0 mm | m | 133.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307372406
7 | K | R7 | Osazení SKL vystýlky - vytvrzované UV zářením, DN 300, min. tl. 3,0 mm | m | 146.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954312353
8 | K | R8 | Vyřezání a zapravení konců vystýlky v RŠ | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816310693
9 | K | R9 | Práce kanalizačním robotem - prořezaní přípojek po osazení vystýlky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418347912
10 | K | R10 | Zkouška těsnosti potrubí | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839301812
11 | K | R11 | Vyspravení objektu ČSOV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051356254
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R12 | Přípravné a dokončovací práce - zaříz. staveniště, příprava technologie | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2101592902
13 | K | R13 | Transporty technologie, pracovníků, materiálů | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1461634052