## List1
[6 empty] | 2026 | [14 empty] | 2027
|  |  | Milníky (nejzazší termín) | Kalendářní měsíce /rok |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | (bude opraveno, jakmile smlouva vstoupí v platnost "0")
|  |  |  | Ode dne "0" (měsíce) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | Poznámky
Položka | Činnost |  |  | Začátek | Ukončení
0 | Platná smlouva - podpis Smlouvy o dílo (den "0") / * (první faktura, bankovní záruka) | AIB | 2026-05-31 | 0 | [22 empty] | (bude opraveno, jakmile smlouva vstoupí v platnost "0")
|  | Zhotovitel |  | 0
1 | Kick-off meeting | AIB |  | 0.75 | 1
Zhotovitel
2 | Engineering | AIB |  | 1 | 3.5
Zhotovitel
3 | Schválení provedení díla a uvolnění do výroby (studie proveditelnosti, statický výpočet, elektro projekt) | AIB | 2026-06-30 | 3.5
Zhotovitel
4 | Výroba a montáž u Zhotovitele | AIB |  | 3.5 | 7
Zhotovitel
5 | Předpřejímka u Zhotovitele | AIB | 2026-11-15 | 7
Zhotovitel
| Balení + přeprava | AIB |  | 7 | 7.5
Zhotovitel
6 | Dodávka na místo /* , ** | AIB | 2027-01-15 | 7.5
Zhotovitel
7 | Montáž + zprovoznění díla v místě plnění | AIB |  | 7.5 | 8.75
Zhotovitel
8 | Uvedení díla do provozu v místě plnení | AIB | 2027-01-20 | 8.75
Zhotovitel
9 | Zátěžový test | AIB |  | 8.75 | 9.75
Zhotovitel
10 | Předání a převzetí díla (úspěšné splnění testů výkonnosti) /* , ** | AIB | 2027-01-25 | 15 | 15.5
Zhotovitel
Legenda:
/ * = Milník
/ ** = Napojeno na pokutu z prodlení
AIB návrh
Dodavatel nabídka