## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
2026
Položka | Činnost | Milníky | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Poznámka:
1 | Podpis smlouvy | 22.05. - 05.06.2026 | [39 empty] | Zadavatel předpokládá podpis Smlouvy v této lhůtě. Skutečné datum podpisu bude doplněno před podpisem Smlouvy.
2 | SO09 Doplnění kabelů Svitky
2.1 | Objednání kabelů
2.2 | Kontrola dodávky v místě dodavatele
2.3 | Doprava do místa dodání | do 3 týdnů od SoD, nejpozději 19.6.2026
3 | SO01 Přípojka NN pro NOK tyče
3.1. | Výroba / dodávka
3.2 | Montáž kabelových tras
3.3. | Montáž kabelů NN
3.4. | Výchozí revize
3.5. | Zprovoznění přípojky | do 31.07.2026
3.6.
4 | SO02 Přípojka NN pro nabíjecí stanici VZV
4.1. | Výroba / dodávka
4.2 | Montáž kabelových tras
4.3. | Montáž kabelů NN
4.4. | Výchozí revize
4.5. | Zprovoznění přípojky | do 17.07.2026
4.6.
5 | SO03 Přípojka NN pro Sušící pece v TIPSHOP
5.1. | Výroba / dodávka
5.2 | Montáž kabelových tras
5.3. | Montáž kabelů NN
5.4. | Výchozí revize
5.5. | Zprovoznění přípojky | do 31.07.2026
5.6.
6 | SO04 Přípojka NN pro r14.71 (Technologie Odolejování)
6.1. | Výroba / dodávka
6.2 | Montáž kabelových tras
6.3. | Montáž kabelů NN
6.4. | Výchozí revize
6.5. | Zprovoznění přípojky | do 31.07.2026
6.6.
7 | SO05 Výměna transformátoru T14
7.1. | Výroba / dodávka
7.2 | Montáž kabelových tras
7.3. | Montáž kabelů NN
7.4. | Výchozí revize
7.5. | Zprovoznění přípojky | do 20.12.2026
7.6. | Stavební úpravy
8 | SO06 Záložní přípojka NN pro rT14 (Okružní vodárna)
8.1. | Výroba / dodávka
8.2 | Montáž kabelových tras
8.3. | Montáž kabelů NN
8.4. | Výchozí revize
8.5. | Zprovoznění přípojky | do 22.06.2026
8.6.
9 | SO07 Přípojka NN pro Briketovačky (Svitky)
9.1. | Výroba / dodávka
9.2 | Montáž kabelových tras
9.3. | Montáž kabelů NN
9.4. | Výchozí revize
9.5. | Zprovoznění přípojky | do 31.07.2026
9.6.
10 | SO08 Vedení 110V-DC (propojení TR8.1 a TR8.2)
10.1. | Výroba / dodávka
10.2 | Montáž kabelových tras
10.3. | Montáž kabelů NN
10.4. | Výchozí revize
10.5. | Zprovoznění přípojky | do 22.06.2026
10.6.
11 | Ostatní práce
11.1. | Dokončovací práce
11.2. | Dokumentace skutečného stavu
11.3. | Proškolení obsluhy a údržby
13 | Předání a převzetí díla | do 22.12.2026
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit
3) | Červeně jsou označeny závazné milníky dle Návrhu SoD
4) | Zprovoznění přípojky znamená, že může být bezpečně napojena a spuštěna technologie, tzn. technologie může být bezpečně využívána (pod napětím)