SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20260704

Číslo smlouvy zhotovitele:	(pozn.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)

# Smluvní strany

- Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma:	akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 	61974757

DIČ:	CZ61974757, plátce DPH

bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:	2105677586/2700

datová schránka:	f7mdrpg

zastoupen:	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku rozvoj a údržba majetku

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Monika Klásková, investiční manažer

tel.: +420 732 586 392, email.: Monika.Klaskova@dpo.cz

kontaktní osoby ve věcech technických: 	Ing. Petr Tomala, vedoucí odboru kolejová vozidla

tel. +420 597 402 440, e-mail: Petr.Tomala@dpo.cz

Libor Dvořáček, vedoucí střediska údržba tramvaje Poruba,

e-mail: Libor.Dvoracek@dpo.cz, tel: +420 602 768 159

osoba oprávněná pro změny díla:	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku rozvoj a údržba majetku

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:	(pozn.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)

se sídlem:	……….

právní forma:	……….

zapsaná v obch. rejstříku:	……….

IČ:	……….

DIČ:	……….

bankovní spojení:	……….

číslo účtu:	……….

jednající:	……….

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	……….

kontaktní osoba ve věcech technických:	……….

kontaktní doručovací adresa:	……….

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení vedeného u objednatele pod číslem SVZ-57-26-PŘ-Ta a v investičním plánu je vedena pod číslem 106_2026.

# Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „Dodávka osmisloupové sady elektromechanických sloupových zvedáků pro zvedání tramvajových vozidel včetně montáže kolejnic pro pojezd v montážním kanálu“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy, a to řádně a včas za níže uvedených podmínek.

- Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

- Součástí předmětu plnění je rovněž:

- V rámci realizace díla zhotovitel doloží mimo jiné následující dokumenty:

  - Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce). ES prohlášení o shodě. Originály záručních listů.

  - Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.

  - Výchozí revize zdvihacího zařízení provedená v souladu s NV č. 378/2001 Sb., návodem výrobce a příslušnými technickými normami ČSN/ČSN EN vztahujícími se k danému typu zařízení.

- Provedení funkční zkoušky

Před předáním díla a jeho uvedením do provozu provede zhotovitel za účasti objednatele funkční zkoušku dodaného díla. O provedení funkční zkoušky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude popsán průběh funkční zkoušky a vyhodnocení, zda funkční zkouška proběhla úspěšně nebo neúspěšně.

Úspěšné provedení funkční zkoušky je jednou z podmínek převzetí díla objednatelem.

- Zaškolení pracovníků objednatele

Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před předáním díla objednateli, a bude provedeno pro max. 10 pracovníků.

Termín zaškolení bude dohodnut na základě provozních možností objednatele. Nebude-li dohodnuto jinak, zaškolení pracovníků objednatele proběhne v pracovních dnech, v předpokládané době 13–14 hod.

Zaškolení bude obsahovat podrobné a praktické seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením, vč. uživatelského ovládání, seznámení s návodem k obsluze.

Zaškolení bude probíhat v místě plnění. O zaškolení pracovníků obsluhy bude vyhotoven zhotovitelem písemný záznam, který bude obsahovat minimálně osnovu zaškolení a prezenční listinu se jmenným seznamem pracovníků. Písemný záznam stvrzený oběma smluvními stranami, vč. jmenného seznamu pracovníků, bude nedílnou součástí faktury.

  - Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

# Vícepráce a méněpráce

  - Vícepráce

Vícepracemi se rozumí provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, tyto dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou nezbytné pro realizaci díla a nemění celkovou povahu předmětu plnění, jejich potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejich potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla.

  - Méněpráce

Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za méněpráci. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.

  - Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy.

Tyto práce (více i méněpráce) jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve změnovém listu (viz bod 6.7 této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla.

# Místo plnění

Místem plnění díla je:

- Areál tramvaje Poruba, U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoba:	Libor Dvořáček, vedoucí střediska údržba tramvaje Poruba,

e-mail: Libor.Dvoracek@dpo.cz, tel: +420 602 768 159.

# Termín plnění a dokončení díla, vyšší moc

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude provedeno a předáno do 180 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Doba pro provedení díla dle bodu 5.1 smlouvy může být přiměřeně prodloužena:

- Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele.

- V případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín dokončení díla. V takovémto případě však pouze za předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením Změnového listu pro provedení víceprací jednoznačně prokáže vliv víceprací na sjednaný termín dokončení díla. Pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Doby dokončení díla pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba dokončení díla.

- V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci díla i při využití všech možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení oznámit objednateli vč. zdůvodnění neprovádění prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko – kvalitativních podmínek provádět dané práce (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy).

  - Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, a to písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

  - Objednatel si dále vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu.

Zhotovitel doloží alespoň 2 doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, kontakt na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný.

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent.

Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné; v takovém případě je oprávněn odmítnout prodloužení termínu plnění díla. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany konstatují, že prodloužení doby realizace dle tohoto bodu smlouvy je právem objednatele, nikoliv nárokem zhotovitele, a objednatel je oprávněn dobu neprodloužit a případně také oprávněn od smlouvy odstoupit, případně tuto jinak předčasně ukončit, a to dle obecně závazných právních předpisů.

  - Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),

- události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,

- epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

- Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy.

Zhotovitel písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických) dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději před předáním dokončeného díla.

O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami, kontaktními osobami ve věcech technických uvedenými v čl. I. této smlouvy, které jsou oprávněné k předání a převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. V předávacím protokolu budou mimo jiné také uvedeny i případné vady a nedodělky a dohodnutý termín jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínu odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit do 7 dnů od předání díla. O odstranění vad a nedodělků bude rovněž sepsán a oběma stranami potvrzen písemný protokol.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami či nedodělky bránícími řádnému užívání díla

# Cena předmětu smlouvy

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.

Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou a činí:

Cena celkem za dílo činí	………………. Kč bez DPH (pozn.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže. Uvedená Cena celkem za dílo bude předmětem hodnocení.)

Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:

- v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu plnění provedených v souladu s čl. II. a III. a bodem 6.7 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele;

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení celého díla.

Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla, které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.

V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto oceněny pomocí jednotkových cen z příslušné cenové nabídky. Nebude-li možné takto cenu určit, budou oceněny dle dohody obou stran, a to na základě transparentní kalkulace ceny s využitím obvyklých cen a obvyklé marže. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován změnový list dle příslušného vzoru objednatele. Změnový list bude ze strany objednatele podepsán osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. této smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy bezúplatně provést zaškolení zaměstnanců objednatele v rozsahu definovaném v čl. 2.1. této smlouvy. Zaškolení zaměstnanců není tedy samostatně oceněno a nebude tak ani předmětem fakturace ve smyslu čl. 7 této smlouvy.

# Platební podmínky

Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).

Pokud realizace díla přesáhne jeden kalendářní měsíc, budou faktury vystavovány na základě prací provedených a vzájemně odsouhlasených v daném měsíci. Tyto faktury se budou členit na dílčí měsíční plnění. Za DUZP u měsíčních dílčích plnění se považuje poslední kalendářní den příslušného měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude kopie položkového soupisu provedených prací, potvrzeného oběma smluvními stranami.

Po dokončení celého díla bude vystavena závěrečná faktura do 15 dnů od DUZP, kterým je den převzetí dokončeného díla. Přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí díla, potvrzený oběma smluvními stranami.

Pokud bude dílo realizováno v rámci jednoho kalendářního měsíce, vystaví zhotovitel pouze jednu fakturu při převzetí díla. DUZP bude datum převzetí díla a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, potvrzený oběma smluvními stranami.

Vícepráce dle bodu 3.1 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla), uzavření příslušného smluvního dodatku a jejich provedení.

Úhradu ceny za vícepráce provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí prací (víceprací), stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí prací (víceprací).

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.

U každého daňového dokladu vztahujícího se k bodu 7.1 a 7.2, včetně daňových dokladů vztahujících se k vícepracím, bude provedena 10 % pozastávka. Zhotovitel nebude uvádět na fakturách (daňových dokladech) informace o pozastávce (zejména její vyčíslení).

- Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna na žádost zhotovitele do 30 kalendářních dnů od odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol.

- V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude pozastávka na žádost zhotovitele uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

- Objednatel je oprávněn na pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.

Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 - 43, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.

Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.

Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel na vyzvání objednatele doloží platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedeného na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu.

Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.

Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.

Faktury budou zasílány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Objednatel zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou objednatelem akceptovány.

# Záruka na předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nejsou-li takto některé vlastnosti díla stanoveny, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:

- 60 měsíců na montážní a stavební práce,

- 24 měsíců na dodávky technologických zařízení.

- V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného technologického zařízení poskytuje záruku za jakost delší, než je výše uvedená, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost.

- Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis technologických zařízení, ve kterém uvede délku záruční doby jednotlivých zařízení dle výše uvedených podmínek. Na zařízení v tomto soupise neuvedená se vztahuje záruční doba v délce stanovené na montážní a stavební práce. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že zhotovitel uvede do soupisu zařízení některé položky v rozporu s výše uvedenými podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o technologické zařízení), platí pro takovéto části díla záruční doba v délce stanovené na montážní a stavební práce.

Pokud výrobce na jakoukoliv část dodaného díla poskytuje záruku za jakost v trvání delší než uvedenou v bodě 8.1, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele.

Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.

Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem. V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, prodlužuje se (na konci) záruční doba o dobu od převzetí díla nebo jeho části do odstranění poslední vady či nedodělku.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele). E-mailová oznámení se považují za doručená v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Nestanoví-li objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady provedením opravy.

- V případě, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a tato vada byla zhotoviteli oznámena v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

- V případě, že se jedná o skrytou vadu, a tato vada byla zhotoviteli oznámena v zákonem stanovené lhůtě pro uplatnění skrytých vad, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Nebude-li ve stanovené lhůtě vada odstraněna nebo se bude jednat o vadu, kterou nelze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla, nebo odstoupit od smlouvy.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční doby však neskončí před uplynutím záruční doby na předmětnou část díla dle odstavce 8.1, 8.2 a 8.4 této smlouvy.

Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou za předmět smlouvy.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.

# Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu dle bodu 5.1, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, minimálně však 100 Kč, za každý i započatý den prodlení. Avšak maximální celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne 20 % celkové ceny předmětu plnění bez DPH

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle bodu 8.5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, minimálně však 200 Kč, za každý i započatý den prodlení. Dojde-li v případě skrytých vad ze strany objednatele k uplatnění slevy z ceny díla, nebo k odstoupení od smlouvy, bude tato smluvní pokuta počítána maximálně do momentu uplatnění slevy, resp. odstoupení od smlouvy

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v předávacím protokolu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, minimálně však 200 Kč, za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci.

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).

# Provádění díla

Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.

Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí a řídit se zejména ustanoveními § 13 a § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění.

V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu ekologie@dpo.cz.

Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetí stranám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím nese zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.

O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami, kontaktními osobami ve věcech technických uvedenými v čl. I. této smlouvy, které jsou oprávněné k předání a převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. V předávacím protokolu budou mimo jiné také uvedeny i případné vady a nedodělky a dohodnutý termín jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínu odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit do 7 dnů od předání díla. O odstranění vad a nedodělků bude rovněž sepsán a oběma stranami potvrzen písemný protokol.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami či nedodělky bránícími řádnému užívání díla.

Objednatel není oprávněn, jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána oběma stranami, kontaktními osobami ve věcech technických uvedenými v čl. I. této smlouvy.

Bude-li objednatel, jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.

Zhotovitel nese až do předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 10.7 této smlouvy.

Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České republiky.

# Další práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených v OZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními OZ. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 3 smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla,

- zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,

- zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva bude zaslána emailem kontaktní osobě zhotovitele ve věcech technických.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od druhých smluvních stran. Zhotovitel se také zavazuje poskytnout objednateli přiměřenou součinnost včetně poskytnutí nezbytných podkladů, pokud to bude vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo regulacemi.

# Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění, které zprostředkuje objednatel, jinak dnem jejího uzavření (tj. podepsáním poslední smluvní stranou). Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 300 tis. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč ročně.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.

Tato smlouva se vyhotovuje

- V případě jejího vlastnoručního podepsání ve dvou výtiscích s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

- V případě jejího podepsání uznávaným elektronickým podpisem v jednom vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

Smluvní strany prohlašují, že žádná ustanovení smlouvy, jejích příloh a případných dodatků (nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak) nepodléhají obchodnímu tajemství a souhlasí s jejich zveřejněním za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vše ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1 	- Specifikace díla.

Příloha č. 2 	- Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 	- Pravidla sociální odpovědnosti.

| Za objednatele: V Ostravě dne | Za zhotovitele: V …………. dne |
| --- | --- |
| …………………………………. Ing. Martin Chovanec | …………………………………. (jméno, příjmení, funkce, podpis) |

ředitel úseku rozvoj a údržba majetku