## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
|  |  | 2025 | [26 empty] | 2026
Položka | Činnost | Milníky | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Poznámka:
1 | Podpis smlouvy | do 1.8.2026 | bar: 2026 32 to 2026 33
2 | Přípravné práce | bar: 2026 32 to 2026 33
2.1 | Zpracování realizační dokumentace * | od xxx | bar: 2026 32 to 2026 33
2.2 | Požadavky na protiplnění | bar: 2026 32 to 2026 33
2.3 | Objednání komponentů | bar: 2026 32 to 2026 33
2.4 | bar: 2026 32 to 2026 33
3 | Realizace | bar: 2026 32 to 2026 33
| Zahájení montážních prací v místě realizace | od xxx | bar: 2026 32 to 2026 33
Montáž kabelových tras | bar: 2026 32 to 2026 33
Montáž kabelů | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
| Zprovoznění části měření průtoku zemního plynu | od xxx | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Zprovoznění nadřazeného systému měření dat haly TaO | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Zprovoznění centrální vizualizace pro systém chlazení | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Zprovoznění centrální vizualizace pro systém vzduchotechniky a vytápění haly | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
před zahájením ZP | bar: 2026 32 to 2026 33
| Ukončení montážních prací, Zprovoznění celého systému | od xxx | bar: 2026 32 to 2026 33
Revize | bar: 2026 32 to 2026 33
Proškolení obsluhy a údržby | bar: 2026 32 to 2026 33
| Zkušební provoz | od xxx | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
Funkční zkoušky | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
Dokončovací práce | bar: 2026 32 to 2026 33
Dokumentace skutečného stavu | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
4 | Předání a převzetí díla | od xxx | bar: 2026 32 to 2026 33
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit
3) | Červeně jsou označeny závazné milníky dle Návrhu SoD
4) | LO = letní celozávodní dovolená (předpoklad od 3.8.2026 do 14.8.2026), termín bude upřesněn do 31.05.2026
* | Zadavatel si vyhrazuje právo na připomínkování zpracované dokumnetace do 7 dnů od odevzdání