## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
|  |  | 2025 | [26 empty] | 2026 | [52 empty] | 2027
Položka | Činnost | Milníky | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poznámka:
1 | Podpis smlouvy | 2026-08-28 | bar: 2026 32 to 2026 33
2 | Přípravné práce | bar: 2026 32 to 2026 33
Objednání dodávek | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
3 | Realizace | bar: 2026 32 to 2026 33
Zahájení stavebních prací v místě realizace | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Betonový vjezd k okružní vodárně | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Parkovací stání pro dvě vozidla | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Rozšíření cesty | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Terénní úpravy a založení travních ploch | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
Náhradní výsadba | bar: 2026 32 to 2026 33
[61 empty] | LO | LO
| Dokumentace potřebná pro provozování díla | do MAX 31.01.2027 | bar: 2026 32 to 2026 33
4 | Předání a převzetí díla | do MAX 31.01.2027 | [87 empty] | Hodnotící kritérium | bar: 2026 32 to 2026 33
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit
3) | Zeleně jsou označeny závazné milníky dle Návrhu SoD
LO | letní celozávodní dovolená