PŘÍLOHA K NABÍDCE
[bookmark: Text47][Pozn. pro zájemce/účastníka: žlutě označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

Název díla: Modernizace vozovny Komín

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Smluvní podmínky („Podmínky“).

	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Údaje

	Název, adresa a IČO Objednatele


	1.1.2.2, 1.3
	Dopravní podnik města Brna, a. s.
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881

	Název, adresa a IČO Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[bookmark: Text49][doplní účastník]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4.
1.3
	Dopravní podnik města Brna, a. s.
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881

	Doba pro dokončení
	1.1.3.3
8.2
	[bookmark: _Hlk198731795]Doba pro dokončení Sekce 1: nejpozději do 28. 6. 2029
Doba pro dokončení Díla: nejpozději do 7. 12. 2029. Nejpozději k tomuto datu musí být celé Dílo, včetně Sekce 1, zkolaudováno, tj. musí být vydána pravomocná kolaudační rozhodnutí pro všechny části Díla, pro něž jsou podle Právních předpisů vyžadována

	Termín zahájení Zkušebního provozu Sekce 1
	8.2, 9.1
	Zkušební provoz Sekce 1 musí být zahájen nejpozději dne 29. 6. 2029

	Faktura
	1.1.4.13
	Smluvní cena bude hrazena na základě faktur vystavených v souladu s Formulářem Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky a v souladu se Smlouvou o dílo

	Záruční doba
	1.1.3.7
	5 let

	Elektronické přenosové systémy
	1.3.
	Datové schránky
ID datové schránky Objednatele: bj6cd4x
ID datové schránky Zhotovitele: [doplní účastník]
Informační systém projektu dle odst. 3.2.5 Požadavků objednatele

	Rozhodné právo
	1.4.
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4.
	Čeština

	Komunikační jazyk
	1.4.
	Čeština

	Náklady
	1.1.4.3
	Výše Nákladů bude stanovena podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky

	Sekce
	1.1.5.6
	Sekce 1: veškeré stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory, Technologická zařízení a ostatní části Díla s výjimkou SO 101.3 – Byty pro zaměstnance, SO 105 – Hasičská zbrojnice, IO 305, IO 405, IO 505, IO 705, IO 805, PS 950, PS 980 a T67 – Technologické zařízení pro sušení hadic, včetně všech souvisejících prací, dodávek, Technologického zařízení a Dokumentů zhotovitele v rozsahu nezbytném pro dokončení a převzetí Sekce 1 a zahájení jejího Zkušebního provozu.
Pro účely předpokládaného spolufinancování Díla z OPD představují výše uvedené části Díla (SO a IO) nezpůsobilé výdaje.
Zařazením výše uvedených částí Díla (tj. dotačně nezpůsobilých SO a IO) mimo Sekci 1 není dotčeno jejich provádění v návaznosti na řádný postup provádění Díla a Harmonogram; Zhotovitel je oprávněn tyto části provést a dokončit i před uplynutím Doby pro dokončení Sekce 1 nebo před uplynutím Doby pro dokončení Díla. Jejich dokončení však není podmínkou dokončení a převzetí Sekce 1.

	Dílo
	1.1.5.8
	Modernizace vozovny Komín

	Doba pro přístup na Staveniště
	2.1
	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dní od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel

	Výše Záruky za plnění
	4.2
	10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou bankovní záruky

	Výše Záruky za odstranění vad
	4.26
	 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou bankovní záruky

	Postupné závazné milníky
	4.29
	Za postupné závazné milníky se považují plnění uvedená v listu „Projektové a inženýrské služby“ Rozpisu paušálního obnosu Přijaté smluvní částky; termínem jejich splnění je termín uvedený u příslušného plnění v tomto Rozpisu

	Smluvní pokuta za prodlení s postupným závazným milníkem
	4.29
	100.000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním každého jednotlivého postupného závazného milníku

	Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích
	5.1.
	28 dní od Data zahájení prací

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.27 a)
	
Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele] (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění);  
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 b)
	Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 c)
	Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.26 
100.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 c)
	Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2.
250.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 c)
	Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.26 v požadované výši
100.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18
100.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 e)
	Za nepředložení počátečního a jakéhokoli aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby
50.000,- Kč za každý započatý den prodlení  

	
	4.27 f)
	Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 g)
8.7
	Za nedodržení Doby pro dokončení Sekce 1
500.000,- Kč za každý započatý den prodlení  

	
	4.27 g)
8.7
	Za nedodržení Doby pro dokončení Díla
200.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 h)

	Za nezajištění přítomnosti projektantů podle Pod-článku 5.1 (Obecné povinnosti při projektování) a Pod-článku 6.8 (Dozorování zhotovitelem)
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	
	4.27 i)
	Za porušení povinnosti dle pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví]
30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 j)
	Za porušení některé z povinností podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé], zejména zapojení do realizace Díla neoznámeného Podzhotovitele, zapojení Podzhotovitele ve větším než oznámeném nebo schváleném rozsahu nebo změna Významného Podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 k)
	Za porušení povinnosti podle Pod-článku 4.25 [Kontrolní prohlídky stavby], zejména neoznámení včas dosažení rozhodné fáze výstavby, nezajištění podkladů, součinnosti nebo účasti při kontrolní prohlídce, anebo bez předchozího písemného souhlasu Správce stavby zakrytí, zabudování, odstranění, změna nebo znepřístupnění části Díla určenou ke kontrole, zkoušce, revizi nebo ověření
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 l)
	Za porušení povinnosti podle Pod-článku 4.30 [Odborný dozor při demolici]
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Maximální hodnota smluvní pokuty za zpoždění
	8.7
	20 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.27
	30 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Harmonogram
	8.3
	Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Právo na variaci
	13.1
	Použije se Článek 13

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Nepoužije se 

	Zadržení části Průběžné platby
	14.6
	Výše zadržení podle Pod-článku 14.6 činí 10 % z částky každé Průběžné platby, a to bez ohledu na počet současně trvajících porušení povinností uvedených v Pod-článku 14.6
Maximální celková výše aktuálně zadržených částek podle Pod-článku 14.6 činí 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Pojištění díla
(min. limit pojistného plnění)
	18.2.
	Pojistná částka se stanoví na novou cenu Díla ve smyslu Pod-článku 18.2, nejméně však ve výši minimálně přijaté smluvní částky (bez DPH) s maximální spoluúčastí ve výši 500.000,- Kč, pokud není níže uvedeno jinak

Pro stavebně montážní pojištění zahrnující pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) se v rámci pojistného nebezpečí „povodeň, záplava“ a „vichřice, krupobití“ stanovuje minimální limit pojistného plnění ve výši 300 mil. Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění s maximální spoluúčastí 10 % / min 250.000,- Kč
Pro riziko odcizení a vandalismus se stanovuje minimální limit pojistného plnění ve výši 30.000.000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události za dobu trvání pojištění s maximální spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč

	Pojištění díla
(pojištění rizika výrobce)
	18.2.
	Minimální částka pojistného krytí činí 30.000.000,- Kč s maximální spoluúčastí ve výši 100.000,- Kč 

	Pojištění díla
(pojištění okolního majetku)
	18.2
	Minimální částka pojistného krytí 100.000.000,- Kč

	Claimy zhotovitele
	20.1
	Při uplatnění Claimů se použijí v aktuálním znění: Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydaná SFDI a Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydaná SFDI; Metodiky jsou dostupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


	Způsob rozhodování sporů
	20.5, 20.6
	Rozhodování před obecným soudem 



Dne: 		________________________________
Jméno:		________________________________ 
Funkce:	________________________________
Podpis:            ________________________________
[bude doplněno účastníkem]
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