## HMG lávka
Přílha č. 07 - PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY A HARMONOGRAM PRACÍ - předpoklad (závazný dokument)
NÁZEV STAVBY: | Rekonstrukce lávky pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická v Bruntále
TERMÍN VÝSTAVBY: |  | stavby 30. týdnů
|  |  | MĚSÍC | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec
|  | 12. týdnů | TÝDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
POPIS PRÁCE DEN |  |  | DEN
uzavírka lávky - náhradní přístup přes jiné stávající mostní objekty
mimostaveništní příprava nosné konstrukce
svařování ocelové NK (po ověření proveditelnosti opěr dle PD)
protikorozní ochrana ocelové NK
výztuž a betonáž spřažené ŽB desky
zrání betonu (vč. ošetřování)
činnosti na staveništi
předání a převzetí staveniště
označení staveniště, osazení přechodného dopravního značení
vytýčení inženýrských sítí
demontáž stávající nosné konstrukce a její likvidace
provedení zemních hrázek okolo opěr, ochrana toku
demolice stávajících opěr
výkop na základovou spáru
posouzení základové spáry, případná úprava
podkladní beton, vytýčení základů
bednění a výztuž základů (armokoše připraveny mimo stavební jámu)
betonáž základových pasů
bednění a výztuž dříků
betonáž dříků
izolace a zásyp základových pasů
izolace a zásyp dříků, odvodnění rubu opěr
osazení ložisek
doplnění navazujících nábřežních zdí u OP1
úpravy dna toku (ukončovací prahy, dláždění atp.)
osazení předem připravené nosné kosntrukce
odvodňovače a pochozí izolace NK
osazení chrániček
výztuž, bednění, betonáž závěrných zídek
dokončení izolace a zásypu spodní stavby
navazující chodníky
osazení zábradlí a podlití patek
označení lávky
terénní úpravy
geodetické zaměření skutečného provedení lávky
dokumentace skutečného provedení mostu
zpracování mostního listu
první hlavní prohlídka mostu včetně Protokolu
úklid staveniště, odstranění PDZ, trvalé DZ
předání díla objednateli
Vydání kolaudačního souhlasu - zajistí stavebník
Uvedení lávky do provozu
Měsíční finanční plnění
Cena mostu celkem