## HMG most Květná - Lidická
Příloha č. 07 - PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY A HARMONOGRAM PRACÍ - předpoklad (závazný dokument)
NÁZEV STAVBY: | Rekonstrukce mostu přes Černý potok na MK - ulice Květná - ulice Lidická v Bruntále
TERMÍN VÝSTAVBY: |  | stavby 30. týdnů
|  |  | MĚSÍC | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad
|  |  | TÝDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
POPIS PRÁCE DEN |  |  | DEN
Uzavírka mostu - náhradní přístup přes jiné stávající mostní objekty
Mimostaveništní příprava
Ochrana přírody - Zpracování havarijního plánu a předložení ke schválení Povodí Odry
Zpracování podrobné výrobní (dílenské) dokumentace předpínacího systému
Zpracování podrobné výrobní (dílenské) dokumentace mostních ložisek
Zpracování podrobné výrobní (dílenské) dokumentace povrchového mostního závěru
Výroba ocelového zábradlí vč. PKO dle PD
Činnosti na staveništi
Budování zařízení staveniště, provizorní dopravní značení (PDZ)
Geodetické práce - vytýčení stavby oprávněným zeměměřičem
Vytýčení inženýrských sítí
Ochrana přírody - zajištění odlovu ryb ichtyologem
Provedení zemních hrázek okolo opěr, ochrana toku, příp. zřízení havarijního profilu
Demontáž zábradlí, odstranění živičné vrstvy a trubek mostovky
Bourání stávajících opěr včetně základů a pilíře (0,5m pod úroveň dna)
Výkop na základovou spáru, posouzení základové spáry případně úprava
Vytýčení základů, provedení mikropilot
Podkladní beton základů pro mostní opěry a opěrné zdi
Bednění a výztuž základových pasů pro mostní opěry (armokoše připraveny mimo stavební jámu)
Betonáž základových pasů pro mostní opěry, odbednění
Bednění a výztuž základových pasů pro opěrné zdi (armokoše připraveny mimo stavební jámu)
Betonáž základových pasů pro opěrné zdi, odbednění
Bednění a výztuž mostních opěr
Betonáž mostních opěr, odbednění
Bednění a výztuž opěrných zdí
Betonáž opěrných zdí, odbednění
Zhutněný zásyp základových konstrukcí
Bednění a výztuž prahů se závěrnou zdí
Betonáž prahů se závěrnou zdí, odbednění
Osazení mostních ložisek
Podpůrná konstrukce pro nosnou mostní konstrukci
Bednění nosné mostní konstrukce
Výztuž nosné mostní konstrukce s uložením potřebných prvků pro dodatečné předpětí konstrukce
Betonáž nosné mostní konstrukce
Ošetřování nosné mostní konstrukce, technologická přestávka pro dosažení 80% 28 denní pevnosti konstrukce v tlaku
Předpětí nosné mostní konstrukce a zakotvení
Injektáž kabelových kanálků, zapravení kotevních oblastí
Technologická přestávka pro dosažení požadovaných parametrů nosné mostní konstrukce (28 dnů od betonáže)
Vodotěsná izolace, odvodnění mostu
Zásypy a obsypy
Bednění a výztuž mostních říms včetně vložení kabelových chrániček
Betonáž mostních říms, odbednění
Bednění a výztuž přechodových klínů
Betonáž přechodových klínů, odbednění
Zřízení chodníků u mostu
Zřízení komunikace na mostě a přechodů z mostu
Dodávka a montáž mostních závěrů
Osazení zábradlí a podlití patek
Dokončující práce, terénní úpravy, označení mostu
Geodetické zaměření skutečného provedení mostu
Dokumentace skutečného provedení mostu
Zpracování mostního listu
První hlavní prohlídka mostu včetně Protokolu
Předání díla objednateli
Zrušení zařízení staveniště, odstranění PDZ, trvalé DZ
Vydání kolaudačního souhlasu - zajistí stavebník
Uvedení mostu do provozu
Měsíční finanční plnění
Cena mostu celkem