RWE Gas Storage, s.r.o., PZP Štramberk

Technická a geologická specifikace předmětu díla: „Podzemní oprava sondy KL-142, PZP Štramberk“

1. Účel sondy:

Provozní, vtlačně - těžební sonda,

2. Skladovací obzor:

Statigraficky – Karpat; Hranice skladovacího obzoru H2: 641 – 644 m, mocnost 3 m,

3. Technický stav sondy:

V provozu od r. 1963, POS v r. 1983 – pakr, 1994, – OH, FK, sestava pakru Lynes PIP a stupačky, PK bez závěsu na zátku ( původní výstroj 1983 ). Opravena bude zákl. příruba ( upálení pažnic ), FK, pakr, instalace PPBV, PK a kontrola technického stavu dle vyhl. 239/1998 Sb.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

|  | Průměr | do hloubky (m) | materiál | síla stěny ( mm ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící kolona: | - |  |  |  | nepaženo |
| Úvodní kolona: | 9 5/8“ | 0 – 93,17 | J-55 „V“ API | neuvedeno | cementace patou po ústí |
| Těžební kolona: | 6 5/8“ | 0 – 783,91 | J-55 „V“ API | 154-156 mm; v hl. 213,5-216,2 m: 158-160 mm | cementace oknem v 737 m |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka, hlava cementového mostku v hl. 650 m, pata FK 648,62 m

6. Tlakové poměry:

Ložiskový tlak před opravou bude podhydrostatický, max. 4,4 MPa, (tj. 83% tlaku hydrostatického),

7. Vystrojení sondy před opravou:

stupačky ocelové 31/2" SV, J-55, do 609,3 m, pakr LYNES PIP 4 5/8", filtrační kolona 3 1/2" typ Johnson, v intervalu 610,96 – 648,62 m, aktivní část filtru v intervalu 639,5 – 648,62 m, sestava v dokumentaci sondy.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace :

- OH v intervalu 639,5 – 645,5 m, stř. průměr 280 mm,

9. Vystrojení ústí sondy :

- produkční kříž Jt 14 MPa 3 1/2“x 3 1/2“, v.č. 524,

- redukční příruba 10 x 6 5/8“ x 10“, Jt 14 MPa,

- redukční příruba 9 5/8“ x 6 5/8“, Jt 14 MPa,

- základní příruba 9 5/8“, Jt 14 MPa,

10. Požadované práce:

- přejímka provozní sondy, odtlakování, odplynění a demontáž propoje PK, dryp, montáž plných přírub, zaplynění a natlakování technologie, tl. zk. provozním přetlakem ZP,

- kontrola ústí, cementací, měření tlaků, úprava vývodů a přetěsnění ve vrtném sklepu, tlak na ÚK-cTěK Pstat. 0,0 MPa,

- tlaková zkouška mezikruží 6 5/8“ x 3 ½“ tlakem 6 MPa/10+30 min,

- umrtvení sondy, tem-blok nebo aplikovat pracovní kapalinu vhodného složení, která bude eliminovat ztráty do ložiska ( např. L-C 2 m3, uvést typ a složení ). Ložiskový tlak bude podhydrostatický, max. 4,4 MPa, zatlačit do stupaček cca 2,3 m3 pracovní kapaliny a tímto je umrtvit,

- otevření proplachovací objímky OTIS 2 7/8“,

- montáž preventru, tlaková a funkční zkouška,

- uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení stupaček,

- instalace zaslepeného pakru a tlaková zkouška na 6 MPa,

- výměna ústí sondy, upálení pažnic ÚK a TěK nastavení nadvařením, provedení předepsaných zkoušek ( rentgeny svárů a tlak. zk. ), montáž nové základní příruby s pahýlem, vymanipulování závěsné příruby nad technorošt, vývod cTěk nad technorošt s jehlovým ventilem,

- montáž spodní části produkčního kříže, sestava PK pro PZP Štramberk, orientace dle nadzemní technologie, aktivace a tlaková zkouška,

- montáž preventru, tlaková a funkční zkouška,

- vytěžení těsnící hlavy, obvrtání a vytěžení FK, pročištění sondy do 650 m, ověření dna,

- kalibrace pažnic ŠF 150 mm,

- skrejprování pažnic 635 m, scraper-boční magnet-kartáč ( nové ocelové kartáče a nože ),

- EK pro zaměření a vyhodnocení horizontu H2, kontrolu technického stavu těžební kolony, ověřit stávající interval otvírky OH, vyhodnocení na vrtu ( kartogram a zápis do vrtného deníku, metod DNNK, GK, KMXY, AT, CCL ),

- EKM korelační ve vrtných tyčích pro navedení rozšiřovače, vyhodnocení na vrtu ( kartogram a zápis do vrtného deníku, metod NNK, CCL ),

- Open-hole - rozšíření horizontu H2 – 6 m, na průměr v rozšířeném úseku 330 mm.,

- pročištění pažnic a sondy do 648 m, hydrotryskou, gumovou manžetou, odstranění ocelových úlomků a pilin magnetem 135 mm - min. 2x,

- EKM pro ověření rozšíření KMS, KMXY, DNNK, CCL, vyhodnocení lokalizace horizontu H2 podle předchozího měření. Vyhodnocení pro naplavení filtru a odsouhlasení kvality provedení open-hole, vyhodnocení na vrtu ( kartogram a zápis do vrtného deníku, metody KMS, KMXY, DNNK, CCL),

- úprava konečné hloubky na min. 2 m kalník, 648,5 m, dle požadavku dodavatele filtru dosypáním křemitým pískem. Ověření nosností dna tíhou nářadí, pročištění pažnic gumovou manžetou,

- výměna pracovní kapaliny za naplavovací kapalinu,

- vystrojení filtrem 31/2" SN Baker EXCLUDER 2000, délka akt. části min. 10,0 m, sestávající max. ze 2 částí nových filtrů, instalovaných v intervalu 2 m nad rozšíření, 6 m přes OH a 2 m jako kalník. Usazení pakru, zkoušky tahem a tlakem, naplavení pískového obsypu, hlava obsypu musí být min. 7 m nad rozšířením. V průběhu a dokončování naplavování obsypu filtru, nesmí být maximální tlak na ústí vyšší než 6,0 MPa. Naplavování musí být nepřetržitě sledováno tlakem na ústí, který bude snímaný tlakovými převodníky na VT i mezikruží a cirkulovaným objemem naplavovací kapaliny. Záznam včetně vyhodnocení průběhu naplavování musí být k dispozici ke kontrole v průběhu celé operace,

- EK měření pro kontrolu naplavení filtru, vyhodnocení kvality pískového obsypu, GGK-H, CCL, vyhodnocení na vrtu ( kartogram a zápis do vrtného deníku ),

- výměna pracovní kapaliny za pakrovací,

- nové plynotěsné stupačky 588 m, propaření stupaček (WAP), vizuální kontrola závitů stupaček a vnitřní kalibrace na povrchu,

- výstroj sondy, dle seznamu materiálu. Před instalací provedení dílenské funkční a tlakové zkoušky (nebo doložit od výrobce) sestavy pakru. Protokol musí být před instalací k dispozici na vrtu.

- všechny závitové spoje dotahovat s registrací předepsaného kroutícího momentu, soupis výstroje, typ, délky, průměry, výrobní čísla, předepsaný kalibr,

- zapuštění sestavy pakru, stupaček, a podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně tlakových zkoušek předepsaných výrobcem, control line z 1 kusu bez přerušení mezi PPBV a PK WT servis na aplikaci zátek vsuvek,

- tlakové zkoušky hermetičnosti stupaček, usazení pakru a hermetičnosti mezikruží (6 MPa), montáž a zkouška horní části produkčního kříže. Tlakové zkoušky dle vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb. s protokolem,

- vybuzení sondy pístováním, dle typu použitých pracovních kapalin a Tem-bloku navrhnout rozrážecí roztok ( KIR, 15% HCL, 0,6 m3/m mocnosti ) jeho zatlačení ( max. 6 MPa ) a oživení sondy pístováním,

- vyčištění intervalovým odfukem v průběhu 48 hod. po oživení,

- provedení kontroly průchodnosti stupačkové kolony a filtru pomocí wire-line,

- oprava propoje PK - dryp, RTG, tlakové zkoušky, montáž ( šoupě nebo RBV bez zapojení ), prohlídka a funkční zkouška.

11. Požadovaný materiál:

- základní příruba s pahýlem pažnice 9 5/8“, vývod potrubí 2“ ( 1 x l=1,5 m ), šoupě, jehlový ventil, PN 14 MPa, dodá zadavatel

- pažnice 65/8“ l = 3 m, s.s. dle demontované pažnice, dodá zadavatel

- produkční kříž dle sestavy pro PZP Štramberk, vše nové s r. výroby 2012 - 2013. Šoupata desková  PN 14 MPa, s nestoupavým vřetenem, rozměry a úprava typ B6, typ. S 81 1112140 – DN50 21/16“ - 2 ks, typ. S 81 1112140 – DN80 31/8“ - 4 ks, rozvodnou kostku 4 cestnou 3 1/8 x 31/8, 14 Mpa -1 kus, závěsnou přírubu 7 1/16“ x 11“ 14 MPa – 1kus, krkovou přírubu – 1 kus, závěs čerpacích trubek s plynotěsným závitem 3½“ VAGT – 1kus s úpravou pro PPBV, včetně spojovacího materiálu a přírub, zátky, jehlové ventily – 3 kusy ( nerez provedení, na S, M, zátku šoupě-vrchník ), těsnící kroužky R45 -1 ks a R53-1 ks, na vrchník 1 kus - přírubu s zátkou, závitem 3½“ a jehlákem, 3 kusy redukce M20x1,5-G ½“, dodá zadavatel

- nová výstroj sondy – dodá zhotovitel

| 1 ks | Zaslepená pata 3 ½“ NU s centrátorem 147 mm a kuželovým náběhem |
| --- | --- |
| 1 ks | Filtr 3 ½“ NU Excluder 2000 Medium v délce 10 m ( max. ze 2 kusů; 2 m pod rozšířený a 2 m nad rozšířený interval ) |
| 2ks | Stupačka – 3 ½“ NU ( v celkové délce cca 17 m ) s 2 ks centrátorů 147 mm |
| 1 ks | Kontrolní filtr – 3 ½“ NU Excluder 2000 Medium v délce cca 3 m |
| 1ks | Stupačky – 3 ½“ NU ( cca 9 m ) s centrátory 147 mm |
| 1 ks | Střižný spojník SOSJ GPR-6 3 ½“NU |
| 1 ks | Krátký stupačkový manipulační kus 3 ½“NU v délce 3 m |
| 1ks | Usazovací vsuvka 3 ½“NU BXN profile 2.750“ |
| 1ks | Krátký stupačkový manipulační kus 3 ½“NU v délce 6 m |
| 1 ks | Přechod 5“ 8rd Csg Box Up x 3 ½“, NU 10 rd Pin Down |
| 1 ks | Gravel Pack Extension Model "S" GP, w/Sliding Sleeve, size 80-40 5 ½“ 8rd Csg short Pin Up x 5“ 8rd Csg Pin down, 18ft N-80 Lower Extension |
| 1 ks | Hydraulický pakr Baker NEW SC-1A, for 6 5/8“, Box Down, H906 Nitrile Packing Element. |
|  | hydraulické usazovací zařízení |

- stupačky 3½“, J-55, 9,2  lbs/ft,  s plynotěsným závitem VAGT délky cca 588 m, dodá zadavatel

- pískový obsyp 0,5-1,2 mm, 2- 5 t, odpovídající normě API RP58, naplavovací kapalinu, dodá zhotovitel

- úprava ústí – závěsu stupaček a vývodu PPBV, manometr, ventil ( Swagelok ), hydraulický olej, dodá zadavatel

- rozrážecí roztok ( KIR, 15% HCL, 0,6 m3/m mocnosti ) dodá zhotovitel

- technorošt a rám v Zn povrchové úpravě včetně montáže, dodá zhotovitel

- potrubí DN100, PN63, l= 3 m, 2 návarky, ohyby (150), svorníky, šrouby, podložky, na propoj PK-ZS1 dle dispozice technologie, 2 plné příruby, dodá zhotovitel

- PPBV - materiál ( manometr, fitinky, ventil, hydraulický olej ) a servis ( tlakové zkoušky, předepsaný kalibr na průchodnost, instalaci ), dodá zadavatel

- nové nátěry povrchů pažnice, základní příruby, produkčního kříže, propojů drypu, nátěrové hmoty a ostatní materiál dle odst. 14., dodá zhotovitel

12. Požadovaná karotážní měření:

- vypracování technologického postupu EKM na předmětnou sondu a požadovaná měření v průběhu POS ( dle odst. 10. požadované práce ),

- protokolární převzetí vrtu ( technický stav a výstroj ) na měření od zhotovitele POS, po ukončení měření vyhodnocení rozhodujících operací na vrtu a závěrečnou zprávu EKM v termínu dokončení díla,

- EKM vyhodnotit horizont H2, kontrola technického stavu těžební kolony. Komplex metod - KMXY, DNNK, GK, CCL, AT, AC s registrací amplitudy, průběhového času ACT a vlnového obrazu VDL, všechny metody 0 – 650 m, vyhodnocení rozhodujících metod na vrtu ( H2, stávající OH, interval pro usazení pakru cca 590 m +/-2 m ),

- EKM korelační ve vrtných tyčích pro navedení rozšiřovače, NNK, CCL, interval 350 - 650 m, tj. úsek 300 m, vyhodnocení na vrtu,

- EKM pro ověření rozšíření KMS, KMXY, CCL. Vyhodnocení pro naplavení filtru a odsouhlasení kvality provedení open-hole, od 600 – do 650 m, tj. úsek 50 m,

- EK měření pro kontrolu naplavení filtru, vyhodnocení kvality pískového obsypu, GGK-H, CCL, od 598,5 – do 648,5 m, tj. úsek 50 m,

- Karotáž zajistí objednatel

13. Požadované servisní práce:

- rentgeny svárů a tlak. zk. nového pahýlu,

- Wire-line servis, operace dle odst. 10., otevření proplachovací objímky, usazování a těžení zátek vsuvek, průchodnost sondy 2x, zajistí objednatel

- Instalaci, materiál a servis PPBV, zajistí objednatel

- demontáž / montáž technologie sondy, propoje PK – dryp; oprava propoje produkčního kříže a technologie sondy, zpracovat TP na ( odtlakování, odplynění, demontáž propoje, odfukového potrubí, montáž plných přírub, nový propoj, materiál, sváry, RTG, tlakové zkoušky, montáž, zaplynění, prohlídka a funkční zkouška ),

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- zajištění povolení opravy u správních orgánů, vyřízení vstupů na pozemky pro pracoviště a přístupové cesty, příjezdní cesta v majetku obce Rybí ( poplatek na budoucí škody a opravy ), vytýčení podzemních sítí na dotčených pozemcích ( v geometrickém plánu sondy budou jen sítě RWE Gas Storage, s.r.o. )

- zpracování projektu opravy v písemné a digitální formě. K zpracování projektu předá objednatel dokumentaci sondy - vrtný deník a závěrečnou zprávu vrtu,

- demontáž oplocení, zajištění pracoviště provizorním oplocením v ocelovém provedení ( plotový sloupek s povrchovou patkou, rámy s pletivem, mřížovina nebo plechy ),

- zpracování typového projektu a příprava pracovní plochy s ohledem na konfiguraci terénu, zemní práce, zhotovení plochy např. z betonových panelů, zatrubnění odvodňovací příkopy, dle potřeb zhotovitele,

- opravit vrtný sklep ( stěny, praskliny, rozměry dle potřeb zhotovitele ) demontáž stávajícího technoroštu, dno prohloubit o 1,7 m ( připravit prostor na upálení pahýlu a svařování ), betonáž nového dna, stěn, vyrovnání okolní plochy z panelů ( zvednutí podsypem ) a betonáží - 9 x 9 m / +0,15 m. Betonáž vrtného sklepu s úpravou na nový technorošt a zajištění vrtného sklepu provizorním roštem z dřevěných fošen, po ukončení POS nová betonáž dna a oprava stěn vrtného sklepu.

- plynometrické tyče 1–4 ks, demontáž, zpětná instalace, vrtání děr ( přes beton DIA a horninu, l= -1 m) , výroba nových, materiál polyetylén ( l = 1,5 m ),

- nové nátěry povrchů pažnice, základní příruby, produkčního kříže, propojů drypu( celkem cca 8 m2 technologie od dna vrtného sklepu včetně ventilu ZS1 ), dle TP zhotovitele, příprava technologie zakrytím ( plachty, pásky ), odstranění starých nátěrů ( Ameron, Protegol, asfaltový lak ) otryskáním povrchů na stupeň SA 2,5 ( ČSN EN ISO 8501-1 ) abrazivem ( ISO 11126 NFE/G nebo N/CS/G 0,2-1,6 ), odmaštění, vysušení, nové nátěrové hmoty 3 vrstvy, bez vzduchový  ( airless ) nástřik Ameron - Amerlock 400 AL / 80my, Amerlok 400 Color RAL 7035 / 80my, Amercoat 450 S-AL / 60my, nátěr pažnice a zákl. příruby Protegol 32-10 L( 1,5 mm ), 15 cm pažnice bez nátěru zakrýt Anticor-plast 701-40 ( 730-08; vosk a páska ), všechny přírubové mezery nastříkat asfaltovým voskem ( sprej na ochranu spodků vozidel ),

- minimální záruční lhůta 24 měsíců na provedené práce a dodaný materiál,

- likvidace pracovní plochy, uvedení pozemků do původního stavu technickou rekultivací, zajištění biologické rekultivace, dohody o předání pozemků a vypořádaní škod s jejich majiteli,

- zpětná montáž původního oplocení,

- celková doba opravy od převzetí do předání maximálně 10 týdnů, z toho doba operace v sondě ( umrtvení – vybuzení ) nesmí překročit 14 dnů,

- závěrečnou zprávu, protokol o zkoušce technického zařízení ( dle vyhl. 392/03 ), průběh opravy sondy bude zhotovitel zaznamenávat ve vrtném deníku, který mu bude předán. Kompletní zprávu požadujeme 2x písemně a v digitálním záznamu na CD nosiči,

- přeprava demontované staré výstroje -  stupačky, filtr, sestava pakru, produkční kříž, základní příruba a pahýl, ze sondy na areál PZP Štramberk,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

- místo polohy: k.ú. Rybí, pozemek parc.č.: 1482/4, oplocená sonda s technologií a příjezdová cesta, ve vlastnictví RWE Gas Storage, s.r.o.,

| KL-142 Pozn.=provozní sonda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=487492.385 | X=1127542.206 | Z=412.31 |
| B=49° 35´ 22˝ 82250 | L=18° 04´ 50˝ 00227 | H=455.44 |

- pracovní plocha není zhotovena, nutno přizpůsobit dle potřeb zhotovitele, který si musí zajistit vstupy na dotčené pozemky a přístupové cesty,

- zdroj elektrické energie je nutné řešit samostatně agregátem nebo přípojkou, na sondě je k dispozici příkon 5 kW (240/380 V).

Zpracoval, 3. 9. 2012:  Ing. Vítězslav Stejskal, geolog PZP Štramberk